Datum: 30. 5. 2025

ZADEVA:	POJASNILO ŠT. 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SPV-117/25 - Zamenjava pregrevalnika 2 in 3 v kotlu 3 po sklopih

- Dne 28. 5. 2025 smo po elektronski pošti prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Dear whom it may concern,

As per the tender documentation, the required offer validity is 4 months.

The tender submission is due by the 10.06.2025, the offer would be valid until 10.10.2025.

The superheater is expected to be delivered on site (DAP, Ljubljana) by the 15.04.2026, meaning that 6 months and 1 week are left for material procurement, manufacture and delivery to site.

As this time frame is very challenging, can the offer validity be reduced to 3 months? So that the required on-site delivery date 15.04.2026 can be met.

Thank you in advance.«

V kolikor je naročnik pravilno razumel postavljeno vprašanje potencialnega ponudnika je prevod vprašanja naslednji:

»Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo je zahtevana veljavnost ponudbe 4 mesece.

Ponudbo je treba oddati do 10. 6. 2025, ponudba pa bi veljala do 10. 10. 2025.

Pregrevalnik naj bi bil dostavljen na lokacijo (DDP, Ljubljana) do 15. 4. 2026, kar pomeni, da je za nabavo materiala, izdelavo in dostavo na lokacijo ostalo še 6 mesecev in 1 teden.

Ker je ta časovni okvir zelo zahteven, ali se lahko veljavnost ponudbe skrajša na 3 mesece? Da bi se lahko izpolnil zahtevani datum dobave na lokacijo, 15. 4. 2026.

Hvala v naprej.«

Odgovor na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik meni, da potencialni ponudnik napačno razume definicijo veljavnosti ponudbe.

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da »je ponudba zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma določenega za oddajo ponudb oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.«

Naročnik mora v skladu s tretji odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), odločitev o oddaji naročila sprejeti najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb. Odločitev o oddaji javnega naročila je akt, s katerim se postopek oddaje javnega naročila konča in s katerim naročnik seznani sodelujoče ponudnike o svoji odločitvi, na kakšen način zaključuje postopek oddaje javnega naročila. Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva, to pa je z iztekom osmih delovnih dni v odprtem postopku (25. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11–ZTP-D, 63/13, 90/14–ZDU-1I, 60/17 in 72/19). V skladu z 90. členom ZJN-3 se z dnem pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila šteje, da je prišlo do oddaje javnega naročila.

Naročnik v skladu z osmim odstavek 90. člena ZJN-3, po oddaji javnega naročila z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, in sicer najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik lahko pogodbo o izvedbi javnega naročila zaradi določbe prvega odstavka 92. člena ZJN-3 sklene šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. Ker naročnik za predmetno javno naročilo zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (tretji odstavek 7. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16).

V skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 83/2001 s sprem.; v nadaljevanju: OZ) je ponudba enostransko zavezujoče dejanje, ki mu pravo določa pravne posledice ter mu, če ponudnik ni izrazil drugačne volje, v določenem obdobju predpisuje obvezno moč. OZ v prvem odstavku 26. člena načeloma določa, da ponudba, v kateri je določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka (veže ga obveznost, da v določenem obdobju ne bo odstopil od svoje ponudbe, ne da bi ga zato zadele pravne posledice). Naročnik tako z zahtevo po 4-mesečni veljavnosti ponudbe zaveže potencialnega ponudnika ponudnik, na način, da je ponudnik na svojo ponudbo v času veljavnosti vezan in brez objektivno utemeljenih razlogov od ponudbe v tem času ne more odstopiti.

Na podlagi zgoraj navedenega se po ZJN-3 šteje, da je javno naročilo oddano z dnem pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. Pogodbeni roki začnejo veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe (in ne z dnem poteka veljavnosti ponudbe), v kolikor je izbrani ponudnik (skladno s pogodbo) pravočasno predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročniku je torej v interesu, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, z izbranim ponudnikom čimprej sklene pogodbo za izvedbo del.

Ne glede na zgoraj napisano pa naročnik za 1. sklop: Izdelava in dobava elementov pregrevalnika ter demontažna in montažna dela spreminja rok izdelave in dostave elementov pregrevalnika na delovišče naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: blago) in sicer do 15. 5. 2026.

Naročnik bo pri pripravi pogodbe za 1. sklop z izbranim ponudnikom ustrezno upošteval popravljen datum v prvem stavku prvega odstavka 7. člena pogodbe.

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 30. 5. 2025 objavljen tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila