**Naročnik:**

**JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **ENLJ-SIR-489/25**

Zadeva: JHL-216-146/2025

|  |
| --- |
| **RAZPISNA DOKUMENTACIJA** |

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

**Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Ljubljana, februar 2026

# POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana št. ENLJ-SIR-P31/25

**vabi**

vse zainteresirane kandidate, da predložijo svojo prijavo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

**Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro ekonomsko najugodnejšega kandidata (ponudnika), s katerim bodo sklenjeni pogodba in okvirni sporazumi za vzdrževanje.

S spoštovanjem!

Direktor družbe

l.r. Krištof MLAKAR

1. **SPLOŠNA DOLOČILA** 
   1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila je gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila in ponudbenem predračunu predmeta javnega naročila, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik v predhodno izvedenem postopku naročila male vrednosti št. ENLJ-SIR-489/25 ni prejel dopustne ponudbe. Postopek javnega naročila se s tem javnim naročilom delno ponavlja, saj naročnik spreminja vrsto postopka.

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SIR-P31/25 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga**

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),
* Gradbenega zakona (Ur. L. RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju GZ-1),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I, 60/2017 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),
* Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),
* Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih),
* Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. [34/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360) in [44/22](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873) – ZVO-2),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih oziroma uredbah ter veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
  1. **Jezik in denarna enota**

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba oziroma vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku, v kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo prevode dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj ponudnik predloži prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača za slovenski jezik, ali navaden (neoverjen) prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

* 1. **Opredelitev postopka**

Naročnik bo predmet javnega naročila oddal javno z uporabo postopka s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom ZJN-3.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:

**Prva faza:** ugotavljanje sposobnosti.

**Druga faza:** predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili dopustne prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V drugi fazi bodo gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, povabljeni, da predložijo prvo ponudbo in ponudbeni predračun s cenami na enoto mere. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da predložijo prvo ponudbo.

Pogodbo in okvirne sporazume bo po izvedenih pogajanjih z izbranim najugodnejšim gospodarskim subjektom podpisal naročnik.

* 1. **Dodatna pojasnila gospodarskemu subjektu**

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko **Portala javnih naročil**, vendar najkasneje do **13. 3. 2026 do 12. ure**. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil ter na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (<http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij>) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, najkasneje do (vključno) dne 18. 3. 2026, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Variantna prijava**

Naročnik ne dopušča predložitve variantne prijave. Naročnik bo prijavo, ki bo vsebovala variantno prijavo, zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Rok za predložitev in odpiranje prijav**

Kandidat nosi vse stroške priprave in predložitve prijave. Rok za predložitev prijav je najkasneje do **25. 3. 2026** do **10. ure,** odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **25. 3. 2026** in se bo začelo **ob 12. uri.**

Kandidat mora prijavo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/](https://ejn.gov.si/eJN2), v skladu s **poglavjem 6** te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil kandidate na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil.

Kandidat se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o priznanju sposobnosti oz. oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitve o priznanju sposobnosti in odločitve o oddaji javnega naročila štejejo za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

* 1. **Pregled prijav in povabilo k pogajanjem**

Naročnik bo pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti gospodarskemu subjektu (kandidatu), preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz prijave (ponudbe) gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil priznati sposobnost. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje prijav (ponudb) v skladu z določbami od 75. do 81. člena ZJN-3 in 89. člena ZJN-3, s čimer bo preveril, ali je prijava (ponudba) skladna z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da prijava kandidata:

* ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila ali ponujen predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika,
* ne izpolnjuje pogojev naročnika za ugotavljanje sposobnosti,

bo naročnik tako prijavo izključil iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

V primeru, da bo na podlagi ocene predloženih informacij prijava kandidata (v povezavi s prejšnjim odstavkom) izpolnjevala vse zahteve in pogoje naročnika, bo naročnik kandidata povabil k oddaji prve ponudbe in pogajanjem.

Po prejemu končne ponudbe bo naročnik oddal javno naročilo na podlagi meril za oddajo, v skladu s **poglavjem 5** te razpisne dokumentacije.

* 1. **Pogodba in okvirna sporazuma za vzdrževanje**

Pogodbo oziroma okvirne sporazume za vzdrževanje bo z izbranim kandidatom (ponudnikom) podpisal naročnik.

Pogodba oziroma okvirni sporazumi se bodo pred podpisom vsebinsko prilagodili le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Osnutek pogodbe in okvirnih sporazumov so sestavni deli te razpisne dokumentacije in jih ni potrebno priložiti k prijavi.

**DOKAZILA:**

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorcev pogodbe in posameznega okvirnega sporazuma s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 2.

* 1. **Pravno varstvo**

Gospodarskim subjektom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

* 1. **Zaupnost podatkov**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. členom ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: [sjn@jhl.si](mailto:sjn@jhl.si).

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani kandidat, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo oziroma okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1. **SPLOŠNI PRIJAVNI (PONUDBENI) POGOJI** 
   1. **Celovitost prijave (ponudbe)**

Kandidat (Ponudnik) odda svojo prijavo (ponudbo) za celotno naročilo, v skladu z zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo in okvirne sporazume za vzdrževanje s kandidatom (ponudnikom), ki bo ponudil najugodnejšo prijavo (ponudbo), na podlagi meril za oddajo, v skladu s **poglavjem 5** te razpisne dokumentacije.

Prijava (Ponudba) mora biti podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da predmet prijave (ponudbe) ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako prijavo (ponudbo) izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

* 1. **Samostojna prijava (ponudba)**

Kandidat (Ponudnik) lahko odda samostojno prijavo (ponudbo). Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) predložiti vse priloge v skladu s to razpisno dokumentacijo in poglavjem 6 te razpisne dokumentacije.

* 1. **Skupna prijava (skupna ponudba)**

Prijavo (ponudbo) lahko predloži skupina kandidatov (ponudnikov), ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila **(kot prilogo 1/1)**. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
* glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
* nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti, ali navedbo, da je zahtevano plačilo računov s strani naročnika na TRR vsakemu od partnerjev za njihov delež opravljenega pogodbenega dela,
* nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del in odprave napak v garancijskem roku,
* določila v primeru izstopa partnerja,
* pooblastilo vodilnemu partnerju,
* opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne prijave (ponudbe), pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni prijavi, razen če je v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila dogovorjeno drugače. Vsak član skupine kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe) odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne prijave (ponudbe) mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni prijavi k prijavi (ponudbi) v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo **ESPD**, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano **Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 2, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2,** ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

* 1. **Prijava s podizvajalci**

Kandidat (Ponudnik) lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Kandidat (Ponudnik), ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Kandidat (Ponudnik), kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če kandidat (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik od kandidata (ponudnika), zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav).

**Količino/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, in vrednost del ali storitev brez DDV, bo naročnik zahteval pri oddaji prve ponudbe.**

Če bo kandidat (ponudnik) izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora k prijavi v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«, za vsakega podizvajalca priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo **ESPD**, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano **Prilogo 2, Prilogo 3/1,** **Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2,** ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije (Pogodba oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec).

V kolikor kandidat (ponudnik) ne oddaja prijave (ponudbe) z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

* 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Kandidat (Ponudnik) lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat (ponudnik), ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi kandidat (ponudnik) uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v prijavi (ponudbi) dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo **podizvajalca**, zato naj ga kandidat (ponudnik) nominira kot podizvajalca/e **in ne kot subjekt/e**, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v prijavi (ponudbi).

V primeru, da bo kandidat (ponudnik) za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne prijave ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k prijavi (ponudbi) v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo **ESPD**, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano **Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3**. Količina/delež (%) javnega naročila, če bo kandidat (ponudnik) uporabljal zmogljivost drugih subjektov in vrednost del ali storitev brez DDV, bo naročnik zahteval pri oddaji prve ponudbe.

Kandidat (Ponudnik), kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo kandidat uporabljal v prijavi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

*V kolikor kandidat (ponudnik) za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost* *uporablja kandidat v prijavi (ponudbi).*

* 1. **Kandidat (ponudnik) ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji**

Kandidati (Ponudniki) s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot kandidati (ponudniki) s sedežem v Republiki Sloveniji ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse kandidate (ponudnike) ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k prijavi (ponudbi). Enako velja tudi v primeru, da kandidat nastopa s partnerjem v okviru skupne prijave (ponudbe) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

Kandidat (Ponudnik) oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, namesto izpolnjenih in podpisanih prilog (zahtevanih v 3. poglavju te razpisne dokumentacije) **sam predložiti vsa potrdila/dokazila** pristojnega organa, iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

* 1. **Veljavnost prijave (ponudbe)**

Prijava (ponudba) mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 6 (šest) mesecev od datuma, določenega za oddajo prijav (ponudb) oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

* 1. **Način obračunavanja in plačilni pogoji**

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe oziroma okvirnih sporazumov za vzdrževanje.

* 1. **Opis naročila**

Kandidat (Ponudnik) mora pri pripravi prijave (ponudbe) v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika, ki je podrobno navedena tudi v točki 2.11. »Tehnična specifikacija« te razpisne dokumentacije. V kolikor predmet prijave (ponudbe) ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako prijavo (ponudbo) izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dobava, vgradnja in zagon postrojenja za proizvodnjo vodika v obsegu dobave:

1. PEM elektrolizer električne moči 1 MW - 1,5 MW, kontejnerske izvedbe, vključno s pripravo vode za elektrolizo in sistemom za sušenje do stopnje 99,999 % suhosti in čiščenjem vodika za doseganje čistosti po standardu ISO 14687.
2. Transformator in usmernik za napajanje elektrolizerja.
3. Zalogovnik vodika, koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg H2 pri obratovalnem tlaku zalogovnika do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor 15 barg.
4. Kompresorska postaja za stiskanje vodika na tlak ≥ 350 barg, pri minimalnem tlaku na sesalni strani ≤ 15 barg, kontejnerske izvedbe.
5. Priključni sklop za polnjenje trailerja s priključki 200, 300, 380 barg.
6. Z izvedenimi hidravličnimi, elektro instalacijskimi in telekomunikacijskimi povezavami, potrebnimi za avtonomno delovanje postrojenja za proizvodnjo vodika in daljinski nadzor iz centra vodenja naročnika.

|  |
| --- |
| Elektrolizer v tej razpisni dokumentaciji pomeni celoten sklop opreme, dobavljen v obsegu kontejnerja elektrolizerja.  Kompresor v tej razpisni dokumentaciji pomeni celoten sklop opreme, dobavljen v obsegu kontejnerja kompresorja. |

V obsegu naročila bo kandidat (ponudnik) izvedel še naslednje:

* izdelava projekta za izvedbo del za celotno postrojenje proizvodnje vodika,
* izdelava, dobava in pritrditev opreme vseh elementov postrojenja za proizvodnjo vodika,
* izvedba vseh cevnih povezav med elementi postrojenja proizvodnje vodika,
* izvedba celotne elektro instalacije, potrebne za delovanje postrojenja proizvodnje vodika,
* priključitev postrojenja za proizvodnjo vodika na pred pripravljeno priklopno mesto obstoječe 20 kV transformatorske postaje na lokaciji postrojenja proizvodnje vodika,
* pridobitev EX certifikata celotnega postrojenja,
* izvedba commissioninga,
* izdelava DZO z meritvami električne instalacije,
* trdnostni in tesnostni preizkusi predfabriciranih sklopov in izvedenih cevnih povezav na lokaciji gradnje postrojenja za proizvodnjo vodika,
* izdelava SCAD-e in sistema krmiljenja in nadzora delovanja celotnega postrojenja,
* izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika,
* šolanje naročnika za minimalno 5 oseb.

Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju in po podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika bo izbrani kandidat (ponudnik) pričel z vzdrževanjem opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, ki zajema:

* Vzdrževanje elektrolizerja za proizvodnjo vodika
* Vzdrževanje kompresorja za proizvodnjo vodika
* Vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika
  1. **Ponudbena vrednost/cena**

**Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Navedeno pomeni, da gospodarski subjekt ob oddaji prijave ne prilaga predračuna popisa storitev.**

Celoten predračun popisa storitev (tako gradnje kot vzdrževanje) je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca. (velja za pogodbo)

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati še vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški dela, potrošnega materiala in odvisnimi stroški (potni/transportni stroški, namestitev, prehrana). (velja za okvirne sporazume)

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, si mora kandidat (ponudnik) pred oddajo prijave (ponudbe) pridobiti morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem javnem naročilu in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti.

Kandidat (Ponudnik) ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne storitve na tržišču.

* 1. **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

**TEHNIČNE ZAHTEVE IN ROK GRADNJE**

Predmet razpisa je dobava, vgradnja, zagon ter vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika v Sloveniji, mesto Ljubljana, na lokaciji plinarna Koseze.

Celotno postrojenje bo vgrajeno na odprt prostor, brez posebne zaščite pred vremenskimi pogoji. Zato morajo biti posamezni deli postrojenja temu konstrukcijsko prilagojeni (elektrolizer, kompresor, priključi skid za trailer, trafo, usmernik, krmilne elektro omare morajo biti dobavljeni in vgrajeni kot »plug in« elementi. Kontejnerji in zaščitna ohišja skidov morajo imeti izvedeno antikorozijsko zaščito (AKZ) z zaključnim slojem v beli barvi.

Vsi elementi postrojenja za proizvodnjo vodika morajo biti dimenzionirani za naslednje robne pogoje obratovanja:

* temperatura okolice: - 20 **˚**C / + 40 **˚**C.

Izvajalec bo izvedel montažo postrojenja za proizvodnjo vodika na gradbeno pred pripravljen objekt postrojenja za proizvodnjo vodika. Razvod tehnoloških instalacij je predviden v pred pripravljenih kinetah oziroma kabelski kanalizaciji.

Pri izdelavi prijave (ponudbe) je potrebno upoštevati, da je **dispozicija opreme**, samo kot predlog in, da si kandidat (ponudnik) opremo lahko razporedi po lastni presoji. V primeru, da bo kandidat (ponudnik) predlog dispozicije opreme spremenil, mora v **Prilogi 11** predložiti svoj načrt dispozicije opreme. Kandidat (Ponudnik) k prijavi (ponudbi) v **Prilogi 11** obvezno priloži tudi P&ID diagram.

**Kandidat (Ponudnik) mora v Prilogi 11 (katera sestavni del je tudi priložena risba) prikazati eksplozijske cone za vso vgrajeno opremo.**

Kandidat (Ponudnik) mora na priključnem mestu za trailer zagotoviti vodik kvalitete po:

DIN EN 17124: 2022 in ISO 14687: 2025.

**Tehnične značilnosti** del so določene v projektni dokumentaciji:

* 1. Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika, DPP, št. projekta H2-II/22529, julij 2025, ki jo je izdelala Energetika Ljubljana.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si lahko ponudnik pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti. Vpogled v navedeno projektno dokumentacijo je možen pri kontaktni osebi: g. Srečko Trunkelj, e-pošta: [srecko.trunkelj@energetika.si](mailto:srecko.trunkelj@energetika.si). Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika **do 6. 3. 2026** in se dogovoriti za sestanek.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje predpise:

* Direktivo o tlačni opremi (The presure equipment directive 2014/68/EU),
* Direktivo za stroje z oznako 2006/42/EC (The Machinery Directive 2006/42/EC),
* Low voltage directive 2014/35/UE,
* Direktivo o opremi in zaščitenih sistemih, namenjenih uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah ATEX 2014/34/ EU (Equipment and protective system intended for use in potentially explosive atmospheres),
* Ostale relevantne predpise.

Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz spodaj navedenih točk A., B., C., D., E., F. in G., kandidat (ponudnik) v prijavi (ponudbi) **k Prilogi 11** priloži tudi **tehnično dokumentacijo** za naprave, ki izkazuje osnovne karakteristike (moči, kapaciteto, mere, težo, funkcionalnosti, risbe, fotografije, ...). Kandidat (Ponudnik) v prijavi (ponudbi) priloži tehnično dokumentacijo za elektrolizer, zalogovnik, kompresor, polnilno postajo, krmilno avtomatiko v obsegu, ki bo omogočil preverjanje podatkov iz **Tabele tehničnih podatkov (Priloga 10)**.

**Rok izvedbe**: Kandidat (Ponudnik/bodoči izvajalec) je dolžan pričeti z izvedbo pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in jih izvesti v 16 (šestnajstih) mesecih. Okvirna sporazuma za vzdrževanje elektrolizerja in kompresorja bosta sklenjena za obdobje štirih (4) let in začneta veljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme. Okvirni sporazum za vzdrževanje sistema vodenja celotnega postrojenja bo sklenjen za obdobje treh (3) let in začne veljati z dnem, ko se izteče splošna garancijska doba za dobavljeno opremo.

**Splošne zahteve vezane na informacijsko varnost naročnika:**

* Oddaljen dostop do informacijskega sistema je izvajalcu dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe v skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče.
* V primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji.
* Vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izvajalca v času trajanja dostopa.
* Posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti organizacije. Izvajalec je po prenehanju pogodbe dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izvajalec podati pisno izjavo.
* JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., zahteva, da izvajalec pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izvajalca in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen.
* Oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izvajalca in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb predstavlja hujšo kršitev KROVNE INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013 in veljavne zakonodaje (Krovna informacijska varnostna politika je dostopna v elektronski obliki na naslovu:

<http://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf> ).

* Energetika Ljubljana in JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. imata pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogočita oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izvajalcu pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov.
* Izvajalec je dolžan Energetiki Ljubljana in družbi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih.
* Vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013.

Minimalne zahteve za postrojenje proizvodnje vodika:

1. **Zahteve za ELEKTROLIZER S PODSISTEMI (PRIPADAJOČO OPREMO):**
2. PEM
3. Elektrolizer mora biti dobavljen v kontejnerski izvedbi v kompletu s sistemom za pripravo napajalne vode, sistemom za čiščenje vodika do zahtevane kvalitete po ISO 14687: 2025, sistemom hlajenja, pripravo instrumentalnega zraka in ostalo opremo za doseganje polne funkcionalnosti. Dobavljeni sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi EU standardi.
4. Nazivna električna moč elektrolizerja je lahko od 1,0 do 1,5 MW s toleranco odstopanja +/- 5 %.
5. Minimalni izkoristek ≥ 73 %
6. Območje modulacije obratovanja elektrolizerja od 10 oz. 20 – 100 %
7. Tlak na izhodu iz elektrolizerja ≥ 30 bar
8. Elektrolizer in vsa pripadajoča oprema iz 1. točke mora ustrezati ambientalnim pogojem -20 °C - +40 °C.
9. Pri dimenzioniranju priprave vode je potrebno upoštevati, da je trdota vodovodne napajalne vode na lokaciji postavitve elektrolizerja 15-16 dH.
10. Zagotovitev instrumentalnega zraka (pogon pnevmatskih ventilov, itd) je predmet dobave dobavitelja tehnologije elektrolizerja.
11. Nivo hrupa na oddaljenosti 10 m od zunanje stene kontejnerja ne sme presegati 65 dBA.
12. **Zahteve za KOMPRESORSKI SKLOP:**
    * + 1. Kompresor mora biti vgrajen v lastni kontejner. Kompresorski sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi standardi.
        2. Kompresorski sklop mora biti plinotesen na okolico.
        3. Zahteva se batni kompresor. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 barg. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 barg. Kompresorski sklop mora omogočati uravnavanje izstopnega tlaka na 200 barg, 300 barg, 380 barg oz. do nazivnega izstopnega tlaka kompresorja, če je nižji kot 380 barg.
        4. Kompresor mora biti certificiran za varnostni razred SIL -2.
        5. Kompresor ne sme presegati nivoja hrupa 65 dB na razdalji 10 m od zunanje stene kontejnerja.
13. **Zahteve za nizkotlačni zalogovnik VODIKA (H2 storage tank):**
14. Nazivni tlak zalogovnika mora biti minimalno 35 barg.
15. Koristni volumen nizkotlačnega zalogovnika mora zagotavljati shranjevanje minimalne razpoložljive količine 400 kg H2 pri obratovalnem tlaku 30 barg do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor 15 barg. Pri vertikalni postavitvi je omejitev višine 20 m. Zalogovnik je lahko sestavljen iz max 3 posod.
16. Zalogovniki morajo biti izdelani in dobavljeni skladno z direktivo 2014/68/EU (European Pressure Equipment Directive) z izvedeno AKZ z zaključnim slojem v beli barvi.
17. Material vseh cevnih povezav v zalogovniku mora biti nerjavno jeklo. Za izvedbo cevnih spojev se lahko uporabi material proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno.
18. **TRANSFORMATOR, USMERNIK, ELEKTROINSTALACIJE**
19. Na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika je obstoječe srednje napetostno omrežje 20 kV, na katerega se priključujejo vse naprave. Mesto priključitve je na SN celici v obstoječi transformatorski postaji, na nivoju 20 kV.
20. Transformacija napetosti in vrsta električnega toka in elektro instalacije za potrebe tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika je predmet dobave ponudnika po tem javnem naročilu.
21. V obsegu gradbene priprave lokacije postrojenja bo izvedena antistatična AB konstrukcija in izvedeni priključki za galvanske povezave do vseh kovinskih elementov postrojenja.
22. **Zahteve za POLNILNO POSTAJO (priključni skid):**
23. Dobavljena z masnim merilnikom pretoka.
24. Integracija podatkov masnega merilnika pretoka v krmilno nadzorni sistem postrojenja.
25. Izvedeni priključki za trailer na treh tlačnih stopnjah 200 barg, 300 barg in 380 barg.
26. **Zahteve za CEVNE POVEZAVE:**
27. Vse cevne povezave morajo biti izvedene v nerjavnem jeklu kvalitete 1.4571. Nazivni tlak cevnih povezav je 40 bar od elektrolizerja do zalogovnika in kompresorja in 420 bar od kompresorja do polnilne postaje.
28. Vse cevne povezave za vodik morajo biti položene na podpore v pred pripravljene AB kinete.
29. Cevne povezave za dovod vode bodo izvedene v obsegu gradbene priprave območja postrojenja in od mesta priključitve na lokaciji proizvodnega postrojenja, do priključka na kontejner položene neposredno v zemljino.
30. Odvod odpadne vode iz elektrolizerja bo izveden s priključitvijo na obstoječ PE odvod odpadne vode, povezane z obstoječim kanalizacijskim omrežjem.
31. Za spajanje cevnih povezav je potrebno predvideti varjenje (z obveznim 100 % rentgeniziranjem vseh zvarov) ali izvedbo spojev s konektorji proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno.
32. **Zahteve za SISTEM ZA INERTIZACIJO vodikove tehnologije**
33. Kapaciteta sistema mora zagotavljati kapaciteto zalogovnika dušika, ki je potrebna za popolno inertizacijo elektrolizerja ali kompresorja v primeru izvajanja vzdrževanja ali menjave elementov.

1. **Zahteve za KRMILNO NADZORNI sistem:**
2. Krmilna avtomatika posameznih elementov (skidov) mora biti integrirana v skupni elektro prostor obstoječega objekta (komandni prostor).
3. Krmiljenje mora zagotoviti mehki zagon (Soft-Start) elektromotorja kompresorja.
4. Krmilna avtomatika, ki nadzoruje in upravlja s celotnim postrojenjem za proizvodnjo, skladiščenje in manipulacijo (pretakanje v trailer) z vodikom, mora zagotavljati:
   1. Nadzor nad glavnim varnostnim tokovnim krogom.
   2. Nadzor nad delovanjem elektrolizerja z on line prikazom podatkov:
   * status: delovanje/mirovanje,
   * trenutna električna moč elektrolizerja,
   * trenutna poraba EE,
   * trenutna poraba vode,
   * količina odpadne vode,
   * poraba EE v stanju pripravljenosti elektrolizerja (stand by),
   * trenutna proizvodnja vodika v Nm3/h in kg/h,
   * podatek o čistosti vodika (suhost, vsebnost nevodikovih plinov).
   1. Prikaz online podatkov o statusu posameznih komponent postrojenja.

Kompresor: status obratovanje/mirovanje, % obremenitve, tlak in temperatura na vstopu, tlak in temperature na izstopu.

Zalogovnik: tlak, temperatura, % napolnjenosti in koristna zaloga vodika v kg.

* 1. Polnilna postaja za trailer (supply pannel): obratovanje/mirovanje, podatki o masnem pretoku, količini pretečenega vodika po zaključku polnjenja, temperatura in tlak na izstopu iz priključnega skida.
  2. Izvajalci posameznih komponent - sklopa elektrolizerja in kompresorja - si morajo vzpostaviti oddaljen (online) nadzor nad obratovanjem postrojenja in vpogled v parametre in obratovalno stanje naprav. Poseganje v SW nadzora, nastavitve in vodenja sklopov in celotnega postrojenja bo s strani lastnika postrojenja, skladno z zahtevo Direktive (EU) 2022/255 in Zakona o informacijski varnosti (ZIvfV-1 – Ur.l.RS št 40/2025), omogočeno samo na zahtevo.
  3. Integrator v prostoru, namenjenem upravljavcu postrojenja, vzpostavi Nadzorni informacijski sistem:
  + uredi komunikacijo do krmilne avtomatike celotnega postrojenja,
  + dobavi in vzpostavi centralni procesni računalnik s sistemom spremljanja / prikaza, alarmiranja in shranjevanja procesnih podatkov o obratovanju postrojenja (Historian),
  + vzpostavi lokalni nadzorno-upravljalski podsistem za:
  + obdelavo vseh procesnih podatkov,
  + kontrolo vseh ključnih parametrov delovanja postrojenja,
  + upravljanje procesa: potrjevanje obratovanja elektrolizerja, kompresorja, polnilne postaje in druge opreme postrojenja,
  + izdelavo dnevnih, mesečnih in letnih poročil o napakah,
  + izdelavo poljubnih terminskih poročil o količini proizvodnje vodika, porabi vodovodne vode in porabi električne energije,
  + analizo napak posameznih komponent proizvodnega postrojenja z oceno nevarnosti in izvedbo alarma ali blokade delovanja,
  + posredovanje alarmov na tri GSM številke,
  + vzpostavitev oddaljenega nadzorno-upravljalskega računalniškega delovnega mesta na lokaciji Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, sektor Oskrba s plinom (ali po principu klienta ali kot oddaljeni dostop neposredno na lokalni nadzorno-upravljalski enoti v Kosezah).

Za to bo v obsegu gradbene priprave lokacije postrojenja na lokaciji komandnega prostora v Kosezah izvedeno priključno mesto za dostop do obstoječega optičnega omrežja in s strani IT ENLJ omogočena komunikacija in dobavljena računalniška oprema na Verovškovi 62.

Software na uporabniškem nivoju (SW oz. HMI) mora biti v slovenskem jeziku.

1. **Zahteve za VZDRŽEVANJE POSTROJENJA ZA PROIZVODNJO VODIKA:**

Vzdrževanje opreme postrojenja za proizvodnjo vodika se začne po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju in po podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika.

Ponudnik mora v **Prilogi 11** priložiti **Specifikacijo vzdrževanja** (paket polnega servisiranja: preventivni, vzdrževalni, veliki, generalni servis), ki vključuje periodiko servisiranja, čas trajanja posamezne vrste servisa (prekinitev delovanja elektrolizerja, kompresorja), za obdobje 4 let in sicer:

* izdelava specifikacije vzdrževanja po urah obratovanja za obdobje 4 let – elektrolizer,
* izdelava specifikacije potrošnega materiala in rezervnih delov glede na ure obratovanja za obdobje 4 let – elektrolizer,
* seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja - elektrolizer,
* izdelava specifikacije vzdrževanja po urah obratovanja za obdobje 4 let – kompresor,
* izdelava specifikacije potrošnega materiala in rezervnih delov glede na ure obratovanja za obdobje 4 let – kompresor,
* seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja – kompresor.

Predviden režim obratovanja elektrolizerja je:

1. leto: 4100 ur na 100 % oz. 8100 ur na 50 % oz. mix obeh scenarijev.

2. leto: 4100 ur na 100 % oz. 8100 ur na 50 % oz. mix obeh scenarijev.

3. leto: 8100 ur na 100 %.

4. leto: 8100 ur na 100 %.

Naročnik bo ob podpisu pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 z izbranim kandidatom (ponudnikom) ločeno sklenil okvirne sporazume kot sledi:

* okvirni sporazum št. ENLJ-SIR-489/25-2A za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika (za elektrolizer) se sklene okvirni sporazum za obdobje 4 (štirih) let in začne veljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme,
* okvirni sporazum št. ENLJ-SIR-489/25-2B za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika (za kompresor) se sklene okvirni sporazum za obdobje 4 (štirih) let in začne veljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme,
* okvirni sporazum št. ENLJ-SIR-489/25-3 za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja se sklene okvirni sporazum za obdobje treh (3) let in začne veljati z dnem, ko se izteče splošna garancijska doba za dobavljeno opremo.

Vsi navedeni okvirni sporazumi so sestavni del tega javnega naročila in bodo sklenjeni z izbranim kandidatom (ponudnikom). Naročnik dopušča, da ponudnik (kandidat) ob oddaji prijave (ponudbe) predloži svojo (ali od pooblaščenega serviserja) standardno pogodbo za vzdrževanje, katera podrobneje definira protokole vzdrževanja, vendar mora pri tem upoštevati, da bo le ta sestavni del navedenih okvirnih sporazumov, za presojo ravnanj pogodbenih strank pa velja okvirni sporazum naročnika, standardna pogodba izvajalca pa le v delu, ki ga okvirni sporazum ne ureja in pod pogojem, da ni v nasprotju z okvirnim sporazumom ali s predpisi Republike Slovenije. Omenjena standardna pogodba za vzdrževanje ne sme vsebovati drugačnih plačilnih rokov, pogodbene kazni, odškodnine, kot so zapisane v vzorcu okvirnega sporazuma za vzdrževanje, saj so za naročnika nespremenljive in bo tako predloženo pogodbo zavrnil.

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

Za ugotavljanje sposobnosti mora kandidat (ponudnik) izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od kandidata (ponudnika), ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v prijavi (ponudbi).

V primeru, da kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (ponudbi) mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti kandidata (ponudnika) izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave. V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat (ponudnik) v prijavi (ponudbi) navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

**Dokazila:**

Kandidat (ponudnik) izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v 3. Poglavju:

* **z ESPD obrazcem (kot predhodni dokaz) in**

*ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske prijave (ponudbe), in/ali v primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik), priložiti vsak partner v prijavi (ponudbi), ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik);*

* **s Prilogo 2 kot splošno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev ter**

*S Prilogo kandidat (ponudnik) izjavlja, da je predmet prijave (ponudbe) v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da kandidat (ponudnik) izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisne dokumentacije.*

***Prilogo 2*** *mora v primeru skupne/partnerske prijave (ponudbe), in/ali v primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik), priložiti vsak partner v prijavi (ponudbi), ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik).*

* **z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz nadaljnjih točk.**

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si **naročnik pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v 3. Poglavju.** Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

* 1. **ESPD OBRAZEC**

**Velja za vse gospodarske subjekte:**

ESPD predstavlja izjavo gospodarskega subjekta kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt v skladu z 79. členom ZJN-3 izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika (da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik).

Šteje se, da gospodarski subjekt s predložitvijo ESPD obrazca **izjavlja oziroma potrdi, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika**, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika (79. člen ZJN-3) predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD v tej točki (in naslednji) veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja).

Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika, preverjal v skladu z dokazili oziroma na način kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3.

**Kandidat (Ponudnik):**

Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

**Skupna prijava (s partnerjem/ji), prijava s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik):**

Če kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (s partnerjem/ji), **mora** poleg svojega priložiti tudi **ločen** ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni prijavi. **Enako velja v primeru**, če kandidat (ponudnik) sodeluje s podizvajalci ali če se kandidat (ponudnik) pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte *(priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot kandidata (ponudnika), ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik) v prijavi).*

**Navodila za ESPD obrazec**

Kandidat (Ponudnik) in ostali gospodarski subjekti v okviru prijave (ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Kandidat (Ponudnik) nato preko brezplačne spletne strani <https://ejn.gov.si/espd/> prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da **označi, da je gospodarski subjekt** in izbere možnost: **»Uvoziti ESPD«**.Kandidat (Ponudnik) nato izbere sedež podjetja (državo), **ter za tem ukaz »Naloži«** in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, kandidat (ponudnik) pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato kandidat (ponudnik) začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k prijavi.

*Naročnik lahko kandidate (ponudnike) kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).*

* 1. **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

*Kandidat (Ponudnik) mora izpolnjevati zahtevane pogoje v tej točki. V primeru, da kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (ponudbi) mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave (ponudbe). V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat (ponudnik) v prijavi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.*

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil kandidata (ponudnika), če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da kandidat (ponudnik) ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

**A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

**B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

**D: Nacionalni razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt.

**D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3**

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav (ponudb), izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

**D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3**

če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav (ponudb) pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

**D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3**

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB s spremembami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

**E:** **Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)**

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

* ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
* pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
* fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

**Dokazila (velja za vse pogoje zgoraj):**

Priložen ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju kandidatov (ponudnikov), partnerjev, podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje kandidat (ponudnik), v (predmetnih) nacionalnih uradnih evidencah.

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

* **EMŠO:**

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje kandidat (ponudnik) (in **vsi** ostali sodelujoči gospodarskih subjektov v prijavi) za **VSE** osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega **ali** nadzornega organa gospodarskega subjekta **ali** ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje **ali** odločanje **ali** nadzor v njem, **vnesejo/navedejo EMŠO:**

* v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali
* v Prilogo 3/2 (Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe) ali
* na lastnem obrazcu.
* **POPRAVNI MEHANIZMI:**

**2. odstavek 75. člena ZJN-3:**

*Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt* ***do roka za oddajo prijav (ponudb)*** *poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe ali ponudbe.*

***1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:***

*Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko* ***najkasneje do roka za oddajo prijav (ponudb)*** *naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.*

*Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.*

*Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.*

*V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga 2) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi 2 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.*

* 1. **Pogoji za sodelovanje**
     1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Kandidat (Ponudnik) mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima kandidat (ponudnik) sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

**Pogoj mora izpolniti kandidat (ponudnik). V primeru skupne prijave (ponudbe) mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik) mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).**

**DOKAZILA:**

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

*Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.*

Naročnik bo preveril, ali je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov na način, da bo vpogledal v javno dostopne podatke AJPES. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila, v kolikor ne bo mogel dostopati do javno dostopnih podatkov. Kandidat (Ponudnik) mora za gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Sloveniji predložiti ustrezno dokazilo.

Če ima kandidat (ponudnik) sedež izven Republike Slovenije, bo moral kandidat (ponudnik), na poziv naročnika, dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedežpredložiti sam. Navedeno dokazilo lahko kandidat (ponudnik) predloži že v prijavi (ponudbi).

* + 1. **Tehnična sposobnost**

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih od 1. 1. 2019 do datuma oddane prijave (ponudbe):

* najmanj tri (3) reference (Priloga 5-1), s katerimi dokazuje, da je uspešno izvedel dobavo, zagon in commissioning PEM elektrolizerjev moči ≥ 1 MW. Naročnik pri tem zahteva, da k posamezni potrjeni referenci priložijo tudi fotografijo izvedenega referenčnega objekta.
* najmanj 1 (eno) referenco (Priloga 5-2), s katero dokazuje, da je uspešno izvedel postavitev in zagon postrojenja za proizvodnjo vodika v obsegu:
* PEM ali AEM elektrolizer moči ≥ 0,5 MW,
* zalogovnik,
* dobava in zagon kompresorja za dvig tlaka,
* polnilna postaja za polnjenje trailerjev (supply panel),
* izvedba cevnih in elektro povezav elementov sistema za proizvodnjo vodika.

Gospodarski subjekt lahko referenco izpolni kot celoto ali s kombinacijo vsaj 2 (dveh) elementov zahtevanega obsega reference. Naročnik pri tem zahteva, da k posamezni potrjeni referenci priložijo tudi fotografijo izvedenega referenčnega objekta;

* najmanj tri (3) reference (Priloga 5-3), s katerimi dokazuje, da je uspešno izvedel vzdrževanje PEM elektrolizerjev moči ≥ 1 MW in
* najmanj tri (3) reference (Priloga 5-4), s katerimi dokazuje, da je uspešno izvedel vzdrževanje kompresorjev za stiskanje vodika do tlaka ≥ 350 bar.

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (Priloga 5) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 5-1 do Priloga 5-4) s katerim potrjuje, da je kot kandidat (ponudnik) dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o priznanju sposobnosti kandidata (ponudnika) opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

***Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat (ponudnik) izpolni samostojno, kot skupina kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave (ponudbe) ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.***

Kandidat (Ponudnik) lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih (med drugim reference iz predhodno izvedenega postopka zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. ENLJ-SIR-264/25), v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

* + 1. **Strokovna sposobnost**

Kandidat (Ponudnik) ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe) mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) kot **Prilogo 6** predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovega delodajalca ter navesti zahtevane podatke.

Kandidat (Ponudnik) mora zagotoviti najmanj:

* vodjo gradnje,
* vodjo elektro inštalacijskih del – pooblaščeni inženir,
* vodjo strojno inštalacijskih del – pooblaščeni inženir,
* najmanj 2 (dva) delavca za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih, kar se dokaže s predložitvijo ustreznega potrdila o strokovni usposobljenosti,
* najmanj 1 (enega) preglednika električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele.

Za vodjo gradnje je lahko imenovan bodisi prijavljeni vodja elektro inštalacijskih del – pooblaščeni inženir ali vodja strojno inštalacijskih del – pooblaščeni inženir in mora biti zaposlen pri kandidatu (ponudniku) ali partnerju v primeru skupne prijave (ponudbe). Kandidat (Ponudnik) se z oddajo prijave (ponudbe) zavezuje, da bo vodja gradnje, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Prijavljeni vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju GZ-1). **Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenih vodij del na gradbišču med izvajanjem del.**

**Preostale kadre lahko zagotovi kandidat (ponudnik) sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne prijave (ponudbe) ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci (kandidat (ponudnik) obvezno predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).**

Kandidat (Ponudnik) mora za prijavljene kadre izpolniti **Prilogo 6** in predložiti naslednja dokazila:

* za vodjo elektro inštalacijskih del:
  + potrdilo o izobrazbi elektro smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu elektro stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika (Priloga 6-1),
* za vodjo strojno inštalacijskih del:
  + potrdilo o izobrazbi strojne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo (Priloga 6-2),
* za delavca v eksplozijsko ogroženih prostorih:
  + ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih (Priloga 6-3),
* za preglednika električnih inštalacij:
  + veljavna nacionalna poklicna kvalifikacija za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele (Priloga 6-4),
* za vse prijavljene kadre:
  + M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec (Priloga 6-5).

Kandidat (Ponudnik) s sedežem v tuji državi na območju EU kot dokazilo za prijavljene kadre (Priloga 6-1 in Priloga 6-2) predloži potrdilo o vpisu v register, ki ga vodi tuja država, ter namesto M-1/M-2 obrazca (Priloga 6-5) lahko predloži zapriseženo izjavo oziroma izjavo osebe, dano pred pristojnim upravnim organom ali notarjem v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, ki se prijavlja.

* + 1. **Zavarovanje odgovornosti**

Kandidat (Ponudnik) mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima kandidat (ponudnik) v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora kandidat (ponudnik) kot **Prilogo 7** predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

**Ta pogoj mora izpolniti kandidat (ponudnik) in skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe).**

* + 1. **Ekonomski in finančni položaj**

Kandidatova (Ponudnikova) bonitetna ocena mora biti najmanj SB7 ali boljša. Kandidat (Ponudnik) v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Kandidat (Ponudnik) kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v prijavi (ponudbi) kot **Prilogo 8** predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve prijave (ponudbe). Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo kandidata (ponudnika) izdan in pripravljen v tridesetih (30.) dneh pred rokom za predložitev prijav (ponudb).

Kandidat (Ponudnik) z sedežem v tuji državi predloži bonitetno oceno, ki jo zanj v njegovi državi pripravlja katerakoli bonitetna agencija in primerjavo njegove bonitetne ocene z lestvico bonitetnih ocen ene od naslednjih bonitetnih agencij: Standard and Poor's ali Fitch Ratings ali Moody's Investors Service. Naročnik bo pri preverjanju ustreznosti oziroma enakovrednosti bonitetne ocene upošteval primerjavo bonitetnih ocen, objavljeno na spletni strani AJPES-a na naslednji povezavi: <https://www.ajpes.si/bonitetne_storitve/s.bon_ajpes/bonitetna_lestvica>.

**Ta pogoj mora izpolniti kandidat (ponudnik) in skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe).**

**DOKAZILA:**

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane ESPD in Priloge 8.

* + 1. **Dokazila podjetja o usposobljenosti in specifikacija vzdrževalnega servisa, velikega servisa in generalnega servisa**

Kandidat (Ponudnik) mora k prijavi (ponudbi) **kot Prilogo 9** priložiti spodaj zahtevana ustrezna dokazila, ki jih izdaja pooblaščeni organ, kot sledi:

* Dokazilo o usposobljenosti za servisiranje PEM elektrolizerjev, s strani proizvajalca vgrajenega elektrolizerja, ki se izvaja po predloženi specifikaciji vzdrževanja, ali izjavo proizvajalca opreme, da bo servisiranje opreme izvajal sam (Priloga 9-1),
* Dokazilo o usposobljenosti za servisiranje vgrajene kompresorske opreme, s strani proizvajalca kompresorjev, ki se izvaja po predloženi specifikaciji vzdrževanja, ali izjavo proizvajalca opreme, da bo servisiranje opreme izvajal sam (Priloga 9-2),
* Dokazilo o usposobljenosti za vgraditev Ex opreme skladno s SIST EN 1127-1:2011 in SIST EN 60079-14:2014 (Priloga 9-3),
* Dokazilo o usposobljenosti za vzdrževanje Ex opreme skladno s SIST EN 1127-1:2011 in SIST EN 60079-17:2014 (Priloga 9-4).

Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) v Prilogi 11 predložiti specifikacijo vzdrževanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika.

**Ta pogoj lahko izpolni kandidat (ponudnik) sam ali skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe) ali s prijavljenimi podizvajalci.**

* 1. **Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije**

Kandidat (Ponudnik), skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (partner/ji), vsi v prijavi (ponudbi) navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil), morajo potrditi, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat (ponudnik)).

**Dokazila:**

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

* 1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

**A.** Kandidat (Ponudnik), skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (partner/ji), vsi v prijavi (ponudbi) navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil), ne sme/jo biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

**Dokazila:**

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

**B.** V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani kandidat (ponudnik) na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim kandidatom (ponudnikom) (**Priloga 3/1**). Če bo kandidat (ponudnik) predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v prijavi (ponudbi) skupaj s kandidatom (ponudnikom). V kolikor kandidat (ponudnik) Prilogo 3/1 ne bo priloži že v prijavi (ponudbi), bo naročnik kandidata (ponudnika) pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge najkasneje pred sklenitvijo pogodbe/okvirnega sporazuma.

**Dokazila:**

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

**Zaželeno je, da kandidat (ponudnik) že ob oddaji prijave (ponudbe) predloži Prilogo** **3/1,** in sicer za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v prijavi (ponudbi) skupaj s kandidatom (ponudnikom) (za vse partnerje, podizvajalce in/ali s subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt).

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**

Podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije. Bančna garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. **Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku.**

Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma ne predloži v skladu s predloženimi vzorci iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Vzorci finančnih zavarovanj so priloženi tej razpisni dokumentaciji.

**DOKAZILA:**

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorcev posameznih finančnih zavarovanj s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 2.

**Garancija za vrnitev predplačila – (velja za pogodbo dobave in vgradnje tehnologije)**

Izvajalec (podpisnik pogodbe, ki bo izvedel dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika) bo moral naročniku v roku 15 (petnajstih) koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe, predložiti bančno garancijo za vrnitev predplačila (v nadaljevanju: Garancija za vrnitev predplačila) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe (torej mora veljati: 16 (šestnajst) mesecev + 120 (sto dvajset) dni). Garancijo za vrnitev predplačila mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Garancija za vrnitev predplačila mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

**Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – (velja za pogodbo dobave in vgradnje tehnologije ter za okvirne sporazume za vzdrževanje)**

1. **Pogodba za dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika**

Izvajalec (podpisnik pogodbe, ki bo izvedel dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika) bo moral naročniku v roku največ 20 (dvajset) koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe predložiti bančno garancijo za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe (torej mora veljati: 16 (šestnajst) mesecev + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

1. **Okvirni sporazum vzdrževanja za redno vzdrževanje elektrolizerja oz. kompresorja za proizvodnjo vodika**

Izvajalec (posamezni podpisnik okvirnega sporazuma, ki bo izvajal redno vzdrževanje elektrolizerja oz. kompresorja) bo moral najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od obojestranskega podpisa Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, naročniku predložiti original bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/ kompresorja za proizvodnjo vodika mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec vzdrževanja za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika v roku iz prejšnjega odstavka te točke ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 28. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Z dnem, ko naročnik od izvajalca vzdrževanja za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika prejme pravilno izdano finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika, naročnik do izvajalca gradenj (in podpisnika pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1) NIMA VEČ OBVEZNOSTI.

1. **Okvirni sporazum** **vzdrževanja za** **vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja** **za proizvodnjo vodika**

Izvajalec (podpisnik okvirnega sporazuma, ki bo izvajal vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika) bo moral najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, naročniku predložiti original bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec vzdrževanja za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika v roku iz prejšnjega odstavka te točke ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi iz 29. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Z dnem, ko naročnik od izvajalca vzdrževanja za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika prejme pravilno izdano finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, naročnik do izvajalca gradenj (in podpisnika pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1) NIMA VEČ OBVEZNOSTI.

**Garancija za odpravo napak v garancijskem roku**

**a. Pogodba za dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika**

Izvajalec (podpisnik pogodbe, ki bo izvedel dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika) bo moral naročniku v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, predložiti ustrezno bančno garancijo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 60 (šestdeset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

**OPOZORILO:**

Finančno zavarovanje, ki ga bo podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma priložil pri zavarovanju pogodbenih obveznosti po sklenitvi pogodbe/okvirnega sporazuma, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

**V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.**

Naročnik je javno podjetje in ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

1. **MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA**

Izbor najugodnejšega kandidata (ponudnika) bo na osnovi meril.

Naročnik bo kot najugodnejšega izbral kandidata (ponudnika), ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo na podlagi spodaj navedenih meril oddal najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.

Število doseženih točk ponudbe posameznega ponudnika se bo izračunavalo skladno s spodaj opisanimi načini:

**SPECIFIČNI STROŠEK (80 TOČK)**

Maksimalno število točk dobi ponudnik, ki ponudi najnižji specifični strošek na kg nazivne proizvodnje vodika/dan:

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST [EUR] (1)

Specifični strošek = ------------------------------------------------------------------------   
 NAZIVNA PROIZVODNJA ELEKTROLIZERJA [kg/dan] (2)

1. Skupna ponudbena vrednost: vrednost gradnje + vsi stroški vzdrževanja naprave
2. Nazivna proizvodnja elektrolizerja v kg/dan

Ostale ponudbe se razvrsti po višini specifičnega stroška. Vsaka naslednja ponudba, ki je višja od predhodne, dobi štiri (4) točke manj.

**OBMOČJE MODULACIJE ELEKTROLIZERJA (6 TOČK)**

Maksimalno število točk dobi ponudnik, ki ponudi najširše območje modulacije obratovanja elektrolizerja:

20 % - 100 % - 3 točke

10 % - 100 % - 6 točk

**SPECIFIČNA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (14 TOČK)**

Poraba energije sistema elektrolize (celoten funkcionalni sklop: priprava vode, čiščenje vodika, hlajenje, priprava instrumentalnega zraka) za proizvodnjo 1 kg H2 na izstopu elektrolizerja pri standardnih pogojih 15 °C, pri tlaku H2 30 bar na izstopu iz elektrolizerja in 100 % obremenitvi.

Nad 59 kWh/kg H2 – 0 točk

od 57 kWh/kg H2 do 59 kWh/kg H2 – 7 točk

pod 57 kWh/kg H2 - 14 točk

Izbrana bo najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza naslednjim merilom za ocenitev ponudb:

* Posamezno ponudbo se lahko vrednoti s točkami v razponu od 0 do 100.
* Točke, pridobljene pri posameznih merilih, se za vsako ponudbo seštejejo.
* Najugodnejši je ponudnik, ki zbere največje oziroma najvišje število točk.

V primeru, da imata dva ponudnika enako število točk, je ugodnejši tisti, ki ima boljše pogoje po naslednjem zaporedju: specifični strošek, specifična poraba električne energije, območje modulacije.

1. **NAVODILA KANDIDATOM (PONUDNIKOM) ZA IZDELAVO PRIJAVE (PONUDBE) IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PRIJAV (PONUDB)**
   1. **Način in navodila za predložitev prijav (ponudb)**

Kandidat (Ponudnik) mora prijavo (ponudbo) predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje prijav e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu informacijskega sistema e-JN.

Kandidat (Ponudnik) se mora pred oddajo prijave (ponudbe) registrirati, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je kandidat (ponudnik) že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik kandidata (ponudnika), ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav (ponudb), prijavo (ponudbo) odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav (ponudb) zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave (ponudbe). Uporabnik z dejanjem oddaje prijave (ponudbe) izkaže in izjavi voljo v imenu kandidata (ponudnika) oddati zavezujočo prijavo (ponudbo) (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave (ponudbe) je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi (ponudbi), razen če jo uporabnik kandidata (ponudnika) umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav (ponudb).

Prijava (ponudba) se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **najkasneje do 25. 3. 2026 do 10.** **ure**. Za oddano se šteje prijava (ponudbo), ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Kandidat (Ponudnik) lahko do roka za oddajo svojo prijavo (ponudbo) umakne ali spremeni. Če kandidat (ponudnik) v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo (ponudbo) umakne, se šteje, da prijava (ponudba) ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če kandidat (ponudnik) svojo prijavo (ponudbo) v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava (ponudba).

Po preteku roka za predložitev prijav (ponudb), prijave (ponudbe) ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave (ponudbe) v tem postopku javnega naročila je na povezavi: <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml>*.*

* 1. **Izdelava prijave (ponudbe)**

Prijava (Ponudba) naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.3. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti kandidati (ponudniki), so osnova za ugotavljanje dopustnosti prijave (ponudbe) in osnova za ugotavljanje sposobnosti kandidatov (ponudnikov), glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Kandidati (Ponudniki) so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja kandidatov (ponudnikov), objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani <http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij>, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo kandidati (ponudniki) upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

* 1. **Vsebina prijavne (ponudbene) dokumentacije**

**Kandidat (Ponudnik), ki odda prijavo (ponudbo), pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi (ponudbi), resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru kandidat (ponudnik) naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.**

**Prijavna dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora kandidat (ponudnik) naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:**

* **»DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik«**

Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

|  |
| --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – **kandidat (ponudnik)** |

Kandidat (Ponudnik) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .xml formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »ESPD – ponudnik«**.

Kandidat (Ponudnik) mora svoj obrazec ESPD tudi izpolniti in ga ročno/fizično podpisanega v .pdf format naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Ostale priloge«**.

* **»DOKUMENTI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«**

|  |
| --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – **ostali sodelujoči** |

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora kandidat (ponudnik) ročno/fizično podpisane obrazce ESPD za vsakega od ostalih sodelujočih v .pdf format ali v .xml format (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«**.

* **»DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«**

Kandidat (Ponudnik) v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Ostale priloge«** naloži ostalo prijavno (ponudbeno) dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s podpisanim obrazcem ESPD.

Spodaj zahtevana prijavna (ponudbena) dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken celotne prijave/ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi prijavnimi/ponudbenimi listinami). Kandidat (Ponudnik) lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Kandidati (Ponudniki) so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

|  |
| --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA (PRIJAVE) |

Kandidat (ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O KANDIDATU (PONUDNIKU) | ***Priloga 1*** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več kandidatov (ponudnikov) skupno prijavo (ponudbo), morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi kandidati (ponudniki).

Tej prilogi se priloži tudi **pravni akt o skupni izvedbi naročila** (če gre za skupno prijavo/ponudbo) (priloga 1/1).

|  |  |
| --- | --- |
| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev za vse sodelujoče v prijavi (ponudbi) | ***Priloga 2*** |

**Prilogo 2 izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti. Za to prilogo kandidat (ponudnik) priloži v PDF. datoteki podpisane obrazce EPSD.**

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB | ***Priloga 3/1 in Priloga 3/2*** |

Izjavo in pooblastilo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata (ponudnika) (v primeru skupne prijave (ponudbe) velja za vse člane skupine kandidatov (ponudnikov) – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik) ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  |  |
| --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ***Priloga 4/1*** |

Kandidat (Ponudnik) izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor kandidat (ponudnik) v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT (PONUDNIK) | ***Priloga 4/3*** |

Kandidat (Ponudnik) mora prilogo izpolniti v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Kandidat (Ponudnik) in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (Ponudnik) prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor kandidat (ponudnik) v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILA REFERENC | ***Priloga 5*** |

Kandidat (Ponudnik) mora v Prilogi 5 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 5-1 do Priloge 5-4 mora kandidat (ponudnik) priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih kandidat (ponudnik) navaja v Prilogi 5. Kandidat (Ponudnik) razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

|  |  |
| --- | --- |
| STROKOVNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce, delodajalca ter ostale zahtevane podatke in predloži ustrezna zahtevana potrdila.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | ***Priloga 7*** |

Kandidat (Ponudnik) mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti veljavno zavarovalno pogodbo ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | ***Priloga 8*** |

Kandidat (Ponudnik) (v primeru skupne prijave (ponudbe) velja za vse člane skupine kandidatov (ponudnikov) – partnerje) mora priložiti ustrezen BON obrazec.

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI | ***Priloga 9*** |

Kandidat (Ponudnik) mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti ustrezna potrdila.

|  |  |
| --- | --- |
| TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV | ***Priloga 10*** |

Kandidat (Ponudnik) ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo.

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | ***Priloga 11*** |

Kandidat (Ponudnik) mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti ustrezna potrdila.

|  |
| --- |
| **POVZETEK PREDRAČUNA** |

Kot kandidat (naziv in naslov):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oddajamo prijavo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št.:

**ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

**Prijavo (ponudbo) oddajamo (označite):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna prijava | * s podizvajalci | * z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

V primeru skupne prijave (ponudbe) navajamo naziv partnerja v skupni prijavi (ponudbi):

(naziv in naslov)

Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

Prijava (Ponudba) je zavezujoča in veljavna 6 (šest) mesecev od datuma določenega za oddajo prijav (ponudb) oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O KANDIDATU (PONUDNIKU) | ***Priloga 1*** |

ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv kandidata |  | | |
|  |  | | |
| Naslov kandidata |  | | |
|  |  | | |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  | | |
| Matična banka |  | | |
| ID številka za DDV |  | | |
| Finančni urad |  | | |
| Matična številka |  | | |
| Ponudnik je MSP\* (označi): | | | * Da | * Ne | |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES[[1]](#footnote-1).

|  |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-pošta |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba  (v zvezi s prijavo) |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-pošta |  |

Kandidat (Ponudnik) v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo uradnega elektronskega naslova: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in uradne telefonske številke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov kandidata (ponudnika) v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.[[2]](#footnote-2)

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več kandidatov (ponudnikov) skupno prijavo (ponudbo), morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi kandidati (ponudniki) – partnerji, k prijavi (ponudbi) pa se priloži tudi Prilogo 1/1.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Priloga 1/1*** |

**PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA**

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh kandidatov (ponudnikov) - partnerjev (skupna prijava (ponudba)), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev za vse sodelujoče v prijavi (ponudbi) | ***Priloga 2*** |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. **ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo Izjavo o izpolnjevanju pogojevinizjavljamo, da:

* nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);
* izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;
* smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede morebitnih finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te;
* se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
* s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;
* soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse prijave (ponudbe) ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe/okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave prijave (ponudbe), stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
* se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe/pisnega sporazuma in jo/ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;
* sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu;
* se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

**Kandidat (Ponudnik) za to stranjo predloži ESPD obrazec v pdf. formatu v skladu z določili razpisne dokumentacije.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

***Navodila za izpolnitev:***

*Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Priloga 3/1***

**I Z J A V A**

**O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU KANDIDATA (PONUDNIKA)**

**Podatki o pravni osebi (gospodarski subjekt):**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom št. **ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov\*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |

***Navodilo:***

* *Izjavo izpolni in podpiše kandidat (ponudnik), kot tudi vsi posamezni člani skupine kandidatov (ponudnikov) (partnerji) v primeru skupne prijave (ponudbe), vsi podizvajalci (če kandidat (ponudnik) izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).*

***Opomba:***

* *V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.*
* *Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.*

***Priloga 3/2***

**IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE**

Ime in priimek

EMŠO

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

* njegovo zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

**POOBLAŠČAM**

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc oziroma od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata (ponudnika) (v primeru skupne prijave (ponudbe) velja za vse člane skupine kandidatov (ponudnikov) – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik) ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

*V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.*

*Obrazec se po potrebi fotokopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **UDELEŽBA PODIZVAJALCEV** | **Priloga 4/1** |

Gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Izjavljamo**, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** sodelovali z naslednjim podizvajalcem za naslednji obseg *(označi!)*:

* **Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika,**
* **Vzdrževanje elektrolizerja za proizvodnjo vodika**
* **Vzdrževanje kompresorja za proizvodnjo vodika**
* **Vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA** | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca **DA** ali **NE** |
|  |  |

**Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo**

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |

**Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo**

**POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis kandidata - ponudnika) |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*
* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*
* *V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA** | **Priloga 4/2** |

**ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |

**SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov)

|  |  |
| --- | --- |
| * zahtevam in soglašam, | * ne soglašam, |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK** | **Priloga 4/3** |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** sodelovali z naslednjim subjektom (označi!):

* **Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika,**
* **Vzdrževanje elektrolizerja za proizvodnjo vodika**
* **Vzdrževanje kompresorja za proizvodnjo vodika**
* **Vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta |  |

Datum:.........................

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe  ter podpis kandidata (ponudnika): | Ime in priimek odgovorne osebe  ter podpis gospodarskega subjekta: |

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE KANDIDATA (PONUDNIKA) | ***Priloga 5*** |

**ENLJ-SIR-489/25 – Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**Seznam referenčnih objektov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Investitor referenčnega objekta  naziv in naslov | Naziv objekta iz pogodbe/OS | Priloga  5-1 do 5-4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

OPOMBA: Obrazec po potrebi tudi kopirate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5-1 |

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv objekta/investicije iz pogodbe)

v skladu z določili gradbene pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v vlogi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (glavni izvajalec / podizvajalec)

**leta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zaključil dobavo, vgradnjo, zagon in commissioning elektrolizerja moči \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MW**

na lokaciji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(navedite naziv in naslov)*

V obsegu: PEM elektrolizer moči **≥ 1 MW** z vsemi podsistemi (priprava vode, čiščenje vodika, hladilni sistem)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih. Elektrolizer dosega pogodbene parametre.

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. ali GSM št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5-2 |

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v skladu z določili gradbene pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v vlogi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (glavni izvajalec / podizvajalec)

**leta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zaključil postavitev, zagon in commissioning enega (1) sistema za proizvodnjo vodika**

na lokaciji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(navedite naziv in naslov)*

V obsegu (obkroži) :

* + - 1. PEM ali AEM elektrolizer moči **≥ 0,5 MW**
      2. zalogovnik vodika
      3. dobava in zagon batnega kompresorja za vodik
      4. polnilna postaja za polnjenje trailerjev (supply panel)
      5. izvedba cevnih in elektro povezav elementov sistema za proizvodnjo vodika

Potrdilo - referenca mora vsebovati vsaj dva zgoraj navedena elementa (dve točki); (npr. elektrolizer + zalogovnik ali zalogovnik + kompresor ali katerakoli druga kombinacija dveh elementov postrojenja iz druge alineje drugega odstavka točke 3.3.2.«Tehnična sposobnost« te razpisne dokumentacije).

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. ali GSM št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5-3 |

Naziv in naslov referenčnega objekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv objekta/pogodbe)

v skladu z določili vzdrževalne pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v vlogi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (glavni izvajalec / podizvajalec)

**v letu/letih \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izvajal vzdrževanje PEM elektrolizerja moči \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(≥ 1 MW)

na lokaciji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(navedite naziv in naslov)*

V obsegu: PEM elektrolizer z vsemi podsistemi (priprava vode, čiščenje vodika, hladilni sistem).

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih. Elektrolizer dosega pogodbene parametre.

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. ali GSM št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5-4 |

Naziv in naslov referenčnega objekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv objekta/pogodbe)

v skladu z določili vzdrževalne pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v vlogi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (glavni izvajalec / podizvajalec)

**v letu/letih \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izvajal vzdrževanje kompresorja za stiskanje vodika**

na lokaciji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(navedite naziv in naslov)*

V obsegu :

**1. vzdrževanje kompresorja za vodik z obratovalnim tlakom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (≥ 350 bar)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. ali GSM št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  |  |
| --- | --- |
| STROKOVNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

**Izjavljamo**, da bomo pri izvedbi javnega naročila št.

**ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Sodelovali z naslednjimi delavci, ki bodo delali na objektu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | strokovna izobrazba,  št. potrdila / certifikata / vpisa v imenik | zadolžitev |
| 1. |  |  |  | Vodja gradnje\* |
| 2. |  |  |  | Vodja elektro inštalacijskih del – pooblaščeni inženir |
| 3. |  |  |  | Vodja strojno inštalacijskih del – pooblaščeni inženir |
| 4. |  |  |  | Delavec za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih |
| 5. |  |  |  | Delavec za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih |
| 6. |  |  |  | Preglednik električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele |

\* Vodja gradnje je lahko eden izmed vodij posameznih del.

Kandidat (Ponudnik) za to stranjo predloži:

* za vodjo elektro inštalacijskih del:
  + potrdilo o izobrazbi elektro smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu elektro stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika (Priloga 6-1),
* za vodjo strojno inštalacijskih del:
  + potrdilo o izobrazbi strojne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo (Priloga 6-2),
* za delavca v eksplozijsko ogroženih prostorih:
  + ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih (Priloga 6-3),
* za preglednika električnih inštalacij:
  + veljavna nacionalna poklicna kvalifikacija za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele (Priloga 6-4),
* za vse prijavljene kadre:
  + M-1 oziroma M-1/M-2 obrazca, ter v primeru sprememb še kopije M-3 obrazca (Priloga 6-5).

Kandidat (Ponudnik) s sedežem v tuji državi na območju EU kot dokazilo za prijavljene kadre (Priloga 6-1 in Priloga 6-2) predloži potrdilo o vpisu v register, ki ga vodi tuja država, ter namesto M-1/M-2 obrazca (Priloga 6-5) lahko predloži zapriseženo izjavo oziroma izjavo osebe, dano pred pristojnim upravnim organom ali notarjem v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, ki se prijavlja.

**V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri kandidatu (ponudniku), mora kandidat (ponudnik) predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in jih obvezno prijaviti kot podizvajalce.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | ***Priloga 7*** |

Kot gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

**ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Za to stranjo prilagamo veljavno zavarovalno pogodbo ali veljavno potrdilo zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki vključuje odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer je višina letne zavarovalne vsote enaka ali višja od 50.000 eurov.

Opomba:

Če ima kandidat (ponudnik) v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | ***Priloga 8*** |

**Javno naročilo:**

**ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Kot gospodarski subjekt (naziv in naslov):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v skladu z določili točke 3.3.5 te razpisne dokumentacije za to prilogo prilagamo **Bon obrazec.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI | ***Priloga 9*** |

Kot gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

**ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Za tem listom prilagamo veljavna ustrezna dokazila, ki ga izdaja pooblaščeni organ, kot sledi:

* Dokazilo o usposobljenosti za servisiranje PEM elektrolizerjev, s strani proizvajalca vgrajenega elektrolizerja, ki se izvaja po predloženi specifikaciji vzdrževanja, ali izjavo proizvajalca opreme, da bo servisiranje opreme izvajal sam (Priloga 9-1),
* Dokazilo o usposobljenosti za servisiranje vgrajene kompresorske opreme, s strani proizvajalca kompresorjev, ki se izvaja po predloženi specifikaciji vzdrževanja, ali izjavo proizvajalca opreme, da bo servisiranje opreme izvajal sam (Priloga 9-2),
* Dokazilo o usposobljenosti za vgraditev Ex opreme skladno s SIST EN 1127-1:2011 in SIST EN 60079-14:2014 (Priloga 9-3),
* Dokazilo o usposobljenosti za vzdrževanje Ex opreme skladno s SIST EN 1127-1:2011 in SIST EN 60079-17:2014 (Priloga 9-4).

Specifikacijo vzdrževanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika se priloži v Prilogi 11.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV | Priloga 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis | Enota | Zahtevana vrednost,  zahteva | Ponudbena vrednost,  navedba |
|  | **SKUPNA PRIKLJUČNA ELEKTRIČNA MOČ CELOTNEGA POSTOJENJA** | kW | - |  |
| **A** | **ELEKTROLIZER - PEM** |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip elektrolizerja | - | - |  |
| 3 | Kompaktna izvedba, elektrolizer, priprava vode, čiščenje vodika, sistem hlajenja, priprava instrumentalnega zraka, |  | Kontejner plug&play |  |
| 4 | Nazivna moč | kW | 1 – 1,5 |  |
| 5 | Kapaciteta | kg/dan | ≥ 400 |  |
| 6 | Izkoristek | % | ≥ 73 |  |
| 7 | Območje modulacije | % | 10/20 - 100 |  |
| 8 | Tlak vodika na izhodu | barg | ≥ 30 |  |
| 9 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| 10 | Nivo hrupa na odd. 10 m | dBA | 65 |  |
| 11 | Poraba v stanju pripravljenosti | kW | - |  |
| 12 | PLC – proizvajalec | - | - |  |
| **B** | **KOMPRESOR** |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip kompresorja | - | - |  |
| 3 | Kompaktna izvedba |  | Kontejner plug&play |  |
| 4 | Nazivna električna moč | kW | - |  |
| 5 | Minimalni tlak na vstopu | barg | ≤ 15 |  |
| 6 | Maksimalni tlak na izstopu | barg | ≥ 350 |  |
|  | Kapaciteta pri vstopnem tlaku 30 bar | kg/h | ≥ 30 |  |
|  | Kapaciteta pri vstopnem tlaku 15 bar | kg/h | ≥ 15 |  |
|  | Obratovalni diagram kapaciteta q [kg/h] /vstopni tlak p [barg] | - | priložen |  |
| 7 | Nivo hrupa na odd. 10 m | dBA | 65 |  |
| 8 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| 9 | Način mehkega zagona el. motorja | - | - |  |
| 10 | PLC – proizvajalec | - | - |  |
| **C** | **ZALOGOVNIK** |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip zalogovnika | - | - |  |
| 3 | Nazivni tlak | barg | ≥ 35 |  |
| 4 | Razpoložljiva količina H2 v zalogovniku \*\* | kg | ≥ 400 |  |
| 5 | Celotni volumen zalogovnika | m3 |  |  |
| 6 | Število tlačnih posod | št. | - |  |
| 7 | Izvedba |  | Vertikalna |  |
| 8 | Višina | m | ≤ 25 |  |
| **D1** | **TRANSFORMATOR\*** |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip transformatorja | - | - |  |
| 3 | Montaža |  | Lastno ohišje / skupno z usmernikom |  |
| 4 | Nazivna napetost SN - primar | kV | 20 |  |
| 5 | Nazivna napetost NN - sekundar | kV | - |  |
| 6 | Nazivna moč | kVA | - |  |
| 7 | Način hlajenja | - | - |  |
| **D2** | **USMERNIK** | **-** | **-** |  |
| 1 | Proizvajalec |  | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip usmernika | - | - |  |
| 3 | Montaža |  | Lastno ohišje/skupno s transformatorjem |  |
| 4 | Izkoristek | % | ≥ 98 |  |
| 5 | Odzivni čas posodabljanja vmesnika | ms | ≤ 100 |  |
|  | Odzivni čas nadzor enosmernega toka | ms | ≤ 500 |  |
|  | Odzivni časi za nadzor izmeničnega toka | ms | ≤ 500 |  |
|  | Odzivni časi za nadzor izmeničnega toka | s | ≤ 5 |  |
| 6 | Nazivna moč | kW | - |  |
| 7 | Skupni faktor harmonskih popačenj (THDv) | % | ≤ 5 |  |
|  | Skupni faktor harmonskih popačenj (THDi) | % | ≤ 7 |  |
| 8 | Faktor moči (Power factor) pri 100 % nazivne moči | cos φ | ≥ 99 |  |
| 9 | Faktor moči (Power factor) pri 20 % nazivne moči | cos φ | ≥ 95 |  |
| 10 | Korektor faktorja moči (PFC) | - | zahtevan |  |
| 11 | PLC – proizvajalec | - | - |  |
| 12 | Način hlajenja | - | - |  |
| 13 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| **F** | **POLNILNA POSTAJA** |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | - |  |
| 2 | Oznaka oz. tip | - | - |  |
| 3 | Masni merilnik pretoka |  | vgrajen |  |
| 4 | Priključki za trailer | barg | 200, 300 in 380 |  |
| 5 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| **G** | **SISTEM ZA INERTIZACIJO** |  |  |  |
| 1 | Kapaciteta zalogovnika za dušik | kg |  |  |
| **H** | **KRMILNO NADZORNI SISTEM** |  |  |  |
| 1 | Izpolnjeni vse pogoji točke 2.11 H razpisne dokumentacije | - | DA |  |

\* Transformator lastne rabe elektrolizerja

\*\* Kapaciteta H2, ki je na razpolago do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata (ponudnika)) |

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | ***Priloga 11*** |

Kot gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

**ENLJ-SIR-489/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Za tem listom prilagamo veljavna ustrezno tehnično dokumentacijo, kot sledi:

* Dispozicija opreme (v primeru, da ponudnik spremeni priloženo rešitev iz DGD).
* P&ID diagram celotnega postrojenja.
* Prikaz eksplozijskih con v tlorisu in narisu priložene dispozicije opreme.
* Tehnična dokumentacija (točka 2.11. razpisne dokumentacije).

Za tem listom prilagamo še:

**Za ponujen ELEKTROLIZER:**

* Specifikacijo periodike vzdrževanja za obdobje 4 let po obratovalnih urah.
* Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja.
* Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja (elektrolizer) (Seznam bo ponudnik ovrednotil v prvi ponudbi).

**Za ponujen KOMPRESOR:**

* Specifikacijo periodike vzdrževanja za obdobje 4 let po obratovalnih urah.
* Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja.
* Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja (Seznam bo ponudnik ovrednotil v prvi ponudbi).

**Za ponujen USMERNIK:**

* Specifikacijo periodike vzdrževanja za obdobje 3 let po obratovalnih urah.
* Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja.
* Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja. (Seznam bo ponudnik ovrednotil v prvi ponudbi).

Za to stranjo prilagamo / ne predlagamo **(ustrezno obkroži)**

svojo (ali od pooblaščenega serviserja) standardno pogodbo za vzdrževanje, katera podrobneje definira protokole vzdrževanje, v skladu z I. točko (Zahteve za vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika) poglavja 2.11. razpisne dokumentacije.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |
| --- |
| VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v prijavi |

št. naročnika: ENLJ-SIR-489/25-1

št. izvajalca:

za **Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika**

ki jo skleneta

NAROČNIK: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 5226406000

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

ter

IZVAJALEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

1. **UVODNE DOLOČBE**
2. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-489/25 po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………….., pod št. objave ………………………. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………., pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo dobave in vgradnje tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-489/25, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo in vgradnjo ter zagon tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah, ter v skladu s projektno dokumentacijo:

1. Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika, DGD, št. projekta H2-II/22529, julij 2025, ki jo je izdelala Energetika Ljubljana,

ki je sestavni del te pogodbe, kakor tudi z ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-489/25, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Predmet pogodbe zajema naslednje obveznosti, ki jih mora opraviti izvajalec, na lokaciji gradnje postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah in so podrobneje opisane v tehničnem opisu del, ki je priloga št. 1 te pogodbe (v nadaljevanju: tehnični opis del):

* + Izdelava projekta za izvedbo del v obsegu strojno instalacijskih, in elektro instalacijskih del.
  + Dobava, vgradnja in zagon funkcionalne kontejnizirane enote elektrolizerja s pripravo vode za elektrolizo, čiščenjem vodika z vsemi podsistemi za samostojno obratovanje in proizvodnjo vodika.
  + Dobava in postavitev kontejnerja s kompresorjem za vodik na gradbeno pred pripravljeno lokacijo. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 bar. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 bar. Kapaciteta ≥ 30 kg/h pri 30 barg na vstopu.
  + Dobava in postavitev zalogovnika vodika, NP 35 bar, koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg vodika pri obratovalnem tlaku 30 barg, do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor 15 barg, na gradbeno pred pripravljeno lokacijo.
  + Dobava in montaža transformatorja lastne rabe elektrolizerja, vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med transformatorjem in usmernikom.
  + Dobava in montaža usmernika, vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med usmernikom in elektrolizerjem.
  + Dobava, postavitev in zagon polnilne postaje (Supply panel) za priključitev trailerja.
  + Izvedba vseh cevnih povezav med elementi novega postrojenja.
  + Izvedba vseh SN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavljala funkcionalnost obratovanja postrojenja.
  + Izvedba vseh NN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavljala funkcionalnost obratovanja postrojenja.
  + Dobava, instalacija HW (kontrolna omara) za vzpostavitev sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62.
  + Dobava, instalacija in vzpostavitev SW za sistem vodenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62, vključno z izdelavo prikaza v SCADI.
  + Izdelava PID, NOV, DZO, funkcijske specifikacije vodenja postrojenja, pridobitev Ex certifikata za celotno postrojenje, izvedba vseh potrebnih in zahtevanih meritev.
  + Dobava in vgradnja sistema za inertizacijo celotnega sistema vodikove tehnologije z dušikom, vključno z zalogovnikom.

Elektrolizer v tej pogodbi pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja elektrolizerja.

Kompresor v tej pogodbi pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja kompresorja.

Izvajalec se zaveže, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, nova in, da bo delovala brezhibno ter, da bo izdelana iz kvalitetnih materialov, katerih kvaliteta je dokumentirana z veljavnimi atesti in certifikati v Republiki Sloveniji. Izvajalec se zavezuje na svoje stroške poskrbeti za veljavnost atestov in certifikatov v Republiki Sloveniji.

1. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbene cene ali razčlenitev cen pogodbe, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet pogodbe, je določena na podlagi sprejete prve ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 2 te pogodbe in končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz 1. člena pogodbe in je priloga št. 4 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju \_\_\_ % popusta, podanega na pogajanjih dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za dobavo in vgradnjo ter zagon tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika na lokaciji Koseze, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV

z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel za fiksno / nespremenljivo ceno, ki je za posamezno postavko določena v predračunu izvajalca in posledično za plačilo skupne pogodbene vrednosti iz prejšnjega člena te pogodbe, vse po pogodbeni klavzuli »ključ v roke«, kar pomeni, da bo za to ceno izvedel vsa dela, ki so potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del, navedenih v 2. členu te pogodbe, s katerimi bo zagotovil, da bo ob izteku pogodbenega roka in za nespremenjeno skupno pogodbeno vrednost naročniku izročil delujoče postrojenje, katerega izgradnja je predmet te pogodbe.

Pogodbena klavzula »ključ v roke« pomeni, da vsebuje dogovorjena pogodbena vrednost tudi vrednost vseh nepredvidenih dodatnih in več del. Izvajalec jamči, da fiksnost pogodbene vrednosti v ničemer ne bo vplivala na kvaliteto in obseg njegovih izpolnitev.

Pogodbena vrednost je vrednost, v katero so všteti vsi stroški za material, delo, transport, energijo, za mehanizacijo, režijo in organizacijo, zavarovanje, pripravljalna dela, carine in za druge obvezne dajatve, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, ter vsi ostali stroški, potrebni za popolno in funkcionalno izvedbo pogodbenih del, skladno s pogodbo in veljavno zakonodajo. V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi učinki na spremembe cen materiala, dela in drugih resursov, potrebnih za dokončanje vseh pogodbenih del.

Pogodbena vrednost se lahko spremeni v primeru naročila dodatnih del, vendar samo za vrednost dodatno naročenih del (dodatno naročena dela po tej pogodbi so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo). V primeru dodatnih del pogodbeni stranki skleneta ustrezen aneks k pogodbi.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe še:

* razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-489/25,
* projektna dokumentacija, navedena v prvem odstavku 2. člena pogodbe,
* tehnični opis del, naveden v drugem odstavku 2. člena pogodbe in je priloga št. 1 te pogodbe,
* prijava izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* prva ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 2 te pogodbe,
* predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 3 te pogodbe,
* končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 4 te pogodbe,
* terminski plan,
* DGD, projekt za izvedbo del z varnostnim načrtom.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL**
2. člen

Naročnik bo izvajalcu, kot zavarovanje naročila, v roku trideset (30) koledarskih dni po prejemu zahtevka za plačilo predplačila in Garancije za vrnitev predplačila plačal avans v višini 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV za dobavo in postavitev postrojenja za proizvodnjo vodika na lokacijo v Kosezah. Izvajalec mora izstaviti avansni račun v mesecu prejema predplačila. Avansni račun mora biti izdan v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Na avansnem računu mora biti naveden datum prejema predplačila. Plačani avans se poračuna z računom za pozicije 2, 3 in 4 iz predračuna izvajalca, ki je priloga št. 3 te pogodbe v skladu s tem členom.

1. člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izstavljenih začasnih situacij in končne situacije.

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih cen iz predračuna izvajalca ter skladno z drugim odstavkom tega člena, izstavi začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in dobavljeno opremo.

Razmerje med dobavljeno opremo in priključitvijo opreme, izvedenimi zagonskimi preizkusi ter vztrajnostnim preizkusom, vključno s predložitvijo kompletne dokumentacije DZO (CE certifikat za elemente postrojenja) je 70 % : 30 %, kar pomeni, da po dobavi posamezne opreme (velja izključno za pozicije 2, 3, 4, 5, 6, 7 predračuna izvajalca, ki je priloga št. 3 te pogodbe), dobavljene na lokacijo gradnje, iz knjige obračunskih izmer, izvajalec lahko obračuna 70 % postavke za dobavljeno opremo postrojenja in 30 % po izvedeni priključitvi opreme, opravljenem poskusnem obratovanju, in predložitvi s pogodbo določene dokumentacije za obratovanje postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah.

Začasna situacija se izstavi po potrditvi knjige obračunskih izmer s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika in mora biti izstavljena v roku 5 (pet) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

1. člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost dobave in opravljenih del na osnovi začasno izstavljene situacije in potrjene knjige obračunskih izmer ter njeno pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v vložišče naročnika. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo, popravljeno situacijo v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v kateri bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

*A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene situacije/račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa/situacije, ob upoštevanju 9. in 10. člena te pogodbe, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije/računa v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji/računu.

*B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene situacije/račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa/situacije ob upoštevanju 9. in 10. člena te pogodbe, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije/računa v vložišče naročnika, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

1. člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije.

Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 8 (osmih) koledarskih dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in po obojestranskem podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del. Pogoj za podpis Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del je zaključek vseh pogodbenih del, izveden zagon, opravljeno poskusno obratovanje, in predložitev s pogodbo določene dokumentacije za obratovanje postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah ter uspešno opravljen tehnični pregled za postrojenje. Obojestransko podpisan Zapisnik o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del je priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije se opravi v skladu z 8. členom te pogodbe. Morebitno plačilo za obračunana dela na osnovi te situacije se izvede v skladu z 10. členom pogodbe.

1. člen

Naročnik bo izvedena pogodbena dela, ob upoštevanju 7. in 8. člena te pogodbe, plačal na način kot sledi:

* 95 % vrednosti posamezne situacije v roku 30 (trideset) koledarskih dni od datuma prejema situacije v vložišče naročnika,
* 5 % vrednosti posamezne situacije v roku 8 (osem) dni po obojestranskem podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Plačilo zadnje začasne situacije / končne situacije se zadrži, dokler naročnik od izvajalca ne prejme celotne dokumentacije, potrebne za pripravo dokazila o zanesljivosti objekta, in uspešno izvedenega tehničnega pregleda.

1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/*

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta in opis del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |
| Orientacijska vrednost del v EUR brez DDV oziroma delež (v %) del v podizvajanju |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/*

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

* račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/*

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

*/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/*

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Obveznosti izvajalca so še:

* izdelati načrt organizacije gradbišča in terminski plan,
* naročniku v roku 2 (dveh) mesecev po podpisu pogodbe predložiti načrt dispozicije opreme s podatki o obremenitvah in drugih zahtevah, ki morajo biti izpolnjene za postavitev opreme vključno z detajli cevnih in električnih povezav, za katere mora naročnik pripraviti kinete in jaške v AB konstrukciji na lokaciji postavitve opreme proizvodnje vodika,
* v roku 5 (petih) mesecev po podpisu pogodbe predložiti naročniku v pregled projekt za izvedbo del,
* pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,
* urediti in označiti gradbišča v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,
* voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
* prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
* upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,
* skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in en izvod dogovora pred pričetkom del predložiti pooblaščenemu predstavniku naročnika,
* vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
* naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
* v 15 (petnajstih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,
* z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,
* nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,
* na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
* izvesti TÜV – kontrolo sestavnih delov postrojenja v tovarni,
* naročniku pred zaključkom del predložiti Certifikat skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja in vgraditve Ex opreme za celotno postrojenje, izdelanega s strani slovenskega presojevalca,
* zagotoviti šolanje upravljavcev postrojenja za proizvodnjo vodika v skladu z 20. členom te pogodbe,
* v primeru potreb, na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas,
* na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

1. člen

Obveznosti naročnika so še:

* pred začetkom izvajanja del za montažo postrojenja za proizvodnjo vodika izročiti izvajalcu pravnomočno gradbeno dovoljenje in pripadajoča soglasja in projektno dokumentacijo (DGD) in varnostni načrt,
* v roku 30 (trideset) dni pregledati in potrditi projekt za izvedbo del, ki ga je izvajalec predal naročniku,
* pripraviti AB konstrukcijo postrojenja za proizvodnjo vodika, po načrtu dispozicije opreme, in detajlov cevnih in električnih povezav,
* kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,
* poskrbeti za prijavo gradbišča,
* izvesti uvedbo izvajalca v delo,
* zagotoviti nadzor nad gradnjo.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. **ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL**
2. člen

Izvajalec je na lokaciji Koseze, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana dolžan pričeti z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti v šestnajstih (16) mesecih (vključeno tudi poskusno obratovanje), šteto od datuma sklenitve pogodbe.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

1. **GRADNJA**
2. člen

Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika izvedejo kvalificirani delavci izvajalca in sicer tako, da izvajalec zagotovi nemoteno, varno in zanesljivo obratovanje, v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo ter v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za tovrstno gradnjo.

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za vse pomožne materiale in sredstva ter delavniške risbe in detajle, ki jih potrebuje za gradnjo.

Izvajalec je dolžan po zaključku gradnje vse naprave, ki jih je vgradil, preizkusiti in ugotoviti pravilnost delovanja vgrajene opreme ter obvestiti naročnika, da je izvedel vse pogodbene obveznosti ter da je predložena vsa zakonsko zahtevana in s to pogodbo dogovorjena dokumentacija ter pozvati naročnika, da opravi pregled ter ugotovi dokončanje del. Izvajalec je dolžan izvesti zagon posameznih naprav in preverbo pravilnosti njihovega delovanja s strani pooblaščenih serviserjev in o tem izdelati zapisnike o uspešnosti.

Izvajalec bo na svoje stroške zavaroval opremo in nosil stroške transportnega zavarovanja opreme, potrebne za gradnjo, do naročnika, montažnega zavarovanja in zavarovanja za čas do uspešno opravljenega prevzema vseh pogodbenih del. V kolikor je oprema ali njen del dobavljena iz tujine, nosi s tem povezane carinske formalnosti ter plačilo s tem povezanih stroškov in carinskih ter drugih dajatev izvajalec.

1. **POSKUSNO OBRATOVANJE**
2. člen

Poskusno obratovanje se lahko začne po uspešno izvedenem tehničnem pregledu. Začetek poskusnega obratovanja se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Poskusno obratovanje traja najmanj 30 (trideset) koledarskih dni in je uspešno zaključeno, ko celotno postrojenje deluje brez napake in ob doseganju nazivne kapacitete nepretrgoma 21 (enaindvajset) koledarskih dni.

Poskusno obratovanje opreme se izvaja pod vodstvom izvajalca in na njegovo odgovornost.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju opreme, kar se ugotovi z obojestranskih podpisom Zapisnika o uspešnem zaključku poskusnega obratovanja in po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, razen obveznosti iz garancije, izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del.

1. **IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA**
2. člen

Z obojestranskim podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del naročnik prevzame dela in zgrajeni objekt od izvajalca. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

1. **DOKUMENTACIJA**
2. člen

Izvajalec bo naročniku pred podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del izročil vso tehnično dokumentacijo (projekt za izvedbo del in PID; v nadaljevanju: dokumentacija), ki je bila uporabljena za izdelavo in montažo, funkcijsko specifikacijo delovanja celotnega postrojenja, ateste ter navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske liste, vse v slovenskem jeziku, v pisnem izvodu in v elektronski obliki. Dokumentacija mora vključevati tudi vse dokumente o TÜV kontroli delov v tovarni in CE certifikat za celotno postrojenje ter Certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja in vgraditve Ex opreme za celotno postrojenje, izdelanega s strani slovenskega presojevalca.

Izvajalec bo dokumentacijo iz tega člena pogodbe izročil naročniku najprej v pregled in potrditev. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati, da dokumentacijo dopolni, popravi ter uskladi z zakonodajo, če je to po mnenju naročnika potrebno, da bo dokumentacija ustrezala zahtevam iz razpisa, brez kakršnihkoli dodatnih stroškov za naročnika.

Dokumentacijo mora izvajalec dostaviti naročniku v takem obsegu, da bo iz vseh načrtov, shem ter opisov in specifikacij razviden princip delovanja, razporeditev opreme, način montaže, demontaže in vzdrževanja opreme ter hkrati omogočen pregled nad skladnostjo opreme s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi.

1. **USPOSABLJANJE OSEBJA NAROČNIKA**
2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) dni pred pričetkom poskusnega obratovanja postrojenja v celoti na svoje stroške zagotovil ustrezno usposabljanje tehničnega osebja naročnika – upravljavce postrojenja za proizvodnjo vodika v takšnem obsegu, da bodo upravljavci po končanem usposabljanju sposobni za samostojno upravljanje s postrojenjem.

Usposabljanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Izvajalec bo program usposabljanja tehničnega osebja naročnika pripravil v MS Power point programskem orodju. Potek usposabljanja bo slikovno in zvokovno zabeleženo na elektronski medij, ki ga bo izvajalec po izvedbi usposabljanja predal naročniku.

1. **JAMČEVALNE ZAHTEVE**
2. člen

Izvajalec jamči, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsemi tehničnimi, funkcionalnimi, varnostnimi in drugimi zahtevami, določenimi v tej pogodbi in njenih prilogah, ter da bo ob primerni uporabi deloval brezhibno, brez napak in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi kakovosti ter navodili proizvajalca.

Izvajalec jamči 365 koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobavljenega blaga za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

1. **GARANCIJSKI ROK IN ODZIVNI ČAS**
2. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v obratovanju postrojenja v času trajanja garancijskega roka. Splošni garancijski rok znaša za vsa pogodbena dela eno (1) leto od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del.

Garancijski rok za kompresor je dve (2) leti. Garancijski rok teče od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do tehničnega pregleda.

Izvajalec zagotavlja, da bodo tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti v času življenjske dobe opreme na trgu zagotovljeni nadomestni deli in servis za vso vgrajeno opremo, dobavljeno po tej pogodbi.

1. člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti, zaradi katerih pride do prekinitve obratovanja postrojenja za proizvodnjo vodika, mora izvajalec v roku 4 (štirih) ur zagotoviti pomoč za odpravo pomanjkljivosti na daljavo in v primeru, da je potrebno pomanjkljivost odpraviti z obiskom serviserja na lokaciji postrojenja, pričeti z odpravo napake v roku 48 ur po prejemu prvega obvestila o prekinitvi delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika. V primeru, da bo potrebna zamenjava poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki. Obvestilo o nedelovanju postrojenja je lahko sporočeno po telefonu ali po e-pošti.

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh po tem, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku, določenem v prvem in drugem odstavku tega člena, ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarja odpravil in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

1. **POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA**
2. člen

Če izvajalec ne opravi obveznosti v pogodbeno določenih rokih navedenih v 15. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen za zamudo, in sicer 0,02 % (nič cela nič dva odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan. Pogodbena kazen je omejena na 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Za nedoseganje ponudbene vrednosti nazivne kapacitete elektrolizerja se obračuna pogodbena kazen glede na višino odstopanja v odstotkih (%). Pogodbena kazen za vsak odstotek odstopanja je v višini 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV iz 2. sklopa navedenega v predračunu izvajalca, ki je priloga št. 3 te pogodbe. Odstopanje v odstotkih se izračuna kot razmerje med doseženo kapaciteto elektrolizerja in ponudbeno nazivno kapaciteto, kot je določena v Tabeli glavnih tehničnih podatkov, ki je kot Priloga 1a priložena Tehničnemu opisu del, zaokroženo na dve decimalni mesti.

Doseganje nazivne kapacitete za namen plačila pogodbene kazni se ugotavlja v fazi poskusnega obratovanja.

Za nedoseganje ponudbene vrednosti nazivne kapacitete kompresorja se obračuna pogodbena kazen glede na višino odstopanja v odstotkih (%). Pogodbena kazen za vsak odstotek odstopanja je v višini 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV iz 3. sklopa navedenega v predračunu izvajalca, ki je priloga št. 3 te pogodbe. Odstopanje v odstotkih se izračuna kot razmerje med doseženo kapaciteto in ponudbeno nazivno kapaciteto, kot je določena v Tabeli glavnih tehničnih podatkov, ki je kot Priloga 1a priložena Tehničnemu opisu del, zaokroženo na dve decimalni mesti.

Doseganje nazivne kapacitete za namen plačila pogodbene kazni se ugotavlja v fazi poskusnega obratovanja.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika, v nasprotnem primeru se na višjo silo ne more sklicevati. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

1. **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Vodja gradnje pri izvajalcu:

Vodja elektro inštalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja strojno inštalacijskih del pri izvajalcu:

Predstavnik izvajalca in skrbnik pogodbe:

Vodja nadzora za elektro inštalacijska dela pri naročniku:

Vodja nadzora za strojno inštalacijska dela pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od obojestranskega podpisa te pogodbe, predložil naročniku Garancijo za vrnitev predplačila (v nadaljevanju: Garancija za vrnitev predplačila) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe (torej mora veljati: 16 (šestnajst) mesecev + 120 (sto dvajset) dni). Garancijo za vrnitev predplačila mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Garancija za vrnitev predplačila mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Predložitev navedene Garancije za vrnitev predplačila v roku, določenem v tem členu, je pogoj za veljavnost pogodbe.

Naročnik lahko unovči Garancijo za vrnitev predplačila v celoti oziroma v sorazmernem delu v primeru, da izvajalec ne dobavi opreme za sklope 2, 3 oziroma 4 iz predračuna izvajalca, ki je priloga št. 3 te pogodbe in če mu izvajalec po pisnem pozivu v roku, določenem v pozivu, ne vrne preplačila ali dela preplačila iz 6. člena te pogodbe, do katerega je upravičen naročnik.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 20 (dvajset) koledarskih dni od obojestranskega podpisa te pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe (torej mora veljati: 16 (šestnajst) mesecev + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Predložitev navedene garancije v roku, določenem v tem členu, je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec mora ves čas veljavnosti pogodbe naročniku zagotavljati finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki, višini in za čas, kot so določeni v prvem odstavku tega člena pogodbe. V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi:

* v kolikor izvajalec rednega vzdrževanja elektrolizerja za proizvodnjo vodika ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja za proizvodnjo vodika v skladu s 13. členom okvirnega sporazuma št. ENLJ-SIR-489/25-2A,
* v kolikor izvajalec rednega vzdrževanja kompresorja za proizvodnjo vodika ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje kompresorja za proizvodnjo vodika v skladu s 13. členom okvirnega sporazuma št. ENLJ-SIR-489/25-2B,
* v kolikor izvajalec vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika v skladu s 15. členom okvirnega sporazuma št. ENLJ-SIR-489/25-3.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi) predložiti ustrezno bančno garancijo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: 2 (dve) leti + 30 (trideset) dni). Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

1. člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI**
2. člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in obveznosti iz te pogodbe, in mora kriti škodo, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

Izvajalec mora v roku 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe zavarovati pogodbena dela pri zavarovalnici za čas gradnje do primopredaje pogodbenih del in predložiti naročniku ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju.

1. člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi postrojenja za proizvodnjo vodika, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v treh (3) letih od podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme .

1. **ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi pri izvajalcu, v vsakem primeru pa najkasneje 16. (šestnajsti) dan od datuma oddaje priporočene pošiljke na pošti. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
* ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
* izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo
* prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
* ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del ali če je očitno, da obveznosti ne bo mogel izvesti skladno s pogodbo,
* ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

1. **PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA TRETJEGA**
2. člen

V kolikor želi naročnik prenesti lastninsko pravico na dobavljeni opremi oz. blagu ali njenem delu na tretjo osebo v času do izteka garancijskega roka, kot je določen po tej pogodbi, je dolžan zagotoviti v pisni obliki vsaj takšno omejitev izvajalčeve odgovornosti do tretje osebe, na katero prenaša lastninsko pravico, kot je določena s to pogodbo med izvajalcem in naročnikom ter pri tem zagotoviti skladnost s pravili o nadzoru izvoza in zakonom o industrijski lastnini. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan povrniti izvajalcu vse izdatke, ki bi jih slednji imel zaradi širše odgovornosti, kot je določena s to pogodbo in do katere ne bi prišlo, v kolikor naročnik ne bi prenesel lastninske pravice na tretjo osebo.

1. **KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE**
2. člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga, ki ga je izvajalec dobavil naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga, je pa takšno blago nujno potrebno za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

1. **SKLADNOST S PRAVILI O NADZORU IZVOZA**
2. člen

Naročnik mora pri posredovanju predmeta dobave ali njegovega dela tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave ali njegovega dela tretjim osebam mora naročnik še zlasti zagotoviti, da

* 1. s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
  2. predmet dobave ali njegov del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
  3. so pri tem upoštevane omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv izvajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njegovega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

1. člen

Vezano na informacijsko varnost, varnost poslovanja in zaščite osebnih podatkov, se izvajalec zaveže, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju obveznosti iz pogodbe spoštoval njene določbe. Krovna informacijska varnostna politika je dostopna v elektronski obliki na naslovu:

<http://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf>.

1. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

1. člen

Nobena stranka pogodbe ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke pogodbe ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na morebitnega pravnega naslednika izvajalca zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko naročnik izda pisno soglasje za tak prenos.

1. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži Garancijo za vrnitev predplačila iz 27. člena pogodbe in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 28. členom te pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

1. člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne

Naročnik: Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

Priloge:

* Priloga št. 1: Specifikacija materiala, opreme in del (tehnični opis del),
* priloga št. 2: prva ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* priloga št. 3: predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* priloga št. 4: končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Tehnični opis del (Specifikacija materiala, opreme in del) | **Priloga št. 1 k pogodbi** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TEHNOLOŠKA OPREMA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJO VODIKA** |
|  |  |
| **Z. ŠT.** | **OPIS POSTAVKE** |
| **1. (A)** | **ELEKTROLIZER S PODSISTEMI (PRIPADAJOČO OPREMO):** |
|  | Elektrolizer dobavljen v kontejnerski izvedbi v kompletu s sistemom za pripravo napajalne vode, sistemom za čiščenje vodika do zahtevane kvalitete po ISO 14687: 2025, sistemom hlajenja, pripravo instrumentalnega zraka in ostalo opremo za doseganje polne funkcionalnosti. Dobavljeni sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi standardi. (Machine directive 2006/42/CE, Presure equipment directive 2014/68/UE, Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj napetostnih meja (Ur.l. RS 93/16) na podlagi evropske direktive Low voltage directive 2014/35/UE, Electromagnetic compatibility directive 2024/30/UE, ATEX directive 2014/34/UE, CE certifikat, Pravilnik o proti eksplozijski zaščiti Ur.l.RS 41/16.   * Nazivna električna moč elektrolizerja je lahko od 1,0 do 1,5 MW s toleranco odstopanja +/- 5 % * Minimalni izkoristek ≥ 73 % * Območje modulacije obratovanja elektrolizerja od 10 oz. 20 – 100 % * Tlak na izhodu iz elektrolizerja ≥ 30 barg * Elektrolizer in vsa pripadajoča oprema iz 1. točke mora ustrezati ambientalnim pogojem -20 °C - +40 °C. * Trdota vodovodne napajalne vode na lokaciji postavitve elektrolizerja je 15-16 °dH. * Zagotovitev instrumentalnega zraka (pogon pnevmatskih ventilov, ..) je predmet dobave dobavitelja tehnologije postrojenja. * Nivo hrupa na oddaljenosti 1,0 m od zunanje stene kontejnerja ne sme presegati 65 dBA. * Delovna temperatura -20°C / + 40°C |
| **2. (B)** | **KOMPRESORSKI SKLOP (Compression System)** |
|  | Kompresor dobavljen v lastnem kontejnerju. Kompresorski sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi EU in SLO standardi.   * Kompresorski sklop mora biti plinotesen na okolico. * Obvezna je vgradnja batnega kompresorja. * Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 barg. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 barg. Kompresorski sklop mora omogočati uravnavanje izstopnega tlaka od 200 bar do nazivnega izstopnega tlaka kompresorja. * Pri načrtovanju, izdelavi, varnostni opremi, preizkušanju, zagonu in vzdrževanju morajo biti upoštevane zahteve standarda SAE-J2601. * Kompresor mora biti certificiran za varnostni razred SIL -2. * Kompresor ne sme presegati nivoja hrupa 65 dB na razdalji 10 m od zunanje stene kontejnerja. * Delovna temperatura -20°C / + 40°C |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. (C)** | **NIZKOTLAČNI ZALOGOVNIK VODIKA (H2 strorage tank)** | |
|  | * Prostostoječi zalogovnik, dobavljen v vertikalni izvedbi z omejitvijo dolžine 25 m (toleranca + 0,5 %), izdelan in dobavljen skladno z direktivo 2014/68/EU (European Pressure Equipment Directive) z izvedeno AKZ z zaključnim slojem v beli barvi. * **Koristni** **volumen\*** zalogovnika mora, do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor 15 barg, zagotoviti minimalno razpoložljivo količino vodika ≥ 400 kg pri obratovalnem tlaku zalogovnika 30 bar. * Material vseh cevnih povezav v zalogovniku mora biti nerjavno jeklo. Za izvedbo cevnih spojev se lahko uporabi material proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno vse s certifikatom za uporabo v vodikovi tehnologiji.   \**volumen,* ki je na razpolago do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor | |
| **4. (D)** | **TRANSFORMATOR, USMERNIK, ELEKTROINSTALACIJE** | |
|  | Na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika je obstoječe srednje napetostno omrežje 20 kV, na katerega se priključujejo vse naprave. Mesto priključitve je zbiralka v stikališču transformatorske postaje.   * Oddaljenost stikališča od lokacije proizvodnje vodika je 100 m * Predmet ponudbe je izvedba dovodnega kabla in med stikališčem in transformatorjem elektrolizerja in transformatorjem ostale rabe za potrebe obratovanja postrojenja. * Transformacija napetosti in vrsta električnega toka in elektro instalacije za potrebe tehnologije postrojenja (elektrolizer, ostala raba) za proizvodnjo vodika je predmet dobave ponudnika po tem javnem naročilu. * V obsegu ponudbe je potrebno upoštevati vse močnostne in nizkonapetostne povezave za potrebe obratovanja postrojenja in prenos podatkov med elementi opreme postrojenja v lokalno nadzorno sobo na lokaciji obstoječe stavbe. * V obsegu gradbene priprave lokacije postrojenja bo izvedena antistatična AB konstrukcija in izvedeni priključki za galvanske povezave do vseh kovinskih elementov postrojenja, kar ni predmet ponudbe za izvedbo postrojenja za proizvodnjo vodika. * Zaščita pred delovanjem strele ni predmet ponudbe za izvedbo postrojenja za proizvodnjo vodika. | |
| **5. (F)** | **CEVNE POVEZAVE** | |
|  | Vse cevne povezave morajo biti izvedene v nerjavnem jeklu kvalitete 1.4571. Nazivni tlak cevnih povezav je 40 bar od elektrolizerja do zalogovnika in kompresorja in 420 bar od kompresorja do polnilne postaje.   * Cevne povezave bodo položene v pred pripravljene AB kinete. Predmet ponudbe so vse cevne povezave za potrebe delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s fazonskimi kosi in konzolami. * Cevne povezave za dovod vode bodo izvedene v obsegu gradbene priprave območja postrojenja. V ponudbi je potrebno upoštevati priključitev vodovodnega priključka na kontejner elektrolizerja v protizmrzovalni izvedbi v dolžini do 3 m. * Odvod odpadne vode iz elektrolizerja bo izveden s priključitvijo na obstoječ kanalizacijski priključek. V ponudbi je potrebno upoštevati priključitev odvoda odpadne vode iz kontejnerja elektrolizerja v protizmrzovalni izvedbi v dolžini do 3 m. * Za spajanje vodikovih cevnih povezav je potrebno predvideti varjenje (z obveznim 100 % rentgeniziranjem vseh zvarov) ali izvedbo spojev s konektorji proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno, vse s certifikatom za uporabo v vodikovi tehnologiji. * Spoji na cevnih povezavah, ki niso namenjeni transportu vodika, se izdelajo s certificiranim materialom glede na material cevovodov. | |
| **6. (E)** | **POLNILNA POSTAJA (priključni skid):** | |
|  | Polnilna postaja za priključitev trailerja na dveh tlačnih stopnjah, vgrajena v prostostoječo antikorozijsko zaščiteno omaro, bele barve, ki bo omogočala pretakanje vodika iz zalogovnikov proizvodne enote v trailer za prevoz vodika.   * Izvedena priključka za 200 barg, 300 barg in 380 barg. * Polnilna postaja mora delovati avtomatsko in biti krmiljena preko sistema za obratovanje in nadzor postrojenja za proizvodnjo vodika. * V polnilno postajo mora biti vgrajen masni merilnik pretoka s prenosom podatkov o količini pretečenega vodika v centralni nadzorni sistem postrojenja za proizvodnjo vodika. * Delovna temperatura -20°C / + 40°C | |
| **7. (F)** | **KONTROLNA OMARA za upravljanje postrojenja (HW)** | |
|  | V postavki je potrebno upoštevati vso opremo, ki je potrebna za avtomatsko delovanje postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno z opremo za shranjevanje in prenos podatkov na lokalnem nivoju in do sedeža naročnika na Verovškovi ulici 62. Za prenos podatkov na sedež naročnika, bo na lokaciji postrojenja oz. komandne sobe zagotovljen priključek na optično omrežje. | |
| **8. (F)** | **PROGRAMSKA OPREMA za upravljanje postrojenja (SW)** | |
|  | Programska oprema za nadzor obratovanja in upravljanje celotnega postrojenja, vključno z vpogledi v statuse obratovanja in prenose podatkov o obratovalnih parametrih ključne opreme postrojenja, napakami, alarmi in varnostno verigo za preprečitev nepredvidenih dogodkov oz. havarije. | |
| **9. (F)** | **SCADA** | |
|  | Shema postrojenja in upravljanje mora biti izdelano v SCAD-i. Izdelane morajo biti ločene ekranske slike za sklop elektrolizerja, kompresorski sklop, zalogovnik vodika in polnilno postajo. Izdelana mora biti tudi glavna ekranska slika s prikazom celotnega postrojenja z glavnimi parametri obratovanja in obratovalnimi stanji. Na glavni ekranski sliki morajo biti prikazani tudi aktivni (nepotrjeni) alarmi. | |
| **10.** | **MONTAŽA NA GRADBIŠČU** | |
|  | Z dvigalom in vsemi pomožnimi sredstvi za montažo. Območje gradnje je dostopno po utrjeni asfaltni površini. Stroški dobave in postavitve opreme na končno lokacijo morajo biti upoštevani v enotnih cenah za opremo. | |
| **11.** | **TRANSPORT** | |
|  | Stroški transporta na lokacijo gradnje morajo biti upoštevani v enotnih cenah za opremo. | |
| **12.** | **TȔV-kontrola delov postrojenja v tovarni** | |
|  | Nadzor nad vgradnjo materialov, izdelavo in preizkušanjem pri dobaviteljih sklop elektrolizerja, kompresorja, zalogovnika, polnilne postaje mora biti zagotovljen in vključen v enotnih cenah opreme. Oprema mora biti dobavljena z dokumentacijo, ki bo dokazovala izvedeni nadzor in skladnost s standardi. | |
| **13.** | **ELABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI in pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata in skladnosti vgrajene Ex opreme** | |
|  | Elaborat mora biti izdelans strani slovenskega certifikacijskega organa.  Certifikat o skladnosti mora biti izdan s strani slovenskega certifikacijskega organa. | |
| **14.** | **ŠOLANJE upravljalcev postrojenja za proizvodnjo vodika** | |
|  | Šolanje upravljalcev mora biti izvedeno v dveh fazah. Prva faza obsega teoretično izobraževanje v učilnici. Druga faza je praktično izobraževanje na lokaciji zgrajenega postrojenja. | |
| **15.** | **GARANCIJA na celotno postrojenje in na kompresor** |
|  | Garancija na celotno postrojenje mora znašati 12 mesecev. Garancijski rok teče od datuma podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika.  Garancija na kompresor mora znašati 2 leti. Garancijski rok teče od datuma podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika. |

Priloga št. 1a: izvajalčeva TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV (ki je bila kot priloga št. 10 priložena k prijavi kandidata (ponudnika)

|  |
| --- |
| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA ni potrebno prilagati v prijavi  Naročnik bo z izvajalcem sklenil okvirni sporazum ločeno za elektrolizer in ločeno za kompresor |

**7.2 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (za elektrolizer in kompresor)**

**Številka naročnika: ENLJ-SIR-489/25-2A (elektrolizer) oz. ENLJ-SIR-489/25-2B (kompresor)**

**Številka izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 (štirih) let**

ki ga skleneta

**NAROČNIK:** **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

matična številka: 5226406000

ter

**IZVAJALEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa:

identifikacijska številka za DDV:

matična številka:

1. **UVODNE DOLOČBE**
2. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25** po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih naročil dne ………………….., pod št. objave ………………………. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………., pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje **elektrolizerja/kompresorja (v nadaljevanju:** redno vzdrževanjePostrojenja za proizvodnjo vodika), v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SIR-489/25.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

1. **PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je redno in preventivno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja na lokaciji proizvodnje vodika v Kosezah, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana za obdobje štirih (4) let, šteto od dneva obojestranskega podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika.

(Velja za ENLJ-SIR-489/25-2A) Elektrolizer v tem okvirnem sporazumu pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja elektrolizerja.

(Velja za ENLJ-SIR-489/25-2B) Kompresor v tem okvirnem sporazumu pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja kompresorja.

1. **VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

Vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti, je določena na podlagi sprejete prve ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma, končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz 1. člena pogodbe in je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju \_\_\_ % popusta, podanega na pogajanjih dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti za vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV

(z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vrednost okvirnega sporazuma vsebuje vse stroške izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški dela, potrošnega materiala in odvisnimi stroški (potni/transportni stroški, namestitev, prehrana).

Vrednost okvirnega sporazuma, navedena v tabeli v prilogi okvirnemu sporazumu, je v prvem letu izvajanja preventivnega vzdrževanja fiksna, šteto od začetka dneva uporabe okvirnega sporazuma in se ne spremeni pod nobenim pogojem.

Cene na enoto mere, navedene tabeli v prilogi okvirnega sporazuma, se lahko po preteku enega (1) leta izvajanja preventivnega vzdrževanja povišajo, in sicer ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov (vir: [www.stat.si](http://www.stat.si); SI-STAT podatkovni portal, indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih po Standardni klasifikaciji dejavnosti) preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta izvajanja preventivnega vzdrževanja. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen industrijskih proizvodov ponovno preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) povišanja indeksa cen iz tega odstavka.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem, stranki pa bosta nove cene uveljavili s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO**
2. člen

Izvajalec bo 30 (trideset) dni pred izvedbo vsakokratnega posameznega vzdrževanja, naročniku poslal predračun (v nadaljevanju: predračun posameznega vzdrževanja). Naročnik je dolžan 40 % vrednosti predračuna plačati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu predračuna v svoje vložišče.

V roku 5 (pet) dni po opravljenem vzdrževanju izvajalec pošlje naročniku račun, s katerim obračuna celotno vrednost opravljenih del pri izvedbi vsakokratnega posameznega vzdrževanja, vključno z deli, ki niso bila predmet predračuna, jih je pa bilo potrebno izvesti, zaradi ugotovljenega stanja pri izvedbi preventivnega vzdrževanja in jih je predhodno potrdil naročnik. Priloga računu je specifikacija opravljenih del in porabljenega materiala pri izvedbi preventivnega vzdrževanja ter obojestransko podpisano poročilo o izvedenih storitvah.

*A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

*B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na poslovni račun izvajalca IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni predračun ali račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen predračun ali račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesija denarnih terjatev, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **VGRAJENI NADOMESTNI DELI**
2. člen

Vsi zamenjani/vgrajeni nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oziroma material, katerega uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje izvajalec naročniku garancijo 12 (dvanajst) mesecev, pri čemer prične garancijski rok teči z dnem vgradnje in podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

1. **ROK IZVEDBE REDNIH SERVISOV**
2. člen

Vse predvidene servisne aktivnosti morajo biti izvedene skladno s specifikacijo vzdrževanja, ki je kot priloga št. 4 sestavni del okvirnega sporazuma in dogovorjenim rokom, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom in bo naveden na predračunu posameznega vzdrževanja iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma. Posamezne izvedene storitve se izvršijo s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Nobena od strank okvirnega sporazuma ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti po okvirnem sporazumu, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Z okvirnim sporazumom določeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

1. **OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU**
2. člen

Izvajalec se zaveže za vzdrževanje izvajati naslednje obveznosti:

* poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta in delovišče urediti v skladu z varnostnim načrtom,
* poskrbeti za ugotovitev skladnosti vzdrževanja Ex-opreme in pridobitev certifikata za vzdrževanje Ex opreme po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016 s spremembami),
* redno izvajati vzdrževanje, glede na časovno periodiko in število obratovalnih ur, kot je to predvideno v specifikaciji vzdrževanja, ki je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma,
* servisni poseg opraviti v čim krajšem možnem času in po pravilih stroke,
* vzpostaviti oddaljen dostop po predhodni odobritvi naročnika in stalni monitoring delovanja postrojenja,
* ves čas, štiriindvajset ur, sedem dni v tednu (24/7) zagotavljati naročniku podporo na daljavo,
* naročniku omogočiti nadzor dela serviserja izvajalca,
* prevzete storitve izvesti strokovno in pravilno, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
* izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz sprejete ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-489/25, ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma,
* med izvajanjem storitev sproti skrbeti, da bo delovni prostor urejen in čist, kakor tudi po dokončanju storitev,
* voditi evidenco storitev, ki jih je opravil na podlagi tega okvirnega sporazuma, kar je pogoj za potrditev računa,
* na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega naročila naročnika in lokacijo izvajanja del.

Naročnik se obvezuje:

* da bo v primeru okvare izvajalca telefonsko ali pisno obvestil o potrebnem popravilu,
* omogočiti izvajalcu dostop do postrojenja ne daljavo,
* omogočiti dostop na lokacijo postrojenja za proizvodnjo vodika.

Stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

1. člen

Izvajalec odgovarja za svoje delavce pri opravljanju storitev na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

1. **NAČIN IZVRŠEVANJA STORITEV IN ODZIVNI ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE V DELOVANJU**
2. člen

Izvajalec se zavezuje pisno ali po e-pošti na naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odzvati na sporočilo o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja elektrolizerja/kompresorja v roku dveh (2) ur po pisnem ali telefonskem obvestilu naročnika o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja, in preko oddaljenega dostopa pričeti odpravljati napako oz. nuditi podporo naročniku pri odpravljanju napake. V primeru, da napake ni možno odpraviti preko oddaljenega dostopa, mora izvajalec začeti z odpravo napak na lokaciji postavitve sklopa elektrolizerja/kompresorskega sklopa z namenom vzpostavitve nemotenega obratovanja postrojenja v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega obvestila o nedelovanju oziroma napaki na sklopu elektrolizerja/kompresorskem sklopu. V primeru, da bo potrebna zamenja poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki.

Odpravo napak, ki bi povzročila motnje pri proizvodnji vodika, bo izvajalec izvedel v roku, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom.

1. **DOSTOPNOST OPREME**
2. člen

Naročnik zagotavlja izvajalcu nemoten dostop do postrojenja za proizvodnjo vodika, katere vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma, in druge delovne pogoje, v skladu s svojimi varnostnimi predpisi.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**
2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od obojestranskega podpisa Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, naročniku predložil original bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen (torej mora veljati: celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma (4 (štiri) leta) + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 28. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Izvajalec mora ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma naročniku zagotavljati finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v obliki, višini in za čas, kot so določeni v prvem odstavku tega člena.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika iz okvirnega sporazuma in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika, izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

1. člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **KAKOVOST STORITVE**
2. člen

Reklamacije na kakovost izvedenih storitev naročnik in izvajalec rešujeta sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora izvajalec na svoje stroške odpraviti napako v 15 (petnajstih) dneh ali v enakem roku izvesti storitev ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika povrniti naročniku celotno vrednost storitve in nadomestiti stroške ter povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oz. v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov iz 22. člena okvirnega sporazuma).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

1. **JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE**
2. člen

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu posameznega poročila o izvedenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

1. **GARANCIJA**
2. člen

Za izvedene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec daje garancijo 12 (dvanajst) mesecev, šteto od dneva uspešnega količinskega in kakovostnega opravljenega prevzema izvedene storitve, ki se izvede s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v roku 15 (petnajst) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila predstavnika naročnika (na elektronski naslov iz 22. člena tega okvirnega sporazuma) o nastali napaki. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti odprave napake/okvare v dogovorjenem roku, mora zagotoviti nadomestno opremo za čas trajanja odprave napake/okvare.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napake/okvare ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po okvirnem sporazumu, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN POGODBENA KAZEN**
2. člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje elektrolizerja/kompresorja, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma.

1. člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku:

* opredeljenem v 7. členu tega okvirnega sporazuma in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 8. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti predračuna posameznega vzdrževanja po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti predračuna posameznega vzdrževanja po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV;
* opredeljenem v 11. členu tega okvirnega sporazuma in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 8. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 ‰ (nič celih en promil) vrednosti okvirnega sporazuma (iz prvega odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma) v EUR brez DDV za vsako uro zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 1 % (en odstotek) vrednosti okvirnega sporazuma v EUR brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže 10 % (deset odstotkov) vrednosti predračuna posameznega vzdrževanja po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV (iz prve alineje prejšnjega odstavka) oz. 1 % (en odstotek) vrednosti okvirnega sporazuma v EUR brez DDV (iz druge alineje prejšnjega odstavka) , lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

1. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Če zaradi kršitve obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tem okvirnem sporazumu, bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika napake odpravil in to na račun izvajalca z 10 % (deset odstotnim) pribitkom za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

1. **PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronska pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronska pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojega predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

1. **VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se prične uporabljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja za proizvodnjo vodika ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika in velja za obdobje 4 (štirih) let oziroma do izčrpanja vrednosti iz prvega odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Okvirni sporazum velja pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika, v skladu s 13. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

1. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezujeta izpolnjevati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne začne z izvedbo dogovorjenih storitev v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
* ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
* se ne odzove ali zamudi določen odzivni čas po pozivu naročnika po odpravi posledic havarije;
* če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
* v nasprotju z določili 2. člena poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
* preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
* prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz tega člena lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

1. člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. **SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA**
2. člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

* razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-489/25,
* prijava izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* prva ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma,
* predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma,
* končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma,
* specifikacija vzdrževanja s strani proizvajalca, ki je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma,
* k ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje, ki je priloga št. 5 tega okvirnega sporazuma. Pri tem stranki tega okvirnega sporazuma upoštevata, da za presojo ravnanja strank veljajo določila okvirnega sporazuma naročnika *(v kolikor ponudnik v prijavi ne predloži te pogodbe, se ta alineja črta)*,
* ostala relevantna dokumentacija.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-489/25, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma ali so z njim kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na morebitnega pravnega naslednika izvajalca zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko naročnik izda pisno soglasje za tak prenos.

1. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali,
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec/dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

1. člen

Vezano na informacijsko varnost, varnost poslovanja in zaščite osebnih podatkov, se izvajalec zaveže, da bo predmet okvirnega sporazuma izveden skladno z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju obveznosti iz okvirnega sporazuma spoštoval njegove določbe. Krovna informacijska varnostna politika je dostopna v elektronski obliki na naslovu:

<http://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf>

1. člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

1. člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

1. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne

Naročnik: Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej,

direktor

* Priloga št. 1: prva ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 2: predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 3: končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 4: Specifikacija vzdrževanja s strani proizvajalca,
* Priloga št. 5: K ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje *(v kolikor ponudnik v prijavi ni predložil te pogodbe, se ta alineja črta)*.

|  |
| --- |
| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA ni potrebno prilagati v prijavi |

**7.3. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (za sistem vodenja postrojenja)**

**Številka naročnika:** **ENLJ-SIR-489/25-3**

**Številka izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vzdrževanje** **HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika za obdobje 3 (treh) let**

ki ga skleneta

**NAROČNIK:** **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

matična številka: 5226406000

ter

**IZVAJALEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa:

identifikacijska številka za DDV:

matična številka:

1. **UVODNE DOLOČBE**
   * + 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SIR-489/25** po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih naročil dne ………………….., pod št. objave ………………………. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………., pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SIR-489/25.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

1. **PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   * + 1. člen

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika na lokaciji proizvodnje vodika v Kosezah, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana za obdobje treh (3) let, šteto od dneva, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika. Obseg vzdrževanja zajema odpravo napak, nadgradnje HW in SW zaradi zagotavljanja izboljšane funkcionalnosti ali prilagajanju stanju boljših tehničnih rešitev.

1. **VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   * + 1. člen

Vzdrževanje opreme HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika se bo obračunavalo po porabljenem času.

Vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti, je določena na podlagi sprejete prve ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma, končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz 1. člena pogodbe in je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju \_\_\_ % popusta, podanega na pogajanjih dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja proizvodnje vodika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV

(z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vrednost okvirnega sporazuma vsebuje vse stroške izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški dela, potrošnega materiala in odvisnimi stroški (potni/transportni stroški, namestitev, prehrana).

Vrednost, navedena v ponudbi izvajalca, je v prvem letu izvajanja vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja fiksna, šteto od začetka dneva uporabe okvirnega sporazuma in se ne spremeni pod nobenim pogojem.

Cene na enoto mere, navedene v zgornjih tabelah, se lahko po preteku enega (1) leta izvajanja vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika povišajo, in sicer ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih stroškov (Cost of living) (vir: [www.stat.si](http://www.stat.si); SI-STAT podatkovni portal, indeks cen življenjskih stroškov pri proizvajalcih po Standardni klasifikaciji dejavnosti) preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta izvajanja vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen življenjskih stroškov (Cost of living) ponovno preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) povišanja indeksa cen iz tega odstavka.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno delo lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem, stranki pa bosta nove cene uveljavili s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

Vrednost opreme, ki bo predmet morebitne zamenjave, se bo obračunavala po rednih tržnih cenah. Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita za ceno take opreme na podlagi izvajalčeve ponudbe, pri čemer cena take opreme ne sme biti višja od cene primerljive opreme na trgu. Naročnik bo to opremo naročal pri izvajalcu do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, po dogovorjeni ceni in pogojih iz tega okvirnega sporazuma.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO**
   * + 1. člen

V roku 5 (pet) dni po opravljenem vsakokratnem vzdrževanju izvajalec pošlje naročniku račun, s katerim obračuna celotno vrednost opravljenih del. Priloga računu je specifikacija opravljenih del in porabljenega materiala pri izvedbi preventivnega vzdrževanja ter obojestransko podpisano poročilo o izvedenih storitvah.

*A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

*B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na poslovni račun izvajalca IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

* + - 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesija denarnih terjatev, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **GARANCIJA ZA OPRAVLJENO DELO IN VGRAJENE NADOMESTNE DELE**
   * + 1. člen

Vsi zamenjani/vgrajeni nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oziroma material, katerega uporabo izrecno odobri naročnik.

Za izvedene storitve in vgrajene nadomestne dele, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec daje garancijo 12 (dvanajst) mesecev, pri čemer prične garancijski rok teči z dnem vgradnje in podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v roku 15 (petnajst) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila predstavnika naročnika (na elektronski naslov iz 20. člena tega okvirnega sporazuma) o nastali napaki. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti odprave napake/okvare v dogovorjenem roku, mora zagotoviti nadomestno opremo za čas trajanja odprave napake/okvare.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napake/okvare ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

1. **KAKOVOST STORITVE**
   * + 1. člen

Reklamacije na kakovost izvedenih storitev naročnik in izvajalec rešujeta sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora izvajalec na svoje stroške odpraviti napako v 15 (petnajstih) dneh ali v enakem roku izvesti storitev ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika povrniti naročniku celotno vrednost storitve in nadomestiti stroške ter povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oz. v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov iz 20. člena okvirnega sporazuma).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

1. **JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE**
   * + 1. člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje sistema vodenja postrojenja, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu posameznega poročila o izvedenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

1. **ROK IZVEDBE VZDRŽEVANJA**
   * + 1. člen

Vse aktivnosti vzdrževanja se izvedejo po predhodnem naročilu naročnika in v primernih rokih, ki jih v posameznem naročilu določi naročnik (v nadaljevanju: posamezno nabavno naročilo storitev). Posamezne izvedene storitve se potrdijo s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

1. **VIŠJA SILA**
   * + 1. člen

Nobena od strank okvirnega sporazuma ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti po okvirnem sporazumu, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Z okvirnim sporazumom določeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

1. **OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU**
   * + 1. člen

Izvajalec se zaveže za vzdrževanje izvajati naslednje obveznosti:

* vzdrževanje opraviti v čim krajšem možnem času in po pravilih stroke,
* vzpostaviti oddaljen dostop po predhodni odobritvi naročnika,
* ves čas, štiriindvajset ur, sedem dni v tednu (24/7) zagotavljati naročniku podporo na daljavo,
* naročniku omogočiti nadzor dela serviserja izvajalca,
* prevzete storitve izvesti strokovno in pravilno, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
* izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz sprejete ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-489/25, ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma,
* med izvajanjem storitev sproti kakor tudi po dokončanju storitev skrbeti, da bo delovni prostor urejen in čist, ,
* voditi evidenco storitev, ki jih je opravil na podlagi tega okvirnega sporazuma, kar je pogoj za potrditev računa,
* na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega naročila naročnika in lokacijo izvajanja del.

Naročnik se obvezuje:

* da bo v primeru okvare izvajalca telefonsko ali pisno obvestil o potrebnem popravilu- izvedbi vzdrževanja,
* omogočiti izvajalcu dostop do postrojenja ne daljavo,
* omogočiti dostop na lokacijo postrojenja za proizvodnjo vodika.

Stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

* + - 1. člen

Izvajalec odgovarja za svoje delavce pri opravljanju storitev na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

1. **NAČIN IZVRŠEVANJA STORITEV IN ODZIVNI ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE V DELOVANJU**
   * + 1. člen

Izvajalec se zavezuje pisno ali po e-pošti na naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odzvati na sporočilo o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja postrojenja v roku dveh (2) ur po pisnem ali telefonskem obvestilu naročnika o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja odzvati in preko oddaljenega dostopa pričeti odpravljati napako oz. nuditi podporo naročniku pri odpravljanju napake. V primeru, da napake ni možno odpraviti preko oddaljenega dostopa, mora izvajalec začeti z odpravo napake na lokaciji postavitve z namenom vzpostavitve nemotenega obratovanja postrojenja v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega obvestila o nedelovanju oziroma napaki sistemu vodenja in nadzora postrojenja za proizvodnjo vodika. V primeru, da bo potrebna zamenjava poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki.

Odpravo napak, ki bi povzročila motnje pri proizvodnji vodika, bo izvajalec izvedel v roku, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom.

1. **DOSTOPNOST OPREME**
   * + 1. člen

Naročnik zagotavlja izvajalcu nemoten dostop do vodikovega postrojenja, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma, in druge delovne pogoje, v skladu s svojimi varnostnimi predpisi.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**
   * + 1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, naročniku predložil original bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen (torej mora veljati: celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma (3 (tri) leta) + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi iz 29. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Izvajalec mora ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma naročniku zagotavljati finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v obliki, višini in za čas, kot so določeni v prvem odstavku tega člena.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

* + - 1. člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **PODIZVAJALCI**
   * + 1. člen

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po okvirnem sporazumu, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN POGODBENA KAZEN** 
   * + 1. člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku:

* opredeljenem v 9. členu tega okvirnega sporazuma in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 10. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti posameznega nabavnega naročila storitev po okvirnem sporazumu brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila storitev po okvirnem sporazumu brez DDV;
* opredeljenem v 13. členu tega okvirnega sporazuma in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 10. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 ‰ (nič celih en promil) vrednosti okvirnega sporazuma (iz druga odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma) brez DDV za vsako uro zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 1 % (en odstotek) vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže 10 % (deset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila storitev po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV (iz prve alineje prejšnjega odstavka) oz. 1 % (en odstotek) vrednosti okvirnega sporazuma v EUR brez DDV (iz druge alineje prejšnjega odstavka), lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

* + - 1. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Če zaradi kršitev obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tem okvirnem sporazumu, bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika napake odpravil in to na račun izvajalca z 10 % (deset odstotnim) pribitkom za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

1. **PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   * + 1. člen

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronska pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronska pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazumu sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojega predstavnika , in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

1. **VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   * + 1. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se prične uporabljati z dnem, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-489/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika in velja za obdobje 3 (treh) let oziroma do izčrpanja vrednosti iz prvega odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Okvirni sporazum velja pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika, v skladu s 15. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

* + - 1. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezujeta izpolnjevati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne začne z izvedbo dogovorjenih storitev v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
* ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
* se ne odzove ali zamudi določen odzivni čas po pozivu naročnika po odpravi posledic havarije;
* če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
* v nasprotju z določili 2. člena poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
* preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
* prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz tega člena lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

* + - 1. člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

* + - 1. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. **SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   * + 1. člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

* razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-489/25,
* prijava izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* prva ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma,
* predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma,
* končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma,
* k ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje, ki je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma. Pri tem stranki tega okvirnega sporazuma upoštevata, da za presojo ravnanja strank veljajo določila okvirnega sporazuma naročnika *(v kolikor ponudnik v prijavi ne predloži te pogodbe, se ta alineja črta),*
* ostala relevantna dokumentacija.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-489/25, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
   * + 1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
   * + 1. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma ali so z njim kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

1. **OSTALE DOLOČBE**
   * + 1. člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na morebitnega pravnega naslednika izvajalca zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko naročnik izda pisno soglasje za tak prenos.

* + - 1. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali,
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec/dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

* + - 1. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

* + - 1. člen

Vezano na informacijsko varnost, varnost poslovanja in zaščite osebnih podatkov, se izvajalec zaveže, da bo predmet okvirnega sporazuma izveden skladno z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju obveznosti iz okvirnega sporazuma spoštoval njegove določbe. Krovna informacijska varnostna politika je dostopna v elektronski obliki na naslovu:

<http://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf>

* + - 1. člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

* + - 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

* + - 1. člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

* + - 1. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne

Naročnik: Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej,

Direktor

* Priloga št. 1: prva ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 2: predračun izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 3: končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 4: K ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za *vzdrževanje (v kolikor kandidat (ponudnik) v prijavi ni predložil te pogodbe, se ta alineja črta)*.

|  |
| --- |
| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758 - ni potrebno prilagati v prijavi (ponudbi) |

*Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ*

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:**       *(vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:**       *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za      *(vpiše se predmet javnega naročila)*

**ZNESEK IN VALUTA:**       *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

|  |
| --- |
| VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP‑758 – ni potrebno prilagati v prijavi (ponudbi) |

*Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ*

Za:       *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:**       *(vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:**       *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja izpogodbe št.       z dne       *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za      *(vpiše se predmet javnega naročila)*

**ZNESEK IN VALUTA:**       *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**       *(nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)*

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)* Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

|  |
| --- |
| GARANCIJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA *- bančna garancija; ni potrebno prilagati v ponudbi; VZOREC* |

*Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ*

Za:       *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** bančna garancij

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:**       *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako št….,* katerega predmet je » …………………………………………………..», po kateri znaša pogodbena vrednost …….. EUR z DDV. Upravičenec je skladno z zgoraj citirano pogodbo dolžan plačati Naročniku avans v višini \_\_\_\_\_ % pogodbene vrednosti z DDV, t.j. v vrednosti ………. EUR, Naročnik pa je za zavarovanje vračila plačanega avansa Upravičencu dolžan predložiti garancijo za vračilo avansa v isti višini.

**ZNESEK IN VALUTA:**       *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)* Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da je plačal znesek avansa skladno z določili v garanciji in da Naročnik ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti po Osnovnem poslu.

Zahteva za plačilo po tej garanciji se lahko predloži od datuma plačila zneska avansa dalje, to se pravi potem, ko je znesek …… EUR [navedba zneska avansa] knjižen na račun Naročnika zavarovanja št. …… …. …. …. … [navedba št. Naročnikovega računa v IBAN/SWIFT], pod pogojem da se omenjeno nakazilo sklicuje na Garancijo, na katero se nanaša.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

1. PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij *(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422)*, 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih. [↑](#footnote-ref-2)