Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-SPV-490/25

Zadeva: JHL-216-147/2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih

Ljubljana, marec 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana št. ENLJ-SPV-490/25

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po naslednjih sklopih:

1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

4. sklop: Dobava vzmetnih obešal

5. sklop: Izolacijska dela

6. sklop: Dobava cevnega materiala

7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

Direktor družbe

l.r. Krištof MLAKAR

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote in je razdeljen na naslednja sklopa:

1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

4. sklop: Dobava vzmetnih obešal

5. sklop: Izolacijska dela

6. sklop: Dobava cevnega materiala

7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila za posamezni sklop, v projektni dokumentaciji »TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote« (PZI - 907/23, januar 2025), ki jo je za naročnika izdelalo podjetje IEM d.o.o. in ponudbenem predračunu za posamezni sklop predmeta javnega naročila, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponujeni predmet javnega naročila mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila. V primeru, da ponujeni predmeti ne bodo izpolnjevali minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo kot neprimerno izločil iz nadaljnje obravnave.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SPV-490/25 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Izvedbo tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),

- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih),

- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko tudi v angleškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve  (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb za posamezni sklop izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev za posamezni sklop iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik za posamezni sklop bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

Ponudnik se lahko ponudbi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Dodatna pojasnila gospodarskemu subjektu

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 20. 4. 2026 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil ter na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, najkasneje (vključno) dne 24. 4. 2026, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 6. 5. 2026 do 10. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 7 te razpisne dokumentacije.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 5. 2026 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Dopustnost ponudbe, pregled in ocenjevanje ponudb

Predmet ponudbe mora biti v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, pri čemer mora ponudnik pri posameznem sklopu ponuditi vse razpisane storitve oz. blago skladno z zahtevami razpisne dokumentacije (zahtevana je celovitost ponudbe za predmet javnega naročila za posamezni sklop).

V primeru, da ponudba ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena oz. ostalih členih ZJN-3. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

  - Pogodba

Pogodbo za posamezni sklop bo z izbranim ponudnikom podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom ESPD potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe.

  - Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN). Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. člena ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- SPLOŠNI PONUDBENI POGOJI ZA VSE SKLOPE

  - Celovitost ponudbe

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezen sklop, v skladu s tehničnimi ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil najmanj celotnega sklopa (vseh zahtevanih postavk v sklopu) bo izločen iz nadaljnje obravnave. (Naročnik torej ne bo upošteval ponudnika, ki bo znotraj posameznega sklopa ponudil zgolj posamezno postavko.) Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop.

  - Samostojna ponudba

Ponudnik lahko odda samostojno ponudbo. Ponudnik mora v ponudbi predložiti priloge v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno,  podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 2, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2, ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije. Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci mora k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno,  podpisano in žigosano Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2, ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo ponudnik za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno,  podpisano in žigosano Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3 ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

  - Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, namesto izpolnjenih in podpisanih prilog (zahtevanih v 3. poglavju te razpisne dokumentacije) sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - Ponudbena vrednost/cena (velja za vse sklope)

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka za sklop za katerega oddaja ponudbo. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki za vse sklope, za katere oddaja ponudbo.

»Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA«) v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora Prilogo 2/1 izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu priložiti k ponudbi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Celoten predračun popisa storitev je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa ter ga kot Prilogo 2/1 informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI - del Druge priloge«. Celoten predračun storitev mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudnik mora v celotnem predračunu storitev izpolniti vse navedene postavke v posameznem sklopu, ponudbena cena pa mora biti navedena v dveh decimalkah, oz. centih, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Ponudbena cena, navedena v postavki celotnega predračuna popisa storitev, mora biti v času veljavnosti pogodbe fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dobave, stroški storitev, stroški prevoza, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški finančnih zavarovanj, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.

Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega predračuna popisa storitev ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati.

  - Veljavnost ponudbe (velja za vse sklope)

Ponudba za posameznik sklop mora biti veljavna najmanj štiri (4) mesece od roka za predložitev ponudb oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji (velja za vse sklope)

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe za posamezni sklop.

  - PREOSTALI SPLOŠNI PONUDBENI POGOJI

    - 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za 1. sklop, mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za posamezni sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25 Tehnični opis – 1. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Specifikacija storitev, ki jih bo ponudnik izvedel, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Rok izvedbe

Izbrani ponudnik bo vsa pogodbena dela izvedel na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana in sicer na dveh ločenih deloviščih, kot sledi v nadaljevanju:

Delovišče ob glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO): Izvajalec bo v skladu s 1. točko Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe na delovišču ob GPO dne, 17. 8. 2026 pričel z vgradnjo dveh reducirnih T kosov na hladni in topli cevi akumulatorja toplote, ki ju bo za naročnika dobavil drug izvajalec in ju zamenjal do 15. 10. 2026, ko pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o vgradnji dveh reducirnih T kosov na delovišču ob GPO.

Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

Začetek izvajanja vseh montažnih del na delovišču v NTK, navedenih v 2. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe, je 15. 10. 2026, rok končanja vseh montažnih del, vključno z uspešno izvedbo preizkusa tesnosti (tlačni preizkus), je 1. 2. 2027. Po končanju vseh montažnih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih montažnih delih in uspešno izvedenem tlačnem preizkusu na delovišču v NTK.

Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO):

Začetek izvajanja vseh montažnih del na delovišču v GPO, navedenih v 2. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe, je 1. 2. 2027, rok končanja vseh montažnih del, vključno z uspešno izvedbo preizkusa tesnosti (tlačni preizkus), je 31. 5. 2027. Po končanju vseh montažnih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih montažnih delih in uspešno izvedenem tlačnem preizkusu na delovišču v GPO ter zapisnik o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del, kar pomeni zaključek vseh pogodbenih obveznosti, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

      - Garancijska doba

Zahtevana garancijska doba za opremo ter za vsa opravljena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, morebitno opremo in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih pogodbenih del, ki se opravi z zapisnikom o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del  s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

    - 2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za 2. sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25 Tehnični opis – 2. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Izvajalec mora v Prilogi 8-2 navesti proizvajalca blaga. Blago mora biti proizvedeno v EU. Če ponudnik v Prilogi 8-2 ne bo navedel proizvajalca blaga za 2. sklop, ga naročnik ne bo pozval na dopolnitev ponudbe, ponudba pa bo zavrnjena kot nedopustna.

Specifikacija blaga, ki ga bo ponudnik dobavil, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Rok dobave

Rok dobave vseh zapornih loput (ADAMS ali ekvivalentno) in elektromotornih pogonov je največ sedem (7) mesecev od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Prevzem blaga se bo štel/a za pravilno izvršeno/ega, ko bo podpisana dobavnica o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Dobavnica, ki spremlja blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enota mere, količina).

Naročnik ima na celotnem sistemu proizvodnje toplotne energije v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK) vgrajene elektromotorne pogone proizvajalca AUMA, za ohranitev enotnosti opreme je določena uporaba opreme določenega proizvajalca, ki se tudi navezuje na vodenje procesa proizvodnje.

Dobava in prevzem blaga se bosta vršila na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020). Izvajalec mora pisno (po e-pošti) ali po telefonu obvestiti naročnika o dostavi blaga na delovišče naročnika, vsaj 7 (sedem) koledarskih dni pred nameravano dobavo blaga.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira izvajalec na svoj račun in na svoje stroške. Razložitev blaga na prej pripravljeno deponijo opravi naročnik, ki opravi tudi količinski pregled in kontrolo blaga po vrsti. Vgradnjo blaga bo izvedel naročnik sam.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

      - Garancijska doba

Garancijski rok za blago, ki je predmet naročila, je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

      - Zahtevana dokumentacija za dobavljeno blago

Vsa v tem členu zahtevana dokumentacija je lahko v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki veljajo na območju Republike Slovenije in EU in urejajo predmet pogodbe.

Ob dobavi blaga mora ponudnik naročniku predložiti naslednjo originalno dokumentacijo:

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1;

- certifikat o skladnosti s PED 2014/68/EU;

- potrdilo o preizkusu tesnosti (velja za zaporne lopute);

- tehnični list in navodila za uporabo (Technical Data Sheet, Operating Instructions).

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Ponudnik je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji zahtevane dokumentacije, kar je pogoj za plačilo računa v prvem odstavku 5. člena pogodbe (vzorec pogodbe št. ENLJ-SPV-490/25-_; velja za 2. sklop, 3. sklop, 4. sklop in 6. sklop).

Izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene vgradnje in vzdrževanja, ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

    - 3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za 3. sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25-3 Tehnični opis – 3. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Izvajalec mora v Prilogi 8-3 navesti proizvajalca blaga. Blago mora biti proizvedeno v EU. Če ponudnik v Prilogi 8-3 ne bo navedel proizvajalca blaga za 3. sklop, ga naročnik ne bo pozval na dopolnitev ponudbe, ponudba pa bo zavrnjena kot nedopustna.

Specifikacija blaga, ki ga bo ponudnik dobavil, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Rok dobave

Rok dobave vseh kompenzatorjev (WITZENMANN ali ekvivalentno) je največ petnajst (15) tednov od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Prevzem blaga se bo štel/a za pravilno izvršeno/ega, ko bo podpisana dobavnica o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Dobavnica, ki spremlja blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enota mere, količina).

Dobava in prevzem blaga se bosta vršila na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020). Izvajalec mora pisno (po e-pošti) ali po telefonu obvestiti naročnika o dostavi blaga na delovišče naročnika, vsaj 7 (sedem) koledarskih dni pred nameravano dobavo blaga.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira izvajalec na svoj račun in na svoje stroške. Razložitev blaga na prej pripravljeno deponijo opravi naročnik, ki opravi tudi količinski pregled in kontrolo blaga po vrsti. Vgradnjo blaga bo izvedel naročnik sam.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

      - Garancijska doba

Garancijski rok za blago, ki je predmet naročila, je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

      - Zahtevana dokumentacija za dobavljeno blago

Vsa v tem členu zahtevana dokumentacija je lahko v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki veljajo na območju Republike Slovenije in EU in urejajo predmet pogodbe.

Ob dobavi blaga mora ponudnik naročniku predložiti naslednjo originalno dokumentacijo:

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1;

- certifikat o skladnosti s PED 2014/68/E, kategorija II Modul H, certifikat 3.1;

- potrdilo o preizkusu tesnosti.

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Ponudnik je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji zahtevane dokumentacije, kar je pogoj za plačilo računa v prvem odstavku 5. člena pogodbe (vzorec pogodbe št. ENLJ-SPV-490/25-_; velja za 2. sklop, 3. sklop, 4. sklop in 6. sklop).

Izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene vgradnje in vzdrževanja, ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

    - 4. sklop: Dobava vzmetnih obešal

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za 4. sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25-4 Tehnični opis – 4. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Izvajalec mora v Prilogi 8-4 navesti proizvajalca blaga. Blago mora biti proizvedeno v EU. Če ponudnik v Prilogi 8-4 ne bo navedel proizvajalca blaga za 4. sklop, ga naročnik ne bo pozval na dopolnitev ponudbe, ponudba pa bo zavrnjena kot nedopustna.

Specifikacija blaga, ki ga bo ponudnik dobavil, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Rok dobave

Rok dobave vseh obešal (LISEGA ali ekvivalentno) je največ štirinajst (14) tednov od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Prevzem blaga se bo štel/a za pravilno izvršeno/ega, ko bo podpisana dobavnica o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Dobavnica, ki spremlja blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enota mere, količina).

Dobava in prevzem blaga se bosta vršila na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020). Izvajalec mora pisno (po e-pošti) ali po telefonu obvestiti naročnika o dostavi blaga na delovišče naročnika, vsaj 7 (sedem) koledarskih dni pred nameravano dobavo blaga.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira izvajalec na svoj račun in na svoje stroške. Razložitev blaga na prej pripravljeno deponijo opravi naročnik, ki opravi tudi količinski pregled in kontrolo blaga po vrsti. Vgradnjo blaga bo izvedel naročnik sam.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

      - Garancijska doba

Garancijski rok za blago, ki je predmet naročila, je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

      - Zahtevana dokumentacija za dobavljeno blago

Vsa v tem členu zahtevana dokumentacija je lahko v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki veljajo na območju Republike Slovenije in EU in urejajo predmet pogodbe.

Ob dobavi blaga mora ponudnik naročniku predložiti naslednjo originalno dokumentacijo:

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1;

- navodila za vgradnjo.

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Ponudnik je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji zahtevane dokumentacije, kar je pogoj za plačilo računa v prvem odstavku 5. člena pogodbe (vzorec pogodbe št. ENLJ-SPV-490/25-_; velja za 2. sklop, 3. sklop, 4. sklop in 6. sklop).

Izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene vgradnje in vzdrževanja, ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

    - 5. sklop: Izolacijska dela

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za 5. sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25-5 Tehnični opis – 5. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Specifikacija del, ki jih bo ponudnik izvedel, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Rok izvedbe

Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

Začetek izvajanja vseh izolacijskih del na delovišču v NTK, navedenih v 1. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe je 1. 2. 2027, rok končanja vseh izolacijskih del je 19. 3. 2027. Po končanja vseh izolacijskih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih izolacijskih delih na delovišču v NTK.

Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO) :

Začetek izvajanja vseh izolacijskih del na delovišču v GPO, navedenih v 2. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe je 1. 6. 2027, rok končanja vseh izolacijskih del je 2. 8. 2027. Po končanja vseh izolacijskih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih izolacijskih delih na delovišču v GPO ter zapisnik o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del, kar pomeni zaključek vseh pogodbenih obveznosti, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

      - Garancijska doba

Zahtevana garancijska doba za opremo ter za vsa opravljena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, morebitno opremo in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih pogodbenih del, ki se opravi z zapisnikom o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

    - 6. sklop: Dobava cevnega materiala

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za 6. sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25-6 Tehnični opis – 6. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Izvajalec mora v Prilogi 8-5 navesti proizvajalca blaga. Blago mora biti proizvedeno v EU. Če ponudnik v Prilogi 8-5 ne bo navedel proizvajalca blaga za 6. sklop, ga naročnik ne bo pozval na dopolnitev ponudbe, ponudba pa bo zavrnjena kot nedopustna.

Specifikacija blaga, ki ga bo ponudnik dobavil, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Rok dobave

Rok dobave komplet cevnega materiala je največ 12 (dvanajst) tednov od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Prevzem blaga se bo štel/a za pravilno izvršeno/ega, ko bo podpisana dobavnica o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Dobavnica, ki spremlja blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enota mere, količina).

Dobava in prevzem blaga se bosta vršila na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020). Izvajalec mora pisno (po e-pošti) ali po telefonu obvestiti naročnika o dostavi blaga na delovišče naročnika, vsaj 7 (sedem) koledarskih dni pred nameravano dobavo blaga.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira izvajalec na svoj račun in na svoje stroške. Razložitev blaga na prej pripravljeno deponijo opravi naročnik, ki opravi tudi količinski pregled in kontrolo blaga po vrsti. Vgradnjo blaga bo izvedel naročnik sam.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

      - Garancijska doba

Garancijski rok za blago, ki je predmet naročila, je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

      - Zahtevana dokumentacija za dobavljeno blago

Vsa v tem členu zahtevana dokumentacija je lahko v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki veljajo na območju Republike Slovenije in EU in urejajo predmet pogodbe.

Ob dobavi blaga mora ponudnik naročniku predložiti naslednjo originalno dokumentacijo:

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1.

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Ponudnik je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji zahtevane dokumentacije, kar je pogoj za plačilo računa v prvem odstavku 5. člena pogodbe (vzorec pogodbe št. ENLJ-SPV-490/25-_; velja za 2. sklop, 3. sklop, 4. sklop in 6. sklop).

Izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene vgradnje in vzdrževanja, ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

    - 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

      - Tehnična specifikacija

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotna tehnična specifikacija za 7. sklop je razvidna v samostojnem dokumentu »ENLJ-SPV-490/25-7 Tehnični opis – 7. sklop«, ki je sestavni deli te dokumentacije in bo kot priloga št. 1 k pogodbi.

Specifikacija del, ki jih bo ponudnik izvedel, je razvidna iz celotnega predračuna popisa storitev, ki je v excel formatu priložen razpisni dokumentaciji.

      - Dobava opreme po lokaciji vgradnje

Naročnik od izbranega ponudnika zahteva, da na lokacijo naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana v pogodbenem roku, ki je zahtevan v objavljeni razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe, dostavi vso opremo, ki je zajeta v omenjenih projektih, navedenih v 1. in 2. točki Tehničnega opisa del za 7. sklop.

      - Rok izvedbe

Izvajalec je dolžan opraviti vsa dela na lokaciji naročnika - Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana.

Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

Izvajalec bo moral za naročnika:

- 15. 1. 2027 pričeti z demontažo stare opreme, ter dobaviti in montirati novo opremo, vključno s kabliranjem, priključitvijo in parametriranjem opreme na lokaciji naročnika najkasneje do 10. 3. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme na delovišču v NTK,

- izvesti programiranje novih pogonov in meritev najkasneje do 20. 4. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o programiranju novih pogonov in meritev na delovišču v NTK,

- do 15. 6. 2027 izvesti zagon sistema. Naročnik bo takoj po uspešnem zagonu sistema pričel s poskusnim obratovanjem; v času poskusnega obratovanja, ki bo trajalo deset (10) koledarskih dni, mora izvajalec nastaviti vse regulacije in krmilja. Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v NTK,

- po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju do 6. 7. 2027 predati ustrezno celotno končno dokumentacijo, predvideno z obsegom storitev in je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije PID, ki ga bo za naročnika izvedel drugi izvajalec (ter spremembo obstoječega PID), kar se ugotovi s podpisom zapisnika o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v NTK.

Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO) :

Izvajalec bo moral za naročnika:

- 1. 4. 2027 pričeti z demontažo stare opreme, ter dobaviti in montirati novo opremo, vključno s kabliranjem, priključitvijo in parametriranjem opreme na lokaciji naročnika najkasneje do 10. 6. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme na delovišču v GPO,

- izvesti programiranje novih pogonov in meritev najkasneje do 15. 6. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o programiranju novih pogonov in meritev,

- do 15. 6. 2027 izvesti zagon sistema. Naročnik bo takoj po uspešnem zagonu sistema pričel s poskusnim obratovanjem; v času poskusnega obratovanja, ki bo trajalo deset (10) koledarskih dni, mora izvajalec nastaviti vse regulacije in krmilja. Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v GPO,

- po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju do 6. 7. 2027 predati ustrezno celotno končno dokumentacijo, predvideno z obsegom storitev in je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije PID, ki ga bo za naročnika izvedel drugi izvajalec (ter spremembo obstoječega PID), kar se ugotovi s podpisom zapisnika o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v GPO ter podpisom zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL, kar pomeni zaključek vseh pogodbenih obveznosti, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

Odvoz embalaže

Embalažo v kateri bo dobavljena/vgrajena oprema mora ponudnik na svoje stroške odstraniti z objekta naročnika.

Predaja stare električne opreme

Izvajalec bo staro, še delujočo električno opremo predal naročniku. Za odvoz drugega električnega materiala na deponijo oziroma odlagališče odpadkov poskrbi naročnik Energetika Ljubljana v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo.

      - Garancijska doba

Zahtevana garancijska doba za vso opremo ter za vsa opravljena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi s podpisom zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov..

      - Tehnična dokumentacija

V obseg pogodbenih storitev spada tudi predaja dokumentacije (garancije, navodila proizvajalcev, certifikati in licence za posamezne elemente in programe, navodila za uporabo in druga relevantna tehnična dokumentacija in rdečo kopijo PZI ter POV - nova navodila za uporabo in vzdrževanje za sistem vodenja kotla VKL, ki bo podlaga za izdelavo PID dokumentacije, ki jo izdela naročnik oz. ki jo bo za naročnika izdelal drug izvajalec). Navedeno dokumentacijo mora izbrani ponudnik pripraviti ločeno za posamezno delovišče (NTK in GPO).

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Izvajalec je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema naročnikovih pripomb. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije za delovišče v NTK oz. delovišče v GPO obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO.

Zahtevana dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki urejajo predmet pogodbe in veljajo na območju Republike Slovenije in EU.

Vsa zgoraj našteta dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana v enem (1) izvodu v natisnjeni obliki in v enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja, prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah CAD programa, v katerem bo narisana.

Izbrani ponudnik prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni in elektronski obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene obratovanja in vzdrževanja, kot tudi obnove in posodobitve ter predelave sistema upravljanja z napravami toplotnih postaj in pripadajočimi reducirnimi postajami ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izbranega ponudnika.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA VSE SKLOPE

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v 3. Poglavju:

- z ESPD obrazcem (kot predhodni dokaz) in

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske ponudbe, in/ali v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, priložiti vsak partner v ponudbi, ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik;

- s Prilogo 2 kot splošno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev ter

S Prilogo ponudnik izjavlja, da je predmet ponudbe v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisne dokumentacije.

Prilogo 2 mora v primeru skupne/partnerske ponudbe, in/ali v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, priložiti vsak partner v ponudbi, ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.

- z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz nadaljnjih točk.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v 3. Poglavju. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

  - ESPD OBRAZEC

Velja za vse gospodarske subjekte:

ESPD predstavlja izjavo gospodarskega subjekta kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt v skladu z 79. členom ZJN-3 izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika (da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik).

Šteje se, da gospodarski subjekt s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja oziroma potrdi, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika (79. člen ZJN-3) predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD v tej točki (in naslednji) veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja).

Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika, preverjal v skladu z dokazili oziroma na način kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3.

Ponudnik:

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna ponudba (s partnerjem/ji), ponudba s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik:

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s podizvajalci ali če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot ponudnika, ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v ponudbi).

Navodila za ESPD obrazec

Ponudnik (ostali subjekti v okviru ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudnik nato preko brezplačne spletne strani https://ejn.gov.si/espd/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Ponudnik nato izbere sedež podjetja (državo), ter za tem ukaz »Naloži« in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, ponudnik pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato ponudnik začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k ponudbi.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v tej točki. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB s spremembami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

E: Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazila (velja za vse pogoje zgoraj):

Priložen ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju ponudnikov (partnerjev), podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje ponudnik, v (predmetnih) nacionalnih uradnih evidencah.

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

- EMŠO:

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje ponudnik (in vsi ostali sodelujoči gospodarskih subjektov v ponudbi) za VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vnesejo/navedejo EMŠO:

- v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali

- v Prilogo 3/2 (Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe) ali

- na lastnem obrazcu.

- POPRAVNI MEHANIZMI:

2. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe ali ponudbe.

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga 2) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi 2 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti - VELJA ZA VSE SKLOPE

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi ter s Prilogo 2.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Naročnik bo preveril, ali je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov na način, da bo vpogledal v javno dostopne podatke AJPES. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila, v kolikor ne bo mogel dostopati do javno dostopnih podatkov. Ponudnik mora za gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Sloveniji predložiti ustrezno dokazilo.

Če ima ponudnik sedež izven Republike Slovenije, bo moral ponudnik, na poziv naročnika, dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež predložiti sam. Navedeno dokazilo lahko ponudnik predloži že v ponudbi.

    - Ekonomski in finančni položaj - VELJA ZA VSE SKLOPE

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi ter s Prilogo 2.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

    - Ogled objekta - VELJA ZA VSE SKLOPE

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogledati objekt naročnika, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika g. Jože Ocepek; tel. št. +386 1 58 75 354, + 386 31 659 110 oz. g. Rok Lavrič; tel. št. +386 1 58 75 327, + 386 70 300 729 oz. g. Tomaž Lenart; tel. št. + 386 1 58 75 344, +386 51 347 500 oz. g. Janez Petrič; tel. št +386 51 315 488.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika do 14. 4. 2026 in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 15. 4. 2026 do 12. ure.

Pri ogledu objekta potencialni ponudniki prevzamejo projektno dokumentacijo »TE-TOL - Povezava VKL na akumulator toplote« (PZI - 907/23, januar 2025), ki ga je za naročnika izdelalo podjetje IEM d.o.o..

Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Ponudnik mora kot Prilogo 5 predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objektov na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet postopka JN.

  - PREOSTALI POGOJI ZA SODELOVANJE

    - 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih od 1. 1. 2021 do datuma oddane ponudbe:

- najmanj dve (2) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno izdelal ali vzdrževal vročevodne cevovode (100 °C, 10 bar) na termoenergetskih objektih (oziroma v zahtevnih objektih, kot so navedena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sicer klasifikacijske ravni CC-SI: št. 23)* z zmogljivostjo ≥ 50 t/h pregrete pare ali vročevodnih sistemih moči ≥ 50 MW (priloga 6-1) in

- najmanj 2 (dve) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno izvedel vzdrževanje toplotnih izmenjevalnikov moči ≥ 30 MW (priloga 6-2).

* Kot termo-energetski objekti v zgornjih opisih naročnik smatra objekte za proizvodnjo električne in toplotne energije s kotli na fosilna goriva, nazivne moči minimalno 135 MW. S to definicijo naročnik opiše primerljiv objekt kot je objekt na lokaciji naročnika v Ljubljani, Toplarniška ulica 19. Za ostale objekte je k razpisni dokumentaciji priložena priloga »Klasifikacija objektov« iz katerih so razvidni zgoraj zahtevani referenčni pogoji.

Ponudnik izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (priloga 6) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 6-1 do priloga 6-2) s katerim potrjuje, da je kot ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o priznanju sposobnosti ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ponudnik predloži samo izpolnjeno prilogo 6.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerji v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih, v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

      - Strokovna sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi kot prilogo 7-1 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovega delodajalca in njihovo zadolžitev (funkcijo).

Ponudnik mora zagotoviti najmanj:

- 2 (dva) delavca varilca, z opravljenim atestom za varjenje cevi iz materialov P235GH TC1 (St 35.8) po standardih SIST EN;

- 1 (enega) delavca usposobljenega za upravljanje mostovnega dvigala.

Vsi prijavljeni delavci morajo imeti:

- opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem ropotu,

- opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva.

Ponudnik mora poleg izpolnjene Priloge 7-1 predložiti še:

- za dva (2) delavca dokazilo o opravljenem preizkusu varilnega postopka za varjenje cevi iz materialov P235GH TC1 (St 35.8) po standardih SIST EN;

- za enega (1) od zgoraj zahtevanih delavcev varilcev potrdilo o uspešno opravljenem izpitu po smernici EWT - Evropski varilni tehnolog;

- za enega (1) od zgoraj zahtevanih delavcev varilcev potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih ali za enega (1) delavca potrdilo, da je obiskoval seminar za monterje, vzdrževalce in upravljalce električnih in strojnih naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare, zmesi ali prah – Ex naprav;

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala in dvižne ploščadi.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 7-1 navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen, upokojitev ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Dokazila podjetja

Ponudnik mora k ponudbi kot prilogo 8-1 priložiti spodaj zahtevane certifikate oz. ustrezna dokazila, ki ga izdaja pooblaščeni organ, kot sledi:

- certifikat o sposobnosti izvajanja zahtevnih varilnih storitev v skladu s standardom SIST EN ISO 3834-2 ali SIST EN ISO 3834-3, ki določa zahteve za kakovost pri izdelavi in preizkušanju zvarnih spojev za jeklene cevovode in cevovodne sisteme, izdan s strani pooblaščenega organa in

- certifikat o skladnosti in sposobnosti izdelave kovinskih industrijskih cevovodov v skladu s standardom SIST EN ISO 13480.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci.

      - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot prilogo 9 predložiti veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti ponudnik in skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

    - 2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih od 1. 1. 2021 do datuma oddane ponudbe:

- najmanj dve (2) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno dobavil elektromotorne zaporne lopute ranga velikosti DN300 ali več za vročevodna postrojenja moči ≥ 50 MW (Priloga 6-3).

Ponudnik izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (priloga 6) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 6-3) s katerim potrjuje, da je kot ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o priznanju sposobnosti ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ponudnik predloži samo izpolnjeno prilogo 6.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerji v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih, v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

    - 3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

Naročnik od ponudnika, ki oddaja ponudbo za 3. sklop ne zahteva dodatnih dokazil, ki bi izpolnjevale pogoje za sodelovanje.

    - 4. sklop: Dobava vzmetnih obešal

Naročnik od ponudnika, ki oddaja ponudbo za 4. sklop ne zahteva dodatnih dokazil, ki bi izpolnjevale pogoje za sodelovanje.

    - 5. sklop: Izolacijska dela

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih od 1. 1. 2021 do datuma oddane ponudbe:

- najmanj dve (2) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno izvedel izolacijska dela na vročevodnih sistemih moči ≥ 50 MW ali postrojenjih parnih kotlov z zmogljivostjo ≥ 30 t/h pregrete pare ali postrojenjih parnih turbin moči od 15 do 100 MW (Priloga 6-4).

Ponudnik izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (priloga 6) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 6-4) s katerim potrjuje, da je kot ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o priznanju sposobnosti ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ponudnik predloži samo izpolnjeno prilogo 6.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerji v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih, v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

      - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot prilogo 9 predložiti veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti ponudnik in skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

    - 6. sklop: Dobava cevnega materiala

Naročnik od ponudnika, ki oddaja ponudbo za 6. sklop ne zahteva dodatnih dokazil, ki bi izpolnjevale pogoje za sodelovanje.

    - 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

      - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima gospodarski subjekt v letih od 1. 1. 2021 do datuma oddane ponudbe:

- najmanj dve (2) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno izvedel programiranje sistema vodenja termoenergetskega objekta moči ≥ 100 MW (oziroma v zahtevnih objektih, kot so navedena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sicer klasifikacijske ravni CC-SI: št. 23)* (priloga 6-5) in

- najmanj 2 (dve) referenci, s katerima dokazuje, da je uspešno izvedel elektro dela kot so ožičenja termoenergetskega objekta moči ≥ 100 MW (oziroma v zahtevnih objektih, kot so navedena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sicer klasifikacijske ravni CC-SI: št. 23)* (priloga 6-6).

* Kot termo-energetski objekti v zgornjih opisih naročnik smatra objekte za proizvodnjo električne in toplotne energije s kotli na fosilna goriva, nazivne moči minimalno 135 MW. S to definicijo naročnik opiše primerljiv objekt kot je objekt na lokaciji naročnika v Ljubljani, Toplarniška ulica 19. Za ostale objekte je k razpisni dokumentaciji priložena priloga »Klasifikacija objektov« iz katerih so razvidni zgoraj zahtevani referenčni pogoji.

Ponudnik izpolni zahtevo s podpisom izpolnjenega referenčna lista (priloga 6) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 6-5 do priloga 6-6) s katerim potrjuje, da je kot ponudnik dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o priznanju sposobnosti ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar zajema tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ponudnik predloži samo izpolnjeno prilogo 6.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerji v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih, v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

      - Strokovna sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi kot prilogo 7-2 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovega delodajalca in njihovo zadolžitev (funkcijo).

Ponudnik mora zagotoviti najmanj:

- najmanj 1 (enega) delavca ELEKTRO STROKE, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. Delavec mora imeti najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je od 1. 1. 2021 do datuma oddane ponudbe sodeloval kot vodja del pri izvedbi ali rekonstruiranju (posodobitvi) sistema vodenja termoenergetskega objekta moči ≥ 100 MW (Priloga 7-2a);

- najmanj 2 (dva) delavca programerja, ki imata znanje za programiranje sistemov vodenja Simatic PCS7. Navedena delavca izkazujeta zahtevano znanje/sposobnost s predložitvijo veljavnega certifikata (Simatic PCS 7 system course CERTIFICATE).

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 7-2,

- za vodjo del; potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7-2a),

- za najmanj 2 (dva) delavca programerja; veljavni certifikat s katerim dokazujeta, da imata opravljen izpit/veljavno potrdilo za programiranje sistemov vodenja Simatic PCS7.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s predložitvijo Priloge 7-2, Priloge A ter s predložitvijo vseh zahtevanih dokazil. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah (Priloga 7-2a), kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Ponudnik lahko predloži osebno referenčno potrdilo vodje del tudi na drugih potrjenih obrazcih, v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

Pogoj za vodjo del mora izpolniti ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja del, s katerimi referencami se prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 7-2 navedeni delavci, za katere je ponudnik predložil dokazila, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen, upokojitev ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

      - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot prilogo 9 predložiti veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti ponudnik in skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

  - Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije - VELJA ZA VSE SKLOPE

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji), vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), morajo potrditi, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik).

Dokazila:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi ter s Prilogo 2.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika - VELJA ZA VSE SKLOPE

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi ter s Prilogo 2.

B. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/1). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. V kolikor ponudnik Prilogo 3/1 ne bo priloži že v ponudbi, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge najkasneje pred sklenitvijo pogodbe.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi ter s Prilogo 2. Ponudnik lahko že ob oddaji ponudbe predloži Prilogo 3/1, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom (za vse partnerje, podizvajalce in/ali s subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt).

- Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja - velja za 1. sklop, 5. sklop in 7. sklop

Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb,

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč;

- poznavanje osnov o varnostnih znakih;

- poznavanje osnov iz požarnega varstva;

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

- osnove urejenosti delovnih mest;

- osnove varne uporabe delovne opreme;

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

- osnove uporabe osebne varovalne opreme;

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

- osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti:

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju pogodbenih storitev.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih storitev.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

- seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),

- izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),

- seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),

- seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Red (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

- obratovalnih redov,

- dvoriščnih redov,

- delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju pogodbenih storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

- obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red,…),

- varno delo z delovno opremo,

- druga varnostna navodila.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema:

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo pogodbenih storitev mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini:

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) oz. (Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri:

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine:

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku pogodbe, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu pogodbe z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjene in podpisane ESPD, priloge 2 in s podpisom priloge 10.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancijo. Bančna garancija mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter izdano po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku.

Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih ponudnik ne predloži v skladu s predloženimi vzorci iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – velja za vse sklope

Izbrani ponudnik za posamezni sklop bo moral najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV (velja za 1. sklop, 5. sklop in 7. sklop) oz. v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV (velja za 2. sklop, 3. sklop, 4. sklop in 6. sklop) z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) dni po preteku veljavnosti pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izbrani ponudnik je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nanaša vse pogodbene obveznosti. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izbrani ponudnik nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane ESPD in priloge 2.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - velja za 1. sklop, 5. sklop, 7. sklop

Izbrani ponudnik bo moral v roku petnajstih (15) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (velja za 1. sklop, 5. sklop in 7. sklop), predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s pogodbo in sicer v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV za posamezni sklop. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo priložil bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja za material in za kakovost izvedenih pogodbenih del in mora veljati še 30 (trideset) dni po poteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: celoten garancijski rok določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov odprave napak, v kolikor jih ne bo odpravil izvajalec niti v dodatnem roku.

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane ESPD in priloge 2.

OPOZORILO:

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju pogodbenih obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

Naročnik je javno podjetje in ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA ZA VSE SKLOPE

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

V primeru dveh ali več ponudb z enako skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop, bo naročnik dal prednost ponudniku, ki je prej (časovno – po datumu in uri) oddal ponudbo v informacijski sistem e-JN.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB

  - Način in navodila za predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo ponudbi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 6. 5. 2026 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da  vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 7.3.  razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti priložena v "pdf" formatu/zapisu/datoteki, razen kjer je v razpisni dokumentaciji določeno/dopuščeno drugače.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »Skupna ponudbena vrednost, del Predračun«

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za posamezni sklop. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu za vse sklope, za katere oddaja ponudbo. »Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

| POVZETEK PREDRAČUNA |  |
| --- | --- |

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim izpolnjenim ponudbenim predračunom popisa storitev v pdf. format (Priloga 2/1) - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki ponudbenega predračuna v pdf. format (Priloga 2/1), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Izpolnjen predračun popisa storitev v excel formatu ponudnik naloži v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik«

Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE - ponudnik

Ponudnik mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .xml formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Ponudnik mora svoj obrazec ESPD tudi izpolniti in ga ročno/fizično podpisanega v .pdf format naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ostali sodelujoči

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik ročno/fizično podpisane obrazce ESPD za vsakega od ostalih sodelujočih v .pdf format ali v .xml format (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

- Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom popisa blaga.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom popisa storitev naloženim v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu popisa storitev, naloženim v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo), (prilogi 1/1).

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev | Priloga 2 |
| --- | --- |

Vsak v ponudbi naveden gospodarski subjekt (ponudnik/partner, podizvajalec/subjekt) predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2 v pdf. datoteki skupaj s podpisanim ESPD obrazcem v pdf. obliki.

| CELOTEN PREDRAČUN POPISA STORITEV | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Celoten predračun popisa storitev je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, sprinta in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije za celotno javno naročilo ter ga priloži za prilogo 2 v pdf. formatu. Celoten predračun popisa storitev mora biti priložen tudi v excel formatu.

| IZJAVA PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo in pooblastilo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ponudnik in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, priloge ni treba prilagati.

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Potrdilo prinese ponudnik na ogled objekta, kjer ga skupaj z naročnikom podpišeta.

PONUDNIK (ODVISNO ZA KATERI SKLOP ODDAJA PONUDBO PREDLOŽI ŠE:

1. SKLOP: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

| POTRDILA REFERENC s POTRDILI | Priloga 6 in Prilogi 6-1, 6-2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V prilogi 6-1 in 6-2 mora ponudnik priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 7-1 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce, delodajalca ter funkcijo in predloži ustrezna potrdila.

| DOKAZILA PODJETJA | priloga 8-1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo ustrezno izpolniti ter priložiti ustrezna dokazila.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 10 |
| --- | --- |

Ponudnik prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

2. SKLOP: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

| POTRDILA REFERENC s POTRDILI | Priloga 6 in Priloga 6-3 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V prilogi 6-3 mora ponudnik priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| DOKAZILA PODJETJA | priloga 8-2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo ustrezno izpolniti ter priložiti ustrezna dokazila.

3. SKLOP: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

| DOKAZILA PODJETJA | priloga 8-3 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo ustrezno izpolniti ter priložiti ustrezna dokazila.

4. SKLOP: Dobava vzmetnih obešal

| DOKAZILA PODJETJA | priloga 8-4 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo ustrezno izpolniti ter priložiti ustrezna dokazila.

5. SKLOP: Izolacijska dela

| POTRDILA REFERENC s POTRDILI | Priloga 6 in Priloga 6-4 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V prilogi 6-4 mora ponudnik priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 10 |
| --- | --- |

Ponudnik prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

6. SKLOP: Dobava cevnega materiala

| DOKAZILA PODJETJA | priloga 8-5 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo ustrezno izpolniti ter priložiti ustrezna dokazila.

7. SKLOP: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

| POTRDILA REFERENC s POTRDILI | Priloga 6 in Prilogi 6-5, 6-6 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V prilogi 6-5 in 6-6 mora ponudnik priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 7-2 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede delavce, delodajalca ter funkcijo in predloži ustrezna potrdila in reference (Priloga 7-2a).

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 9 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 10 |
| --- | --- |

Ponudnik prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot ponudnik (naziv in naslov):

oddajamo ponudbo za javno naročilo št.: ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih

PONUDBENA VREDNOST

Ponudba št. _________________________  za 1. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote |  |  |  |  |  |  |

Ponudba št. _________________________  za 2. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov |  |  |  |  |  |  |

Ponudba št. _________________________  za 3. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov |  |  |  |  |  |  |

Ponudba št. _________________________ za 4. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 4. sklop: Dobava vzmetnih obešal |  |  |  |  |  |  |

Ponudba št. _________________________  za 5. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 5. sklop: Izolacijska dela |  |  |  |  |  |  |

Ponudba št. _________________________ za 6. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 6. sklop: Dobava cevnega materiala |  |  |  |  |  |  |

Ponudba št. _________________________  za 7. sklop oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis storitev |  |  |  |  | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon |  |  |  |  |  |  |

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba za posamezni sklop je zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma določenega za oddajo ponudb oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih

| Naziv ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |  |  |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba (v zvezi s ponudbo) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

Ponudnik v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo uradnega elektronskega naslova: __________________________ in uradne telefonske številke: ___________________________, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov ponudnika v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je _________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev | Priloga 2 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo Izjavo o izpolnjevanju pogojev in izjavljamo, da:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede morebitnih finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- bodo v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere v času veljavnosti pogodbe fiksna in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem, razen v primeru znižanja cen;

- se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe/pisnega sporazuma in jo/ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik za to stranjo predloži ESPD obrazec v pdf. formatu v skladu z določili razpisne dokumentacije.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

| CELOTEN PREDRAČUN POPISA STORITEV | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih

Ponudnik poda ceno na enoto mere za vse postavke navedene v predračunu popisa storitev za posamezni sklop na katerega se prijavlja. Celotni predračun popisa storitev se v pdf. formatu priloži za Prilogo 2/1, ponudnik pa ga mora priložiti tudi v informacijski sistem e-JN v excel formatu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

- Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 3/2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek

EMŠO

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oz. pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| ## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ## Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik: _____________________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za (ustrezno obkroži):

| 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote | 4. sklop: Dobava vzmetnih obešal |
| --- | --- |
| 2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov | 5. sklop: Izolacijska dela |
| 3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov | 6. sklop: Dobava cevnega materiala |
| 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon |  |

sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE | Navedite št. sklopa: |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ## Priloga 4/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | 1. Sklop: |  |  |  |
|  | 2. Sklop: |  | 3. Sklop: |  |
|  | 4. Sklop: |  | 6. Sklop: |  |
|  | 5. Sklop: |  |  |  |
|  | 7. Sklop: |  |  |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | 1. Sklop: % | 2. Sklop: % |  | 3. Sklop: % |
|  | 4. Sklop: % | 5. Sklop: % |  | 6. Sklop: % |
|  | 7. Sklop: % |  |  |  |
| VREDNOST DEL v EUR brez DDV | 1. Sklop: |  | 2. Sklop: |  |
|  | 3. Sklop: | 4. Sklop: |  | 6. Sklop: |
|  | 5. Sklop: |  | 7. Sklop: |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ## Priloga 4/3 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za (ustrezno obkroži):

| 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote | 4. sklop: Dobava vzmetnih obešal |
| --- | --- |
| 2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov | 5. sklop: Izolacijska dela |
| 3. sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov | 6. sklop: Dobava cevnega materiala |
| 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon |  |

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |  |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta | 1. Sklop: |  |  |  |
|  | 2. Sklop: |  | 3. Sklop: |  |
|  | 4. Sklop: |  | 6. Sklop: |  |
|  | 5. Sklop: |  |  |  |
|  | 7. Sklop: |  |  |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila | 1. Sklop: % | 2. Sklop: % |  | 3. Sklop: % |
|  | 4. Sklop: % | 5. Sklop: % |  | 6. Sklop: % |
|  | 7. Sklop: % |  |  |  |
| VREDNOST DEL v EUR brez DDV | 1. Sklop: |  | 2. Sklop: |  |
|  | 3. Sklop: | 4. Sklop: |  | 6. Sklop: |
|  | 5. Sklop: |  | 7. Sklop: |  |

Datum:.........................

| Ime in priimek odgovorne osebe ter podpis ponudnika: | Ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |

..........................................	………………………………………………

Žig: 								Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | priloga 5 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt :

_____________________________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih

prilagamo potrdilo naročnik o ogledu objekta.

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-490/25 potrjujemo, da se je predstavnik(ca) gospodarskega subjekta

(ime in priimek),

ki je na sestanku predložil(a) ustrezno pooblastilo dne …………………………… ob ……… uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

| (podpis predstavnika gospodarskega subjekta) |  | (podpis predstavnika naročnika) |
| --- | --- | --- |
|  | Žig naročnika |  |

| REFERENCE PONUDNIKA velja za 1. sklop, 2. sklop, 5. sklop, 7. sklop | Priloga 6 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote po sklopih

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Seznam referenčnih objektov

| Zap. št. | Investitor referenčnega objekta naziv in naslov | Naziv objekta iz pogodbe/OS | Priloga 6-1 do 6-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

OPOMBA: Obrazec po potrebi tudi kopirate.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV velja za 1. sklop | Priloga 6-1 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. Sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili uspešno izdelal ali vzdrževal vročevodne cevovode (100 °C, 10 bar) na termoenergetskih objektih (oziroma v zahtevnih objektih, kot so navedena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sicer klasifikacijske ravni CC-SI: št. 23) z zmogljivostjo ≥ 50 t/h pregrete pare. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela/storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV velja za 1. sklop | Priloga 6-2 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. Sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel vzdrževanje toplotnih izmenjevalnikov moči ≥ 30 MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela/storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV velja za 2. sklop | Priloga 6-3 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

2. sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili uspešno dobavil elektromotorne zaporne lopute ranga velikosti DN300 ali več za vročevodna postrojenja moči ≥ 50 MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela/storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV velja za 5. sklop | Priloga 6-4 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

5. Sklop: Izolacijska dela

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel izolacijska dela na vročevodnih sistemih moči ≥ 50 MW ali postrojenjih parnih kotlov z zmogljivostjo ≥ 30 t/h pregrete pare ali postrojenjih parnih turbin moči od 15 do 100 MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela/storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV velja za 7. sklop | Priloga 6-5 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

7. Sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel programiranje sistema vodenja termoenergetskega objekta moči ≥ 100 MW (oziroma v zahtevnih objektih, kot so navedena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sicer klasifikacijske ravni CC-SI: št. 23). Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela/storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV velja za 7. sklop | Priloga 6-6 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

7. Sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel elektro dela kot so ožičenja termoenergetskega objekta moči ≥ 100 MW (oziroma v zahtevnih objektih, kot so navedena v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sicer klasifikacijske ravni CC-SI: št. 23). Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela/storitve v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| STROKOVNA SPOSOBNOST velja za 1. sklop | priloga 7-1 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št.

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. Sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

Sodelovali z naslednjimi delavci, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | zadolžitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Vsi prijavljeni delavci morajo imeti:

- opravljen zdravniški pregled za delo na višini ter da so sposobni za dela v ozkih in zaprtih prostorih, dela v okolju zaprašenem z lesnim prahom in delo v povišanem ropotu,

- opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva.

Ponudnik za to stranjo predloži:

- za dva (2) delavca dokazilo o opravljenem preizkusu varilnega postopka za varjenje cevi iz materialov P235GH TC1 (St 35.8) po standardih SIST EN;

- za enega (1) delavca potrdilo o uspešno opravljenem izpitu po smernici EWT - Evropski varilni tehnolog;

- za enega (1) delavca potrdilo o opravljenem izpitu za vzdrževanje naprav v Ex območjih ali za enega (1) delavca potrdilo, da je obiskoval seminar za monterje, vzdrževalce in upravljalce električnih in strojnih naprav, ki so vgrajene v prostorih, kjer so prisotni eksplozivni plini, pare, zmesi ali prah – Ex naprav;

- za enega (1) delavca potrdilo o usposobljenosti za upravljanje mostnega dvigala in dvižne ploščadi.

Ponudnik lahko navede več varilcev s pridobljenim certifikatom, saj bodo lahko dela izvajali samo varilci, katere bo ponudnik navedel v ponudbi.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| STROKOVNA SPOSOBNOST velja za 7. sklop | priloga 7-2 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št.

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

7. Sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

Sodelovali z naslednjimi delavci, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | zadolžitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Ponudnik za to stranjo predloži:

- za vodjo del; potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7-2a),

- za najmanj 2 (dva) delavca programerja; veljavni certifikat s katerim dokazujeta, da imata opravljen izpit/veljavno potrdilo za programiranje sistemov vodenja Simatic PCS7.

Pogoj za vodjo del mora izpolniti ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja del, s katerimi referencami se prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 7-2 navedeni delavci, za katere je ponudnik predložil dokazila, tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen, upokojitev ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 7-2a |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

7. Sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je vodja del kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti uspešno vodil dela pri izvedbi ali rekonstruiranju (posodobitvi) sistema vodenja termoenergetskega objekta moči ≥ 100 MW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih ponudnika.

| Naročnik objekta: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |  |  |  |
| Telefonska številka: |  |  |  |  |
| Vodja del: |  |  |  |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |  |  |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |  |  |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |  |  |  |
| (kraj, datum) |  |  |  | (podpis vodje del) |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni vodja montaže opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

| DOKAZILA PODJETJA - velja za 1. sklop | Priloga 8-1 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. Sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

za tem listom prilagamo tudi veljavne certifikate oz. ustrezna dokazila, ki ga izdajajo pooblaščeni organi:

- certifikat o sposobnosti izvajanja zahtevnih varilnih storitev v skladu s standardom SIST EN ISO 3834-2 ali SIST EN ISO 3834-3, ki določa zahteve za kakovost pri izdelavi in preizkušanju zvarnih spojev za jeklene cevovode in cevovodne sisteme, izdan s strani pooblaščenega organa in

- certifikat o skladnosti in sposobnosti izdelave kovinskih industrijskih cevovodov v skladu s standardom SIST EN ISO 13480.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| DOKAZILA PODJETJA - velja za 2. sklop | Priloga 8-2 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

2. Sklop: Dobava zapornih loput DN500 PN25 in AUMA elektromotornih pogonov

se z oddajo ponudbe zavezujemo, da bodo:

- lopute DN500, ki so predmet javnega naročila, proizvedene v EU in bodo dobavljene s strani proizvajalca _______________________________. (navedba proizvajalca loput)

- elektromotorni pogoni, ki so predmet javnega naročila, proizvedene v EU in bodo dobavljeni s strani proizvajalca _______________________________. (navedba proizvajalca elektromotornih pogonov)

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| DOKAZILA PODJETJA - velja za 3. sklop | Priloga 8-3 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

3. Sklop: Dobava kompenzatorjev termičnih raztezkov

- se z oddajo ponudbe zavezujemo, da bodo kompenzatorji, ki so predmet javnega naročila, proizvedeni v EU in bodo dobavljeni s strani proizvajalca _______________________________. (navedba proizvajalca kompenzatorjev)

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| DOKAZILA PODJETJA - velja za 4. sklop | Priloga 8-4 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

4. Sklop: Dobava vzmetnih obešal

se z oddajo ponudbe zavezujemo, da bodo vzmetna obešala, ki so predmet javnega naročila, proizvedeni v EU in bodo dobavljena s strani proizvajalca _______________________________. (navedba proizvajalca obešal)

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| DOKAZILA PODJETJA - velja za 6. sklop | Priloga 8-5 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

6. Sklop: Dobava cevnega materiala

se z oddajo ponudbe zavezujemo, da bo cevni material, ki je predmet javnega naročila, proizveden v EU in bo dobavljen s strani proizvajalca _______________________________. (navedba proizvajalca cevnega materiala)

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI velja za 1. sklop, 5. sklop, 7. sklop | Priloga 9 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. sklop: Demontažna in montažna dela (posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote)

5. sklop: Izolacijska dela

7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

(ustrezno obkroži)

Za to stranjo prilagamo kopijo zavarovalne pogodbe ali veljavno potrdilo zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki vključuje odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer je višina letne zavarovalne vsote enaka ali višja od 50.000 eurov.

Opomba:

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU – velja za 1. sklop, 5. sklop, 7. sklop | Priloga 10 |
| --- | --- |

Kot ponudnik (gospodarski subjekt):

za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-490/25 – Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za sklop

1. sklop: Demontažna in montažna dela (posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote)

5. sklop: Izolacijska dela

7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

(ustrezno obkroži)

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

- usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

- zdravstvene sposobnosti delavcev,

- sklepanja pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih,

- spoštovanja internih predpisov naročnika.

| Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

PISNI SPORAZUM - ni potrebno prilagati v ponudbi (velja za 1. sklop, 5. sklop, 7. sklop)

Priloga št. 4 k pogodbi št. ENLJ-SPV-490/25-_

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi št. ENLJ-SPV-490/25-_ za izvedbo tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

_. sklop: _____________________________

- SPLOŠNA DOLOČILA

1.1.  S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA

LJUBLJANA d. o. o., na lokaciji Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo storitve delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vse storitve v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

1.2.  Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum) velja za dela določena v skladu s to pogodbo.

1.3.  Izvajalec mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

- DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,

- delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

- zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,

- skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,

- določita prostore za hrambo nevarnega materiala,

- določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,

- določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,

- izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,

- pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja storitev.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanje del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

- Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev pogodbenih strank, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

2.2. Posebne obveznosti naročnika

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),

- z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,

- z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom pogodbe in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV in eksplozijske varnosti,

- zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti z osebnim spremstvom za dostope in transport materiala, ter

- mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja storitev po pogodbi.

2.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in pogodbi,

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,

- poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

2.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

2.5. Knjiga ukrepov

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

2.6. Prijavljanje poškodb pri delu

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni,

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj,

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

2.7. Prepoznavnost delavcev

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

2.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

- DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

  - Določitev odgovornih oseb na delovišču

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |  |
| Vodje OE na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Vodje del na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Aleksander Klopčič GSM +386 41 530 548 aleksander.klopcic@energetika.si | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Irena Debeljak GSM +386 41 375 300 irena.debeljak@energetika.si |  |

V primeru spremembe odgovornih oseb na delovišču morata stranki o spremembi obvestiti druga drugo na elektronske naslove predstavnikov pogodbenih strank. Nova odgovorna oseba na delovišču mora izpolnjevati enake zahteve kot prvo imenovana oseba iz Pisnega sporazuma.

3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom izvajanja storitev,

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni,

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu,

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca,

- seznanijo vsak svoje delavce z vsemi nevarnostmi in preventivnimi varnostnimi ukrepi, ki so predvideni za dela določena s tem sporazumom.

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb

Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov. Uvodnega sestanka se morajo udeležiti vse odgovorne osebe navedene v tem sporazumu,

- seznaniti mora izvajalca z:

- objekti na katerih se bodo izvajale storitve,

- obstoječimi instalacijami in napravami, ter drugimi vplivi, na lokaciji, kjer se bodo dela izvajala,

- ureditvijo in vzdrževanjem pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenimi objekti,

- ureditvijo prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču,

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo,

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Odgovorne osebe OE naročnika imajo naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev oziroma delovišča,

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi na skupnem delovišču,

- določijo vodjo del naročnika na območju izvajanja del.

Vodja del – naročnik ima naslednje posebne naloge:

- obvezno se udeležijo uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov, ki jih skliče skrbnik pogodbe/pogodbe;

- pred pričetkom del seznani vodjo del izvajalca in druge delavce izvajalca na delovišču s tehnološkimi nevarnostmi, ki so lahko prisotne na lokaciji izvajanja del;

- izvaja nadzor nad izvajanjem del vseh delavcev na delovišču s področja varstva pri delu, požarnega varstva in eksplozijske varnosti ter striktno spoštovanje določil internih predpisov;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani delavcev je dolžan takoj zaustaviti dela, ter obvestiti odgovorne navedene v tem sporazumu.

Strokovni delavci za VPD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča,

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva,

- v primeru poškodbe pri delu delavcev naročnika so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in

odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku seznaniti vodjo izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem,

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3. tega sporazuma,

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti s tehnologijo/načini izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

- KONČNE DOLOČBE

4.1. 	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

4.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

4.3.  	Ta sporazum začne veljati in se prične uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi storitev. Sestavljen je v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758 - ni potrebno prilagati v ponudbi – velja za vse sklope

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758 – ni potrebno prilagati v ponudbi – velja za 1. sklop, 5. sklop, 7. sklop

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v ponudbi, velja za 1. sklop

Številka naročnika: ENLJ-SPV-490/25-1

Številka izvajalca: ___________

Pogodba

o izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………………, pod št. objave ……………………… in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………, pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve pogodbe za »Izvedbo tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za 1. sklop: Demontažna in montažna dela posodobitve vročevodnega dela NTK s priklopi na akumulator toplote (v nadaljevanju: pogodbena dela ali tudi storitve), v skladu s tehnično specifikacijo, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. ______________ z dne __________, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne ________, ki je priloga št. 2 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25.

- člen

Pogodbena dela so podrobno opredeljena v Tehničnem opisu del za 1. sklop, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo blago, ki ga bo v okviru izvajanja storitev po tej pogodbi izvajalec dobavil in vgradil pri naročniku, po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost vseh pogodbenih del iz 2. člena in 3. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca znaša v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ................................................................................................. (__/100 evrov)

pri čemer je pogodbena cena, navedena v ponudbenem predračunu izvajalca, fiksna ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V pogodbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.

Izvajalec v primeru dodatnih in nepredvidenih del in/ali stroškov, ki niso predmet zahteve naročnika, ni upravičen do povečanja pogodbene vrednosti. Izvajalec mora v primeru nepredvidenih del, ki jih je potrebno opraviti, nemudoma in še pred začetkom izvajanja del obvestiti naročnika in ima v primeru izvedbe nepredvidenih del pravico do pravičnega plačila in povračila stroškov, vendar le pod pogojem, da je naročnik z izvedbo takšnih del predhodno pisno soglašal ter da je sprememba pogodbe mogoča v skladu s 95. členom ZJN-3.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA

- člen

Izvajalec bo izstavil natančno specificirane račune za opravljene storitve, v roku 5 (petih) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih storitvah, s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kot sledi:

- za 1. točko ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedeni vgradnji dveh reducirnih T kosov ter podpisu zapisnika o vgradnji dveh reducirnih T kosov na delovišču ob GPO s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od izstavitve pravilnega računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu računa iz zadnje alineje tega odstavka);

- za 2. točko ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedenih vseh pogodbenih delih ter podpisu zapisnika o izvedenih montažnih delih in uspešno izvedenem tlačnem preizkusu na delovišču v NTK s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od izstavitve pravilnega računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu računa iz zadnje alineje tega odstavka);

- za 3. točko ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedenih vseh pogodbenih delih, podpisu zapisnika o izvedenih montažnih delih in uspešno izvedenem tlačnem preizkusu na delovišču v GPO ter podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, kar je tudi podlaga za izstavitev končnega računa. Potrditev končnega računa pomeni dokončni obračun opravljenih pogodbenih del (plačilo v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od izstavitve pravilnega končnega računa).

Izvajalec je dolžan skupaj s specificiranim računom predložiti naročniku tudi posamezni zapisnik o izvedenih storitvah, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilni podatki.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec bo vsa pogodbena dela izvedel na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana in sicer na dveh ločenih deloviščih, kot sledi v nadaljevanju:

Delovišče ob glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO):

Izvajalec bo v skladu s 1. točko Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe na delovišču ob GPO dne, 17. 8. 2026 pričel z vgradnjo dveh reducirnih T kosov na hladni in topli cevi akumulatorja toplote in ju zamenjal do 15. 10. 2026, ko pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o vgradnji dveh reducirnih T kosov na delovišču ob GPO. Dobavo 2 (dveh) reducirnih T kosov bo za naročnika dobavil drug izvajalec.

Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

Začetek izvajanja vseh montažnih del na delovišču v NTK, navedenih v 2. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe, je 15. 10. 2026, rok končanja vseh montažnih del, vključno z uspešno izvedbo preizkusa tesnosti (tlačni preizkus), je 1. 2. 2027. Po končanja vseh montažnih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih montažnih delih in uspešno izvedenem tlačnem preizkusu na delovišču v NTK.

Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO):

Začetek izvajanja vseh montažnih del na delovišču v GPO, navedenih v 2. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe, je 1. 2. 2027, rok končanja vseh montažnih del, vključno z uspešno izvedbo preizkusa tesnosti (tlačni preizkus), je 31. 5. 2027. Po končanju vseh montažnih del in uspešno izvedenem preizkusu tesnosti, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih montažnih delih in uspešno izvedenem tlačnem preizkusu na delovišču v GPO ter zapisnik o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del, kar pomeni zaključek vseh pogodbenih obveznosti, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko v primerih, ki niso izrecno določeni s to pogodbo, podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec ali pa v primeru, ko je za okoliščine, zaradi katerih je potrebno roke podaljšati, odgovoren naročnik. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, pri čemer za določitev novega roka izvedbe pogodbenih del pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

- NADZOR

- člen

Naročnik bo opravljal strokovni nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe, na osnovi te pogodbe in njenih sestavnih delov, obratovalnih navodil ter veljavnih predpisov, standardov in normativov, ki urejajo predmet pogodbe.

O izvedenih in potrjenih posameznih pogodbenih delih naročnik in izvajalec sestavita posamezne zapisnike v skladu s pogodbo, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Če naročnik ob nadzoru ugotovi, da so izvedena pogodbena dela pomanjkljiva ali v neskladju s to pogodbo, lahko taka pogodbena dela zavrne, izvajalec pa mora zagotoviti takojšnjo izpolnitev v skladu s to pogodbo.

Naročnik bo v času izvajanja montažnih del opravil RTG kontrolo (zvarov na cevovodu in cevnih elementih) v skladu z EN 1435 v obsegu 10% (deset odstotkov) vseh montažnih zvarov. V primeru, da bo popravkov več kot 10 % (deset odstotkov), je izvajalec dolžan kriti stroške dodatne RTG kontrole.

- GARANCIJA

- člen

Kakovost vseh pogodbenih del mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe.

- člen

Garancijski rok za vso opremo in za vsa opravljena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, morebitno blago in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih pogodbenih del, ki se opravi z zapisnikom o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del  s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti/napake, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastalih pomanjkljivostih/napakah.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napak ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

V primeru neskladnosti izvedenih storitev s tehnično specifikacijo naročnika in/ali veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe oziroma v primeru neustrezno izvedenih pogodbenih del, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da napako v primernem roku, najpozneje pa v enem mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi.

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake v delovanju kotla, šteto od datuma podpisa zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno nemudoma obvestil, ko je napako odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osem) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik lahko v primeru napake zahteva tudi znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je priloga št. 4 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- poskrbeti, da so pogodbena dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih;

- izvesti prevzeta pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (s skrbnostjo dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- zagotoviti, da bodo v času izvajanja pogodbenih del na delovišču dnevno prisotni vsaj 4 (štirje) delavci varilci;

- izvesti pogodbena dela z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;

- izvesti pogodbena dela z delavci, ki imajo veljavna spričevala o opravljenem zdravniškem pregledu;

- na delovišču imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;

- omogočiti naročniku nadzor izvajanja pogodbenih del in kakovosti uporabljenega materiala/opreme/blaga v vseh fazah dela;

- zagotoviti, da bo ves dobavljen material/blago s poreklom iz EU z oznako CE,

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo in primerno orodje za izvedbo pogodbenih del;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- ves material po projektu na delovišče dostaviti sam;

- pri montaži uporabljati atestirano orodje in pregledano delovno opremo;

- dosledno voditi gradbeni dnevnik o opravljenih pogodbenih delih (velja za izvajalca in podizvajalce) in ga vsak dan dajati v podpis predstavniku naročnika;

- poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika;

- poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika na interno deponijo naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na objektu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- pred morebitno oddajo pogodbenih del tretji osebi pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika;

- izpolniti obveznost z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;

- na zahtevo naročnika dokazati kvaliteto blaga oz. materiala ali storitev;

- omogočiti naročniku medfazno kontrolo izdelave pogodbenih del;

- sodelovati pri tlačnem preizkusu;

- na natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- organizirati tedenski operativni sestanek vseh izvajalcev del na kotlu;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- zagotoviti električni izklop (odklop električnih kablov) na napravah, ki so predmet obnove;

- zagotoviti razložitev blaga (višinski transport blaga) na deponijo delovišča;

- zagotoviti izolacijska dela, ki jih bo za naročnika izvedel drug izvajalec;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme (prenosna montažna elektro omara);

- zagotoviti postavitev gradbenih in delovnih odrov, ki jih bo za naročnika postavil drug izvajalec;

- zagotoviti obstoječe priključke za vodo, na katere se mora prilagoditi izvajalec;

- v prostorih naročnika zagotoviti sanitarne prostore za delavce izvajalca;

- določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;

- zagotoviti prevzem in podpis zapisnikov o medfaznem in končnem prevzemu pogodbenih del;

- pri morebitni večji požarni ogroženosti po obvestilu izvajalca poskrbeti za izvajanje požarne straže;

- izvesti tlačni preizkus.

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po preteku roka za zaključek vseh pogodbenih del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nanaša na vsa po pogodbi izvedena dela. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, v roku 15 (petnajstih) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja za material in za kakovost izvedenih pogodbenih del in mora veljati še 30 (trideset) dni po poteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: celoten garancijski rok določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne izpolni svojih garancijskih obveznosti. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo na svoje stroške odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Naročnik se zavezuje, da bo najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni po poteku veljavnosti posameznega finančnega zavarovanja izvajalcu vrnil original le-tega. K temu ga lahko pozove tudi izvajalec.

Zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika oziroma njegovega pooblaščenca.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, opredeljenih v 7. členu te pogodbe in neizpolnitev ali nepravočasna izpolnitev ni posledica okoliščin iz petega odstavka 7. člena oziroma višje sile, kot je opredeljena v 12. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, opredeljenega v 7. členu, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

- člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 4 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum).

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja pogodbenih del in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila tega Pisnega sporazuma.

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka III.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe pogodbenih del.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 21. členu te pogodbe.

- PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

- člen

Predstavnik in skrbnik pogodbe na strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej pogodbi dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Spremembo predstavnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 32. člena te pogodbe sprememba predstavnikov pogodbenih strank velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov pogodbenih strank obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

- ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo z obvestilom, poslanim izvajalcu, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- če izvajalec krši določila Pisnega sporazuma,

- če izvajalec ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik oziroma prihaja do bistvenega odstopanja od sprejetega terminskega plana,

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,

- če izvajalec neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- če izvajalec ne obvesti naročnika o znižanju cen,

- če izvajalec preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če pogodba ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se, poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SPV-490/25,

- Tehnični opis del, ki je priloga št. 1 te priloge,

- ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________, ki je priloga št. 2 te pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne _________, ki je priloga št. 3 te priloge,

- Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 4 te pogodbe,

- potrjen terminski plan aktivnosti,

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank,

- ostala relevantna dokumentacija.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja..

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov oz. informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila slovenskega prava in zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 15. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloge:

- priloga št. 1: Tehnični opis del;

- Priloga št. 2: ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________;

- Priloga št. 3: ponudba izvajalca z dne _________;

- Priloga št. 4: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o..

VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v ponudbi, velja za 2. sklop, 3. sklop, 4. sklop in 6. sklop

Številka naročnika: ENLJ-SPV-490/25-___

Številka izvajalca: ___________

POGODBA

o

izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

_. sklop: ______________________________________

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………………, pod št. objave ……………………… in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………, pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve pogodbe za »Izvedbo tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za _. Sklop: Dobava__________________________«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za: _. sklop: ______________________________ (v nadaljevanju: pogodbene obveznosti ali blago), kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. ______________ z dne __________, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Specifikacija blaga je podrobno opredeljena v Tehničnem opisu blaga za _. sklop, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo blago, ki ga bo po tej pogodbi izvajalec dobavil po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet pogodbe.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost blaga iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca in znaša za __. sklop: ___________________________, v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ................................................................................................. (__/100 evrov)

pri čemer je pogodbena cena blaga, navedena v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, fiksna ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V pogodbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški izdelave in dobave materiala, stroški prevoza, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA

- člen

Izvajalec izstavi natančno specificiran račun za prevzeto blago v petih (5) koledarskih dneh po uspešno opravljenem prevzemu blaga, ki se bo vršil s podpisom dobavnice o dobavi in prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Podpis dobavnice o dobavi in prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca, pri čemer je podpisana dobavnica priloga k računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izvajalcu na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu v roku tridesetih (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve pravilnega računa in ob priloženi dobavnici o prevzemu blaga ter podpisanem zapisniku o predaji zahtevane dokumentacije iz 8. člena te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izvajalcu na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca in bo naveden na računu v roku tridesetih (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve pravilnega računa in ob priloženi dobavnici o prevzemu blaga ter podpisanem zapisniku o predaji zahtevane dokumentacije iz 8. člena te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost dobave blaga v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene dobave, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- ob računu priložiti račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih dobav in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- ROK DOBAVE

- člen

Rok dobave blaga je _____ (____________) _______________ od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Dobava blaga se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo izvajalec naročniku predal celotno zahtevano dokumentacijo iz 8. člena te pogodbe in bo podpisana dobavnica o dobavi in prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Dobavnica o dobavi in prevzemu blaga, ki spremlja dobavo blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dokumenta, enota mere, količina).

Dobava in prevzem blaga se bosta vršila na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020). Izvajalec mora pisno (po e-pošti) ali po telefonu obvestiti naročnika o dostavi blaga na lokacijo naročnika, vsaj 7 (sedem) koledarskih dni pred nameravano dobavo blaga.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira izvajalec na svoj račun in na svoje stroške. Razložitev blaga na prej pripravljeno deponijo opravi naročnik, ki opravi tudi količinski pregled in kontrolo blaga po vrsti.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Rok za izvedbo dobave blaga se lahko v primerih, ki niso izrecno določeni s to pogodbo, podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo dostave blaga in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec ali pa v primeru, ko je za okoliščine, zaradi katerih je potrebno roke podaljšati, odgovoren naročnik. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, pri čemer za določitev novega roka izvedbe dostave blaga, pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

- DOKUMENTACIJA

- člen

Vsa v tem členu zahtevana dokumentacija je lahko v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku. Dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki veljajo na območju Republike Slovenije in EU in urejajo predmet pogodbe.

Ob dobavi blaga mora izvajalec naročniku predložiti naslednjo originalno dokumentacijo:

(velja za 2. sklop)

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1;

- certifikat o skladnosti s PED 2014/68/EU;

- potrdilo o preizkusu tesnosti (velja za zaporne lopute);

- tehnični list in navodila za uporabo (Technical Data Sheet, Operating Instructions).

(velja za 3. sklop)

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1;

- certifikat o skladnosti s PED 2014/68/E, kategorija II Modul H, certifikat 3.1;

- potrdilo o preizkusu tesnosti.

(velja za 4. sklop)

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1;

- navodila za vgradnjo.

(velja za 6. sklop)

- potrdilo o materialu EN10204 – 3.1.

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Izvajalec je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji zahtevane dokumentacije, kar je pogoj za plačilo računa iz 5. člena te pogodbe.

Izvajalec prenaša na naročnika izključno ter neomejeno, brez vsebinskih, časovnih in prostorskih omejitev, vse materialne avtorske pravice na vsebini iz predane dokumentacije v pisni obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene vgradnje in vzdrževanja, sprememb ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

- KAKOVOST IN GARANCIJA

- člen

Kakovost dobavljenega blaga mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji oz. prevzemu blaga.

- člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je štiriindvajset (24) mesecev od dneva podpisa dobavnice o dobavi in prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

V kolikor naročnik ne uporablja blaga po navodilih izvajalca iz garancijskega lista, izgubi pravico garancije za brezhibno delovanje blaga, katerega dobava je predmet te pogodbe.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti/napake, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v treh (3) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali pomanjkljivosti/napaki.

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napak ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave pomanjkljivosti/napak blaga, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh dobav za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

V primeru neskladnosti dostavljenega blaga s tehnično specifikacijo naročnika in/ali veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in/ali tehnično dokumentacijo iz 9. člena te pogodbe, ki jo bo izvajalec predložil ob dostavi blaga, lahko naročnik po lastni izbiri zahteva novo blago brez napake, zahteva znižanje kupnine ali pa odstopi od pogodbe in/ali zahteva vračilo kupnine, izvajalec pa v tem primeru krije tudi razliko v ceni do naslednje najugodnejše ponudbe ter vse stroške naročnika, za kar mu izstavi naročnik račun.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Izvajalec jamči stoosemdeset (180) koledarskih dni za skrite napake blaga, šteto od datuma podpisa dobavnice o dobavi in prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu dobavnice o dobavi in prevzemu blaga ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v enem (1) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca nemudoma pisno obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca, lahko tudi z nabavo novega blaga, in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je dobava blaga delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- izvesti prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- pred morebitno oddajo dobave blaga tretji osebi pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- na zahtevo naročnika dokazati kvaliteto blaga;

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- ob dobavi blaga naročniku predložiti tehnično dokumentacijo v skladu z 9. členom pogodbe;

- odgovarjati za kakovost dobavljenega blaga v rokih, navedenih v pogodbi;

- na natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- omogočiti izvedbo prevzema blaga in podpisati dobavnico o dobavi in prevzemu blaga;

- prevzeti tehnično dokumentacijo.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po preteku roka za zaključek vseh pogodbenih del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok spremeni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nanaša na vse pogodbene obveznosti. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Naročnik se zavezuje, da bo najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni po poteku veljavnosti posameznega finančnega zavarovanja izvajalcu vrnil original le-tega. K temu ga lahko pozove tudi izvajalec.

Zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika oziroma njegovega pooblaščenca.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v roku, opredeljenem v 7. členu te pogodbe in neizpolnitev ni posledica okoliščin iz šestega odstavka 7. člena te pogodbe oziroma višje sile, kot je opredeljena v 12. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude roka, opredeljenega v 7. členu, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

- člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

- člen

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik in skrbnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo dobav po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej pogodbi dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo dobav po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Spremembo predstavnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 32. člena te pogodbe sprememba predstavnikov pogodbenih strank velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov pogodbenih strank obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

- ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo z obvestilom, poslanim izvajalcu, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec ne izvede pogodbeno dogovorjenih dobav v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,

- če izvajalec neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- če izvajalec ne obvesti naročnika o znižanju cen,

- če izvajalec preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če pogodba ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se, poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SPV-490/25,

- tehnični opis blaga, ki je priloga št. 1 te pogodbe,

- ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________, ki je priloga št. 2 te pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne _________, ki je priloga št. 3 te pogodbe,

- ostala relevantna dokumentacija.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- člen

Vsa strokovna/tehnična dokumentacija in priloge te pogodbe, ki jo izvajalec na podlagi te pogodbe izroči naročniku, postane last naročnika.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA TRETJEGA

- člen

V kolikor želi naročnik prenesti lastninsko pravico na dobavljeni opremi oz. blagu ali njenem delu na tretjo osebo v času do izteka garancijskega roka, kot je določen po tej pogodbi, je dolžan zagotoviti v pisni obliki vsaj takšno omejitev izvajalčeve odgovornosti do tretje osebe, na katero prenaša lastninsko pravico, kot je določena s to pogodbo med izvajalcem in naročnikom ter pri tem zagotoviti skladnost s pravili o nadzoru izvoza in zakonom o industrijski lastnini. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan povrniti izvajalcu vse izdatke, ki bi jih slednji imel zaradi širše odgovornosti, kot je določena s to pogodbo in do katere ne bi prišlo, v kolikor naročnik ne bi prenesel lastninske pravice na tretjo osebo.

- KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

- člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga, ki ga je izvajalec dobavil naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga, je pa takšno blago nujno potrebno za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja..

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov oz. informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila slovenskega prava in zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Prilogi sta neločljivi sestavni del te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 15. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Prilogi:

- Priloga št. 1: Tehnični opis blaga,

- Priloga št. 2: Ponudbeni predračun izvajalca z dne __________,

- Priloga št. 3: Ponudba izvajalca št. __________ z dne __________.

VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v ponudbi, velja za 5. sklop

Številka naročnika: ENLJ-SPV-490/25-5

Številka izvajalca: ___________

Pogodba

o izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

5. sklop: Izolacijska dela

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………………, pod št. objave ……………………… in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………, pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve pogodbe za »Izvedbo tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za 5. sklop: Izolacijska dela«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za 5. sklop: Izolacijska dela (v nadaljevanju: pogodbena dela), v skladu s tehnično specifikacijo, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. ______________ z dne __________, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne ________, ki je priloga št. 2 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25.

- člen

Pogodbena dela so podrobno opredeljena v Tehničnem opisu del za 5. sklop, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo blago, ki ga bo v okviru izvajanja storitev po tej pogodbi izvajalec dobavil in vgradil pri naročniku, po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost vseh pogodbenih del iz 2. člena in 3. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca znaša v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ................................................................................................. (__/100 evrov)

pri čemer je pogodbena cena, navedena v ponudbenem predračunu izvajalca, fiksna ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V pogodbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.

Izvajalec v primeru dodatnih in nepredvidenih del in/ali stroškov, ki niso predmet zahteve naročnika, ni upravičen do povečanja pogodbene vrednosti. Izvajalec mora v primeru nepredvidenih del, ki jih je potrebno opraviti, nemudoma in še pred začetkom izvajanja del obvestiti naročnika in ima v primeru izvedbe nepredvidenih del pravico do pravičnega plačila in povračila stroškov, vendar le pod pogojem, da je naročnik z izvedbo takšnih del predhodno pisno soglašal ter da je sprememba pogodbe mogoča v skladu s 95. členom ZJN-3.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA

- člen

Izvajalec bo izstavil natančno specificirana računa, v roku 5 (petih) dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kot sledi:

- za 1. točko ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedenih izolacijskih delih na delovišču NTK ter podpisu zapisnika o izvedenih izolacijskih delih na delovišču NTK s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od izstavitve pravilnega računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu računa iz druge alineje tega odstavka);

- za 2. točko ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedenih izolacijskih delih na delovišču GPO, podpisu zapisnika o izvedenih izolacijskih delih na delovišču GPO, ter podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov (plačilo v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od izstavitve pravilnega končnega računa), kar je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Izvajalec je dolžan skupaj s specificiranim računom predložiti naročniku tudi posamezni zapisnik o izvedenih storitvah, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Delovišče NTK

Začetek izvajanja vseh izolacijskih del na delovišču NTK, navedenih v 1. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe je 1. 2. 2027, rok končanja vseh izolacijskih del je 19. 3. 2027. Po končanju vseh izolacijskih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih izolacijskih delih na delovišču NTK.

Delovišče GPO

Začetek izvajanja vseh izolacijskih del na delovišču GPO, navedenih v 2. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 pogodbe je 1. 6. 2027, rok končanja vseh izolacijskih del je 31. 7. 2027. Po končanju vseh izolacijskih del, obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih izolacijskih delih na delovišču GPO ter zapisnik o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del, kar pomeni zaključek vseh pogodbenih obveznosti, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko v primerih, ki niso izrecno določeni s to pogodbo, podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec ali pa v primeru, ko je za okoliščine, zaradi katerih je potrebno roke podaljšati, odgovoren naročnik. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, pri čemer za določitev novega roka izvedbe pogodbenih del pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

- člen

Izvajalec je dolžan v imenu naročnika ločeno zbirati odpadke glede na vrsto in naravo le teh ter sproti za vse odpadke, ki nastanejo med izvajanjem pogodbenih del, ločeno glede na vrsto in naravo, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju pogodbenih del oz. ki urejajo odpadke. Izvajalec je dolžan poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika na interno deponijo naročnika.

- NADZOR

- člen

Naročnik bo opravljal strokovni nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe, na osnovi te pogodbe in njenih sestavnih delov, obratovalnih navodil ter veljavnih predpisov, standardov in normativov, ki urejajo predmet pogodbe.

Če naročnik ob nadzoru ugotovi, da je/so vgrajeni material ali izvedena pogodbena dela pomanjkljiva ali v nasprotju s to pogodbo, lahko tak material ali pogodbena dela zavrne, izvajalec pa mora zagotoviti izpolnitev v skladu s to pogodbo.

- GARANCIJA

- člen

Kakovost vseh pogodbenih del mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe.

- člen

Garancijski rok za vso opremo in za vsa opravljena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, morebitno blago in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih pogodbenih del, ki se opravi z zapisnikom o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del  s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti/napake, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastalih pomanjkljivostih/napakah.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napak ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

V primeru neskladnosti izvedenih storitev s tehnično specifikacijo naročnika in/ali veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe oziroma v primeru neustrezno izvedenih pogodbenih del, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da napako v primernem roku, najpozneje pa v enem mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi.

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake v delovanju kotla, šteto od datuma podpisa zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno nemudoma obvestil, ko je napako odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku določenem v prvem oziroma v tretjem odstavku tega člena, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osem) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik lahko v primeru napake zahteva tudi znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je priloga št. 4 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- poskrbeti, da so pogodbena dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih;

- izvesti prevzeta pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- izvesti pogodbena dela z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;

- izvesti pogodbena dela z delavci, ki imajo veljavna spričevala o opravljenem zdravniškem pregledu;

- omogočiti naročniku nadzor izvajanja pogodbenih del in kakovosti uporabljenega materiala/opreme/blaga v vseh fazah dela;

- zagotoviti, da bo ves dobavljen material s poreklom iz EU z oznako CE,

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo in primerno orodje za izvedbo pogodbenih del;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- ves material po projektu na delovišče dostaviti sam;

- pri montaži uporabljati atestirano orodje in pregledano delovno opremo;

- zaščititi opremo s PVC folijo pred začetkom del (elektro omarice, elektromotorni pogoni, motorji črpalk);

- zagotoviti material za izvedbo izolacijskih del;

- dosledno voditi gradbeni dnevnik o opravljenih pogodbenih delih (velja za izvajalca in podizvajalce) in ga vsak dan dajati v podpis predstavniku naročnika;

- določiti terminski okvir za postavitev oz. odstranitev ter lokacijo gradbenega in delovnega odra, kar se vpiše v gradbeni dnevnik;

- poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na objektu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- na natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- organizirati tedenski operativni sestanek vseh izvajalcev del na kotlu;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- zagotoviti električni izklop (odklop električnih kablov) na napravah, ki so predmet obnove;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme (prenosna montažna elektro omara);

- zagotoviti svojega izvajalca za postavitev gradbenih in delovnih odrov po navodilih izvajalca;

- zagotoviti obstoječe priključke za vodo, na katere se mora prilagoditi izvajalec;

- v prostorih naročnika zagotoviti sanitarne prostore za delavce izvajalca;

- določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;

- zagotoviti prevzem in podpis zapisnikov o medfaznem in končnem prevzemu pogodbenih del;

- pri morebitni večji požarni ogroženosti po obvestilu izvajalca poskrbeti za izvajanje požarne straže.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po preteku roka za zaključek vseh pogodbenih del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nanaša na vsa po pogodbi izvedena dela. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, v roku 15 (petnajstih) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja za material in za kakovost izvedenih pogodbenih del in mora veljati še 30 (trideset) dni po poteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: celoten garancijski rok določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne izpolni svojih garancijskih obveznosti. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo na svoje stroške odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Naročnik se zavezuje, da bo najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni po poteku veljavnosti posameznega finančnega zavarovanja izvajalcu vrnil original le-tega. K temu ga lahko pozove tudi izvajalec.

Zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika oziroma njegovega pooblaščenca.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, opredeljenih v 7. členu te pogodbe in neizpolnitev ali nepravočasna izpolnitev ni posledica okoliščin iz tretjem odstavku 7. člena oziroma višje sile, kot je opredeljena v 13. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, opredeljenega v 7. členu, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

- člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 4 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum).

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja pogodbenih del in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila tega Pisnega sporazuma.

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka III.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe pogodbenih del.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 22. členu te pogodbe.

- PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

- člen

Predstavnik in skrbnik pogodbe na strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej pogodbi dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Spremembo predstavnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 33. člena te pogodbe sprememba predstavnikov pogodbe velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov pogodbe obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

- ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo z obvestilom, poslanim izvajalcu, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- če izvajalec krši določila Pisnega sporazuma,

- če izvajalec ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik oziroma prihaja do bistvenega odstopanja od sprejetega terminskega plana,

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,

- če izvajalec neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- če izvajalec ne obvesti naročnika o znižanju cen,

- če izvajalec preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če pogodba ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se, poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SPV-490/25,

- Tehnični opis del, ki je priloga št. 1 te priloge,

- ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________, ki je priloga št. 2 te pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne _________, ki je priloga št. 3 te priloge,

- Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 4 te pogodbe,

- potrjen terminski plan aktivnosti,

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank,

- ostala relevantna dokumentacija.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja..

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov oz. informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila slovenskega prava in zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 16. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloge:

- Priloga št. 1: Tehnični opis del;

- Priloga št. 2: ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________;

- Priloga št. 3: ponudba izvajalca z dne _________;

- Priloga št. 4: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o..

VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v ponudbi, velja za 7. sklop

Številka naročnika: ENLJ-SPV-490/25-7

Številka izvajalca: ___________

Pogodba

o izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………………, pod št. objave ……………………… in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………, pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve pogodbe za »Izvedbo tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za 7. sklop: Dobava elektro materiala, ožičenje, programiranje in spuščanje v pogon (v nadaljevanju: pogodbena dela), v skladu s tehnično specifikacijo, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-490/25 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. ______________ z dne __________, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne ________, ki je priloga št. 2 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SPV-490/25.

- člen

Pogodbena dela so podrobno opredeljena v Tehničnem opisu del za 7. sklop, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo blago, ki ga bo v okviru izvajanja storitev po tej pogodbi izvajalec dobavil in vgradil pri naročniku po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost vseh pogodbenih del iz 2. člena in 3. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca znaša v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ................................................................................................. (__/100 evrov)

pri čemer je pogodbena cena, navedena v ponudbenem predračunu izvajalca, fiksna ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V pogodbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.

Izvajalec v primeru dodatnih in nepredvidenih del in/ali stroškov, ki niso predmet zahteve naročnika, ni upravičen do povečanja pogodbene vrednosti. Izvajalec mora v primeru nepredvidenih del, ki jih je potrebno opraviti, nemudoma in še pred začetkom izvajanja del obvestiti naročnika in ima v primeru izvedbe nepredvidenih del pravico do pravičnega plačila in povračila stroškov, vendar le pod pogojem, da je naročnik z izvedbo takšnih del predhodno pisno soglašal ter da je sprememba pogodbe mogoča v skladu s 95. členom ZJN-3.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA

- člen

Izvajalec bo izstavil natančno specificirane račune, ločeno po lokacijah, v roku 5 (petih) dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kot sledi:

- za točko 1.1. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme ter podpisu zapisnika o demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme na delovišču v NTK s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 1.2. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedenem programiranju novih pogonov in meritev ter podpisu zapisnika o izvedenem programiranju novih pogonov in meritev na delovišču v NTK s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 1.3. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po zagonu sistema in uspešno izvedenem poskusnem obratovanju ter podpisu zapisnika o uspešno izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v NTK s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 1.4. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po predaji ustrezne celotne končne dokumentacije in podpisu zapisnika o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v NTK s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 2.1. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme ter podpisu zapisnika o demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme na delovišču v GPO s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 2.2. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedenem programiranju novih pogonov in meritev ter podpisu zapisnika o izvedenem programiranju novih pogonov in meritev na delovišču v GPO s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 2.3. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po zagonu sistema in uspešno izvedenem poskusnem obratovanju ter podpisu zapisnika o uspešno izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v GPO s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 2.4. iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po predaji ustrezne celotne končne dokumentacije, podpisu zapisnika o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v GPO s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov ter podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kar je tudi podlaga za izstavitev končnega računa. Potrditev končnega računa pomeni dokončni obračun opravljenih pogodbenih del (plačilo v 30 dneh od izstavitve končnega računa).

Izvajalec je dolžan skupaj s specificiranim računom predložiti naročniku tudi posamezni zapisnik o izvedenih storitvah, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec je dolžan opraviti vsa dela na lokaciji naročnika - Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana.

Delovišče v nizkotlačni kotlovnici (v nadaljevanju: NTK):

Izvajalec bo moral za naročnika:

- 15. 1. 2027 pričeti z demontažo stare opreme, ter dobaviti in montirati novo opremo , vključno s kabliranjem, priključitvijo in parametriranjem opreme na lokaciji naročnika najkasneje do 10. 3. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme na delovišču v NTK,

- izvesti programiranje novih pogonov in meritev najkasneje do 20. 4. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o programiranju novih pogonov in meritev na delovišču v NTK,

- do 15. 6. 2027 izvesti zagon sistema. Naročnik bo takoj po uspešnem zagonu sistema pričel s poskusnim obratovanjem; v času poskusnega obratovanja, ki bo trajalo deset (10) koledarskih dni, mora izvajalec nastaviti vse regulacije in krmilja. Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v NTK,

- po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju do 6. 7. 2027 predati ustrezno celotno končno dokumentacijo, predvideno z obsegom storitev in je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije PID, ki ga bo za naročnika izvedel drugi izvajalec (ter spremembo obstoječega PID), kar se ugotovi s podpisom zapisnika o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v NTK.

Delovišče v glavnem pogonskem objektu (v nadaljevanju: GPO) :

Izvajalec bo moral za naročnika:

- 1. 4. 2027 pričeti z demontažo stare opreme, ter dobaviti in montirati novo opremo, vključno s kabliranjem, priključitvijo in parametriranjem opreme na lokaciji naročnika najkasneje do 10. 6. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži  stare opreme ter dobavi in montaži nove opreme na delovišču v GPO,

- izvesti programiranje novih pogonov in meritev najkasneje do 15. 6. 2027, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o programiranju novih pogonov in meritev,

- do 15. 6. 2027 izvesti zagon sistema. Naročnik bo takoj po uspešnem zagonu sistema pričel s poskusnim obratovanjem; v času poskusnega obratovanja, ki bo trajalo deset (10) koledarskih dni, mora izvajalec nastaviti vse regulacije in krmilja. Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v GPO,

- po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju do 6. 7. 2027 predati ustrezno celotno končno dokumentacijo, predvideno z obsegom storitev in je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije PID, ki ga bo za naročnika izvedel drugi izvajalec (ter spremembo obstoječega PID), kar se ugotovi s podpisom zapisnika o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v GPO ter podpisom zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL, kar pomeni zaključek vseh pogodbenih obveznosti, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko v primerih, ki niso izrecno določeni s to pogodbo, podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec ali pa v primeru, ko je za okoliščine, zaradi katerih je potrebno roke podaljšati, odgovoren naročnik. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, pri čemer za določitev novega roka izvedbe pogodbenih del pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Naročnik predvideva, da bo najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvedel sestanek med naročnikom in vsemi izvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote. Izvajalec bo moral nato v roku 10 (desetih) delovnih dni po sestanku izdelati terminski plan aktivnosti (gantogram) in ga predati naročniku v potrditev.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

- DEMONTAŽA TER DOBAVA IN MONTAŽA NOVE OPREME

- člen

Izvajalec mora v skladu z roki izvedbe, navedenimi v 7. členu te pogodbe, ločeno na delovišču v NTK oz. v GPO:

- pričeti z demontažnimi deli,

- dostaviti vso opremo, ki je zajeta v projektih, navedenih v 1. točki Tehničnega opisa del, ki je priloga št. 1 te pogodbe in

- izvesti montažo nove opreme, vključno s kabliranjem, priključitvijo in parametriranjem opreme.

- člen

Izvajalec je dolžan v imenu naročnika ločeno zbirati odpadke glede na vrsto in naravo le teh ter sproti za vse odpadke, ki nastanejo med izvajanjem pogodbenih del, ločeno glede na vrsto in naravo, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju pogodbenih del oz. ki urejajo odpadke. Izvajalec je dolžan poskrbeti za odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zahtevami naročnika na interno deponijo naročnika.

- PROGRAMIRANJE OPREME

- člen

Izvajalec mora izvesti programiranje novih pogonov in meritev v skladu z roki izvedbe, navedenimi v 7. členu te pogodbe, ločeno na delovišče v NTK oz. v GPO.

- ZAGON

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku dostaviti merilne protokole, ateste ter vso dokumentacijo za zagon, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavlja ustrezno kvaliteto izvršenih preizkusov ter rezultate meritev za vgrajeno opremo in izvedena dela, ter ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za tehnični pregled, skladno z zakonom, ki ureja gradnjo.

Izvajalec mora izvesti zagon sistema ločeno na delovišču v NTK oz. v GPO v skladu z roki izvedbe, navedenimi v 7. členu te pogodbe,

Izvajalec mora po uspešnem zagonu opreme izvesti testiranje funkcionalnosti sistema, ločeno na delovišču NTK oz. GPO pri normalnem delovanju postroja (poskusno obratovanje).

- POSKUSNO OBRATOVANJE IN PREVZEM

- člen

Poskusno obratovanje se ne more začeti, če ni predana vsaj začasna dokumentacija za obratovanje in vzdrževanje.

Poskusno obratovanje sistema vodenja, ločeno na delovišču v NTK oz. v GPO se prične po uspešnem zagonu sistema na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO ter traja vsak najmanj deset (10) koledarskih dni. Naročnik mora zagotoviti pogoje za izvedbo poskusnega obratovanja na lastne stroške. Začetek poskusnega obratovanja, ki je odvisen od potreb proizvodnje in obratovalnega režima naročnikovih naprav, določi naročnik po odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v času preizkušanja. Pomanjkljivosti mora odpraviti izvajalec na svoje stroške.

Poskusno obratovanje se izvaja pod popolnim nadzorom izvajalca in izključno po njegovih začasnih navodilih za uporabo sistema vodenja na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO. Slednja je dolžan izvajalec predati naročniku pravočasno pred začetkom poskusnega obratovanja. Naročnik mora v času poskusnega obratovanja voditi dnevnik in vanj vpisovati pripombe in opažanja in o tem sproti obveščati izvajalca.

Med poskusnim obratovanjem mora sistem vodenja na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO delovati v okviru tehničnih specifikacij in obratovalnih navodil.

Poskusno obratovanje bo štelo kot neuspešno, če bo naročnik ugotovil, da prihaja do izpadov in/ali do motenj v obratovanju, izvajalec pa teh izpadov, oziroma motenj ne odpravi do konca poskusnega obratovanja.

V primeru, da pride med poskusnim obratovanjem do najmanj enega izpada, trajajočega več kot dve (2) uri, šteto od izpada do začetka ponovnega zagona sistema vodenja na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO, iz razlogov na strani izvajalca, deset (10) dnevno poskusno obratovanje začne teči znova. Razlog na strani izvajalca pomeni na primer okvara procesorja ali druga okvara na opremi, ki jo dobavlja izvajalec ali napaka v programu, ki ga izdela izvajalec, ali nepravilna vezava/inštalacija opreme.

- člen

Uspešno končanje poskusnega obratovanja sistema vodenja na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO bosta pogodbeni stranki potrdili s podpisom zapisnika o izvedenem zagonu in poskusnem obratovanju na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO.

S podpisom zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL preide lastninska pravica na predmetu pogodbe na naročnika. Enako velja tudi za prenos nevarnosti naključnega uničenja in poškodovanja predmeta pogodbe.

- DOKUMENTACIJA

- člen

Izvajalec prenaša na naročnika izključno ter neomejeno, brez vsebinskih, časovnih in prostorskih omejitev, vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene vgradnje in vzdrževanja, spremembe ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

Izvajalec je odgovoren za rešitev izvedbe posodobitve sistema vodenja kotla VKL, ločeno za delovišče v NTK oz. za delovišče v GPO in za izvedbo posodobitve sistema vodenja kotla VKL, ki bo skladna s sprejeto ponudbo izvajalca.

V obseg pogodbenih del spada predaja celotne končne dokumentacije naročniku (garancije, navodila proizvajalcev, certifikati za posamezne elemente in programe, navodila za uporabo in druga tehnična dokumentacija) ter POV - nova navodila za uporabo in vzdrževanje za sistem vodenja kotla VKL, ločeno za delovišče v NTK oz. za delovišče v GPO.

Dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki veljajo na območju Republike Slovenije in EU in urejajo predmet pogodbe.

Vsa predložena tehnična dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. V angleškem jeziku so lahko samo specialna tehnična specifikacija posameznih delov opreme.

Vsa v tem členu našteta dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana, ločeno za delovišče v NTK oz. za delovišče v GPO, v enem (1) izvodu v natisnjeni obliki in v enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja, prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah CAD programa, v katerem bo narisana.

Naročnik bo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (pet) delovnih dni po predaji kompletne dokumentacije. Izvajalec je dolžan upoštevati pripombe naročnika in dokumentacijo dopolniti oz. popraviti v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema naročnikovih pripomb. Po potrditvi o ustreznosti  celotne predložene dokumentacije za delovišče v NTK oz. delovišče v GPO obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o prevzemu izvedenih pogodbenih del na delovišču v NTK oz. na delovišču v GPO.

Izvajalec naročniku dovoljuje neizključno pravico do uporabe predane pisne in elektronske dokumentacije v namene obratovanja in vzdrževanja, kot tudi obnove in posodobitve sistema vodenja kotla VKL.

- NADZOR

- člen

Naročnik bo opravljal strokovni nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe, na osnovi te pogodbe in njenih sestavnih delov, obratovalnih navodil ter veljavnih predpisov, standardov in normativov, ki urejajo predmet pogodbe.

Izvajalec mora naročniku omogočiti kontrolo kakovosti opreme že med izdelavo opreme pred dobavo/dostavo na delovišče/lokacijo naročnika in med samo montažo. Naročnik ima pravico zavrniti dobavo opreme, če ta ne ustreza veljavnim predpisom, standardom in normativom, ki urejajo predmet pogodbe ter dogovorjeni kakovosti in v kolikor ob dobavi/dostavi ne bodo dostavljeni certifikati in atesti, ki dokazujejo ustreznost opreme. Zaradi ustreznega izvajanja nadzora s strani naročnika mora izvajalec pisno obvestiti naročnika o začetku posamezne faze izvedbe del ali dobave/dostave opreme vsaj 10 (deset) koledarskih dni pred začetkom te posamezne faze.

O opravljenih pregledih in potrditvah opreme in pogodbenih del naročnik in izvajalec sestavita zapisnik o pregledu in potrditvi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Če naročnik ob nadzoru ugotovi, da so oprema, vgrajeni material ali izvedena pogodbena dela pomanjkljiva ali v nasprotju s to pogodbo, lahko tako opremo, material ali pogodbena dela zavrne, izvajalec pa mora zagotoviti izpolnitev v skladu s to pogodbo.

- GARANCIJA

- člen

Kakovost vseh pogodbenih del ter delovanje opreme mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji pogodbenih del.

- člen

Garancijski rok za vso opremo ter za vsa opravljena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi s podpisom zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki (na elektronski naslov predstavnika izvajalca iz 28. člena pogodbe).

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok za odpravo, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s 5% (pet odstotnim)  pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Za pokritje stroškov za odpravo okvar/e lahko naročnik unovči finančno zavarovanje, vendar je pred tem dolžan izvajalca na to opozoriti ter mu pustiti primeren rok za odpravo napake, kot je določen v prejšnjem odstavku.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od podpisa zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del na kotlu VKL ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca nemudoma pisno obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik lahko v primeru napake zahteva tudi znižanje plačila oz. kupnine ali odstop od pogodbe, skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je priloga št. 4 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- poskrbeti, da so pogodbena dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih;

- izvesti prevzeta pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- izvesti pogodbena dela z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;

- izvesti pogodbena dela z delavci, ki imajo veljavna spričevala o opravljenem zdravniškem pregledu;

- na lokaciji naročnika imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;

- omogočiti naročniku nadzor izvajanja pogodbenih del in kakovosti uporabljenega materiala/opreme/blaga v vseh fazah dela;

- zagotoviti, da bo ves dobavljen material s poreklom iz EU z oznako CE,

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo in primerno orodje za izvedbo pogodbenih del;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- ves material po projektu na delovišče dostaviti sam;

- pri montaži uporabljati atestirano orodje in pregledano delovno opremo;

- zaščititi opremo s PVC folijo pred začetkom del (elektro omarice, elektromotorni pogoni, motorji črpalk);

- dosledno voditi gradbeni dnevnik o opravljenih pogodbenih delih (velja za izvajalca in podizvajalce) in ga vsak dan dajati v podpis predstavniku naročnika;

- določiti terminski okvir za postavitev oz. odstranitev ter lokacijo gradbenega in delovnega odra, kar se vpiše v gradbeni dnevnik;

- poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na objektu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- na natančno specificiranem izstavljenem računu navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi, vendar največ do višine pogodbene vrednosti  za vse škodne primere skupaj.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička ali izgubo možnosti uporabe dobička, izgube pričakovanih prihrankov, izgube podatkov oziroma informacij, izpada proizvodnje, izpada prodaje, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin na podlagi zahtevkov tretjih oseb, finančne ali ekonomske izgube oziroma drugih oblik posredne škode naročnika, ki izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja, objektivne odgovornosti ali kako drugače, razen v primeru, če je izvajalec takšno škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Omejitev izvajalčeve odškodninske odgovornosti po tem členu velja tudi za izvajalčeve zaposlene, pod dobavitelje in podizvajalce.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- organizirati tedenski operativni sestanek vseh izvajalcev del na kotlu;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- zagotoviti električni izklop (odklop električnih kablov) na napravah, ki so predmet obnove;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme (prenosna montažna elektro omara);

- zagotoviti svojega izvajalca za postavitev gradbenih in delovnih odrov po navodilih izvajalca;

- zagotoviti obstoječe priključke za vodo, na katere se mora prilagoditi izvajalec;

- v prostorih naročnika zagotoviti sanitarne prostore za delavce izvajalca;

- določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;

- pri morebitni večji požarni ogroženosti po obvestilu izvajalca poskrbeti za izvajanje požarne straže.

- prevzeti tehnično dokumentacijo;

- pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja;

- zagotoviti prevzem in podpis zapisnikov o medfaznem in končnem prevzemu pogodbenih del.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po preteku roka za zaključek vseh pogodbenih del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nanaša na vsa po pogodbi izvedena dela. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, v roku 15 (petnajstih) dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja za material in za kakovost izvedenih pogodbenih del in mora veljati še 30 (trideset) dni po poteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: celoten garancijski rok določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne izpolni svojih garancijskih obveznosti. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo na svoje stroške odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Naročnik se zavezuje, da bo najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni po poteku veljavnosti posameznega finančnega zavarovanja izvajalcu vrnil original le-tega. K temu ga lahko pozove tudi izvajalec.

Zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika oziroma njegovega pooblaščenca.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, opredeljenih v drugem, tretjem in četrtem odstavku 7. člena te pogodbe in neizpolnitev ali nepravočasna izpolnitev ni posledica okoliščin iz petega odstavka 7. člena oziroma višje sile, kot je opredeljena v 19. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, opredeljenega v 7. členu, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

- člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 4 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum).

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja pogodbenih del in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila tega Pisnega sporazuma.

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka III.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe pogodbenih del.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 28. členu te pogodbe.

- PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

- člen

Predstavnik in skrbnik pogodbe na strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej pogodbi dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Spremembo predstavnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 34. člena te pogodbe sprememba predstavnikov pogodbe velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov pogodbe obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

- ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo z obvestilom, poslanim izvajalcu, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- če izvajalec krši določila Pisnega sporazuma,

- če izvajalec ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik oziroma prihaja do bistvenega odstopanja od sprejetega terminskega plana,

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,

- če izvajalec neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- če izvajalec ne obvesti naročnika o znižanju cen,

- če izvajalec preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če pogodba ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se, poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SPV-490/25,

- Tehnični opis del, ki je priloga št. 1 te priloge,

- ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________, ki je priloga št. 2 te pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne _________, ki je priloga št. 3 te priloge,

- Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 4 te pogodbe,

- potrjen terminski plan aktivnosti,

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank,

- ostala relevantna dokumentacija.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA TRETJEGA

- člen

V kolikor želi naročnik prenesti lastninsko pravico na dobavljeni opremi ali njenem delu na tretjo osebo v času do izteka garancijskega roka, kot je določen po tej pogodbi, je dolžan zagotoviti v pisni obliki vsaj takšno omejitev izvajalčeve odgovornosti do tretje osebe, na katero prenaša lastninsko pravico, kot je določena s to pogodbo med izvajalcem in naročnikom ter pri tem zagotoviti skladnost s pravili o nadzoru izvoza in zakonom o industrijski lastnini. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan povrniti izvajalcu vse izdatke, ki bi jih slednji imel zaradi širše odgovornosti, kot je določena s to pogodbo in do katere ne bi prišlo, v kolikor naročnik ne bi prenesel lastninske pravice na tretjo osebo.

- KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

- člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do izbire načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga ali del, ki jih je izvajalec predal naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga ali del, so pa takšno blago oziroma dela nujno potrebni za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

- SKLADNOST S PRAVILI O NADZORU IZVOZA

- člen

Naročnik mora pri posredovanju predmeta dobave tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave tretjim osebam mora naročnik še zlasti zagotoviti, da

      - s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);

      - predmet dobave ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;

      - so pri tem upoštevane omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv izvajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino ali embargov (in/ali drugih sankcij).

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Izvajalec je seznanjen, da mora naročnik zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi, zbirati in obdelovati podatke posameznikov (delavcev). Glede na to, da bo za izvršitev del po tej pogodbi potrebna prisotnost izvajalčevih delavcev, se izvajalec zavezuje, da bo naročniku sporočil vse osebne podatke delavcev, ki jih bo naročnik zahteval. Naročnik se zavezuje, da bo te podatke zbral, obdelal in varoval, skladno z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Izrecno se zaveže, da teh podatkov, brez pisnega dovoljenja posameznika, na katerega se nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo uporabil zgolj za namene izvrševanja te pogodbe.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja. .

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Splošne zahteve vezane na informacijsko varnost naročnika:

- ponujena informacijska rešitev mora biti skladna z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovana tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- vse aplikacije, prilagoditve, nadgradnje, izvorna koda, konfiguracije, integracije, dokumentacija in druge intelektualne stvaritve, ki nastanejo v okviru naročila, morajo postati izključna last naročnika, ponudnik pa mora zagotoviti prenos materialnih avtorskih pravic oziroma takšen licenčni režim, da ima naročnik časovno in prostorsko neomejeno pravico uporabe, spreminjanja in nadaljnjega razvoja rešitve brez dodatnih nadomestil ali omejitev;

- oddaljen dostop do informacijskega sistema je izvajalcu dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe naročnika, po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče;

- v primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji naročnika;

- vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izvajalca v času trajanja dostopa;

- posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti organizacije. Izvajalec je po prenehanju pogodbe dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izvajalec v roku 5 (pet) dni po prenehanju pogodbe podati pisno izjavo;

- naročnik zahteva, da izvajalec pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izvajalca in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen;

- oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izvajalca in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb predstavlja hujšo kršitev KROVNE INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013 in veljavne zakonodaje. Krovna informacijska varnostna politika je dostopna v elektronski obliki na naslovu: http://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf;

- naročnik ima pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogočita oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izvajalcu pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov;

- izvajalec je dolžan naročniku na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih;

- vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013.

- člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov oz. informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila slovenskega prava in zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 22. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloge:

- Priloga št. 1: Tehnični opis del;

- Priloga št. 2: ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________;

- Priloga št. 3: ponudba izvajalca z dne _________;

- Priloga št. 4: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o..

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.